## Slide 1
AI-Native 落地推进研讨会
对齐障碍 · 拆解目标 · 建立检视
2026年4月27日 19:00 - 21:30 ｜ 参会：无线 · 交换机 · NMC · 会议主机 · IPSIP · 硬件
Notes: 【19:00 开场 1分钟】
欢迎各位参加AI-Native落地推进研讨会。
参会产线：无线、交换机、NMC、会议主机、IPSIP、硬件。
今天不是汇报会，是解题会。接下来2.5小时，集中解决三件事：障碍对齐、目标拆解、建立检视机制。
先花15分钟统一方法论和共识，然后进入各环节。

## Slide 2
今日议程
时间
环节
内容
时长
19:00 19:15
开场：方法论共识
统一方法论认知，确认研讨规则
15min
19:15 19:55
环节一：障碍对齐
各产线TOP3障碍呈现 + 集体诊断分类
40min
19:55 20:05
☕ 休息
10min
20:05 20:55
环节二：目标拆解
近期里程碑SMART验证 + 具体行动项拆解
50min
20:55 21:30
环节三：衡量与共识
衡量标准 + 检视节奏 + 行动项确认
35min
参会产线：无线 · 交换机 · NMC · 会议主机 · IPSIP · 硬件 ｜ 核心原则：解题会，不是汇报会
Notes: 【19:01-19:02 议程总览 1分钟】
快速过一下今天的议程和时间安排，让大家心里有数。
四个板块：
1. 开场共识 15分钟 — 统一方法论
2. 障碍对齐 40分钟 — 各产线TOP3障碍
3. 休息10分钟
4. 目标拆解 50分钟 — SMART验证+行动项
5. 衡量与共识 35分钟 — 衡量标准+检视机制+收尾
19:00准时开始，21:30结束。每个环节我会严格控时。
底部强调：解题会，不是汇报会。

## Slide 3
一、我们在哪：当前状态
✅ 已完成的工作
• 各产线有年度OKR和里程碑计划
• 综合管理部对齐报告（V1.2）
• 共性需求已识别（统一平台、知识库、度量、流程规范）
• 里程碑汇总表（V2.0）
⚠️ 当前存在的问题
🔴 障碍卡住没解
缺乏系统性解决路径，进度停滞
🔴 目标太大太远
缺乏具体可执行的任务拆解
🔴 没有过程衡量
年底才发现偏差，来不及调整
今天的定位：不是汇报会，是解题会
把「我们要去哪里」变成「下一步具体干什么、怎么知道干对了」
Notes: 【19:02-19:05 引导要点】
先说下为什么今天要开这个会。
左边已完成的工作——各产线有OKR、有里程碑、有对齐报告，基础打得不错。
但右边三个问题普遍存在：
1. 障碍卡住了，没有系统性解决
2. 目标太大太远，不知道下一步干什么
3. 做了一堆事，不知道做得怎样
今天的核心就是解决这三个问题。

## Slide 4
二、方法论框架：从战略到执行
战略层（已完成）
RPP — 优先事项 / 流程 / 资源
PPT — 人 / 流程 / 技术
解决「为什么做、怎么组织」
已有基础，不需要重复讨论
拆解
──→
执行层（今天引入）
PGSAR闭环
P(Plan) → G(Goal) → S(Standard)
→ A(Action) → R(Review) → 循环
解决「具体做什么、怎么衡量、怎么纠偏」
SMART原则 — 目标质量检查工具
Specific · Measurable · Achievable · Relevant · Time-bound
Notes: 【19:05-19:07 引导要点】
已有战略层方法论RPP+PPT，不重复讨论。
今天引入执行层方法论——PGSAR闭环和SMART原则。
- PGSAR解决"具体做什么、怎么衡量、怎么纠偏"
- SMART是目标质量检查工具
大家不需要记住术语，理解核心思路：大目标拆成小目标，能衡量，定期检视。

## Slide 5
三、PGSAR 执行闭环
P - Plan
检视整体计划 确认方向
→
G - Goal
SMART拆解 大目标→小目标
→
S - Standard
定义「做好了」 的标准，可衡量
→
A - Action
明确行动 责任人、时间
→
R - Review
定期检视 红黄绿灯纠偏
↑ 回到Plan，持续循环
计划 → 拆解 → 定标准 → 行动 → 检视 → 调整，循环往复
本次研讨会在PGSAR中的位置：
障碍对齐
检视Plan，识别阻塞项
目标拆解
Goal拆解 + SMART验证
建立检视
Standard + Review机制
Notes: 【19:07-19:10 引导要点】
PGSAR五步循环：
P-Plan：检视计划
G-Goal：SMART拆解
S-Standard：定义衡量标准
A-Action：明确行动、责任人、时间
R-Review：定期检视，红黄绿灯纠偏
底部三个色块是今天研讨会的对应位置。

## Slide 6
四、SMART原则 — 目标质量检查
维度
问什么
✅ 合格
❌ 不合格
S Specific
具体做什么？交付什么？
有明确交付物和范围
"推进AI应用"
M Measurable
怎么衡量完成？
有量化指标和基线
"提升效率"
A Achievable
现在能做吗？
信心指数≥7
目标远大无路径
R Relevant
和OKR什么关系？
能追溯到具体KR
孤立任务
T Time-bound
什么时候完成？
有明确截止日和节点
"尽快""年底前"
核心工具：信心指数 __ / 10
≥8 分
目标合理，直接拆解行动
5-7 分
有风险，讨论卡在哪，可能要拆分
<5 分
重新定义或大幅拆分
Notes: 【19:10-19:12 引导要点】
SMART五维验证，重点讲信心指数：
- ≥8分：直接拆行动
- 5-7分：有风险，讨论卡在哪
- <5分：必须重新定义
等下各产线都要打信心指数。低分不可怕，说明你知道卡在哪。

## Slide 7
五、今天的三个产出
1
障碍清单
各产线TOP3障碍 分类 · 优先级 · 解法方向
知道卡在哪、谁来解
2
目标拆解
近期里程碑 SMART验证 · 行动项
知道下一步干什么
3
检视机制
过程指标 红黄绿灯 · 检视节奏
知道做得怎样、及时纠偏
Notes: 【19:12-19:13 引导要点】
今天三个产出：
1. 障碍清单
2. 目标拆解
3. 检视机制
确保不是"开了等于没开"。

## Slide 8
六、共识确认
请逐条确认，有异议现场提出：
共识一
今天是解题会，不是汇报会 — 重点在「怎么解决」
共识二
用SMART验证目标 — 信心<7的目标必须讨论拆分
共识三
每个行动有唯一责任人 — 不能写「团队负责」
共识四
建立双周红黄绿灯检视 — 不等到年底才发现偏差
共识五
诚实暴露问题 — 卡住了就说卡住了
✅ 确认完毕 → 进入环节一：障碍对齐
Notes: 【19:13-19:15 引导要点】
确认5条共识，逐条问是否有异议。全部确认后进入环节一。

## Slide 9
环节一：障碍对齐
各产线TOP3障碍 + 集体诊断
19:15 - 19:55（40分钟）
Notes: 【19:15 环节切换】
进入环节一：障碍对齐。19:15-19:55，40分钟。
5个产线轮流讲TOP3障碍，每产线5分钟，最后10分钟做共性障碍聚类。
6个产线：无线、交换机、NMC、会议主机、IPSIP、硬件。

## Slide 10
环节一：障碍对齐 — 规则
各产线轮流呈现，每产线 5-6 分钟
❶ 每个产线讲 TOP3 障碍：是什么、影响多大、已尝试什么、需要什么支持
❷ 其他产线可补充类似经验，但不展开讨论（避免超时）
❸ 主持人现场分类，标记优先级
❹ 目标是收集和分类，不是现场解决所有问题
时间分配：6个产线 × 5分钟 + 聚类 10分钟 = 40分钟
无线
交换机
NMC
会议主机
IPSIP
硬件
之后 10分钟 → 跨产线共性障碍聚类 + 优先级排序
Notes: 【19:15-19:16 规则说明 1分钟】
规则：每产线5-6分钟，讲TOP3障碍。我现场分类。其他产线不展开讨论。
时间分配：6产线×5分钟 + 聚类10分钟 = 40分钟。
注意控制时间，超时要打断。

## Slide 11
环节一：障碍分类框架
主持人现场分类到以下5个类别：
A
工具/平台缺失
基础设施不到位，想用但没工具
加速建设、找临时替代
B
能力/技能不足
工具在但不会用、用不好
培训、布道师辅导、结对
C
流程/规范阻力
现有流程与AI-Native冲突
流程适配、试点验证
D
资源/优先级冲突
人不够、和其他工作排不开
资源协调、管理层决策
E
目标不清晰
不知道具体该做什么、怎么做
目标拆解（环节二解决）
标注「2+产线共同面临」的障碍 → 提升为平台级问题，综合管理部优先处理
Notes: 【分类参考 投屏展示】
ABCDE五类分类框架。注意标注跨产线共性障碍，E类留到环节二解决。

## Slide 12
环节二：目标拆解工作坊
近期里程碑 SMART验证 + 任务拆解
20:05 - 20:55（50分钟）
Notes: 【20:05 环节切换】
进入环节二：目标拆解。20:05-20:55，50分钟。

## Slide 13
环节二：时间分配
6个产线 × 7分钟/产线 + 缓冲 8分钟 = 50分钟
产线
时间
内容
状态
无线
20:05 20:12
1-2个近期里程碑 SMART验证 + 行动项
⏳
交换机
20:12 20:19
1-2个近期里程碑 SMART验证 + 行动项
⏳
NMC
20:19 20:26
1-2个近期里程碑 SMART验证 + 行动项
⏳
会议主机
20:26 20:33
1-2个近期里程碑 SMART验证 + 行动项
⏳
IPSIP
20:33 20:40
1-2个近期目标 SMART验证 + 行动项
⏳
硬件
20:40 20:47
1-2个近期目标 SMART验证 + 行动项
⏳
20:47 - 20:55 缓冲时间：补充讨论未完成的拆解 / 回答共性问题
Notes: 【20:05-20:07 时间说明 2分钟】
6个产线严格按时间表来，每产线7分钟。
节奏：
- 20:05-20:12 无线
- 20:12-20:19 交换机
- 20:19-20:26 NMC
- 20:26-20:33 会议主机
- 20:33-20:40 IPSIP
- 20:40-20:47 硬件
- 20:47-20:55 缓冲
7分钟分配建议：4分钟呈现 + 3分钟讨论。
如果某产线提前完成，时间给缓冲区。
缓冲区用于：补充讨论未完成的拆解、回答共性问题。
注意：信心<7的里程碑多讨论，信心高的快速过。

## Slide 14
环节二：SMART拆解模板
里程碑拆解模板（每产线1-2个近期里程碑）
里程碑名称：
________________
信心指数：
___ / 10
S
具体做什么？交付什么？
M
怎么衡量完成？
A
现在能做吗？卡在哪？
R
和年度OKR什么关系？
T
什么时候完成？
主持人引导问题
目标模糊时
做完怎么知道做成了？ 看到什么就算完成？
信心指数低时
为什么不是8或9？ 最不确定的是什么？
行动不具体时
如果只做一件事推进这个目标， 你做什么？
责任人不清晰时
谁来做？什么时候能看到 初步结果？
目标太大时
切成两半，前半段是什么？
和OKR关联不清时
这个目标达成后， 哪个KR会怎么变化？
拆解深度要求：
✅ 有具体行动 + 唯一责任人 + 时间 + 交付物
❌ 「推进XX」「加强XX」「持续优化XX」
Notes: 【环节二核心引导】
引导技巧（不投屏说）：
- 模糊目标 → "具体推进什么？给谁用？"
- 信心5-6分 → "为什么不是8分？"
- 列不出行动 → "只做一件事的话做什么？"
- 没责任人 → "谁来做？"
- 目标太大 → "切成两半"
拆解不到位的标记"会后补充"。

## Slide 15
环节二：行动项格式
每个里程碑拆出的行动项必须满足以下格式：
#
具体行动
责任人
开始时间
完成时间
交付物
1
日志分析skill标准化开发
张三
4/28
5/10
skill代码+文档
2
团队skill使用培训
李四
5/5
5/12
培训完成率≥90%
3
知识库框架搭建
王五
5/8
5/20
知识库框架+数据结构
关键规则：
唯一责任人
必须落实到具体个人，不能写「团队」「待定」
具体交付物
每个行动必须有明确的产出物，不能只写「完成」
可验证时间
有明确的完成日期，不能写「尽快」「Q2」
Notes: 【行动项规范 1-2分钟】
三个规则：唯一责任人、具体交付物、可验证时间。
写不出的标记会后补充。

## Slide 16
环节三：衡量标准与共识确认
衡量标准 + 检视节奏 + 行动项确认
20:55 - 21:30（35分钟）
Notes: 【20:55 环节切换】
进入环节三：衡量标准与共识确认。20:55-21:30，35分钟。
三件事：
1. 衡量标准设计 ~10分钟
2. 检视节奏 + 红黄绿灯 ~10分钟
3. 行动项确认 + 收尾 ~15分钟

## Slide 17
环节三：衡量标准设计
前置指标（Leading）— 过程中持续关注
提前预警，发现问题于未然
指标
含义
目标值
采集频率
AI工具日活率
团队成员日常使用AI工具的比例
≥80%
每周
SPEC文档覆盖率
需求/设计阶段SPEC文档使用比例
≥60%
双周
CI通过率
代码提交后CI自动通过的比例
≥90%
每日
技能使用频次
各Skill被调用的频次
持续增长
每周
滞后指标（Lagging）— 阶段末衡量结果
验证结果，评估目标达成
指标
含义
目标值
衡量时间
需求交付周期
需求确认到交付的端到端时间
缩短40-50%
季末
技术债务消除率
已清理TD占总TD的比例
≥80%
季末
项目周期缩短率
对比基线的项目周期变化
缩短25-40%
季末
各产线核心指标
每产线确认2-3个核心前置指标
无线
指标①： 指标②：
交换机
指标①： 指标②：
NMC
指标①： 指标②：
会议主机
指标①： 指标②：
IPSIP
指标①： 指标②：
硬件
指标①： 指标②：
💡 核心原则：前置指标不必多，2-3个能跟踪就好，后续迭代优化
Notes: 【20:55-21:05 衡量标准 10分钟】
这是环节三的核心内容，分两部分讲。
前置指标（Leading）——过程中持续关注，提前预警：
- 左边列了4个示例指标，不需要全部用
- 每个产线选2-3个最相关的核心前置指标
- 关键：能采集、能追踪、能对比
滞后指标（Lagging）——阶段末衡量结果：
- 3个示例，对应各产线年度OKR的KR
- 季末评估用
右侧是各产线核心指标确认区。
引导每个产线现场确定2-3个核心前置指标，填到卡片里。
可以参考示例，也可以自己定义，只要满足：能量化、能采集。
如果现场来不及全部确认，先确认大方向，会后各产线补充。

## Slide 18
环节三：检视节奏
建议的检视节奏，请确认或调整：
每周
任务执行状态更新 障碍状态更新
产线内部
进度同步
双周
前置指标追踪 障碍闭环情况
产线 + 综合管理部
红黄绿灯报告
每月
里程碑达成评估 目标偏差分析
全体
月度检视报告
每季度
OKR达成评估 里程碑复盘 下季度目标调整
全体 + 管理层
季度复盘报告
Notes: 【21:05-21:10 检视节奏 5分钟】
建议检视节奏，请确认：
- 每周：产线内部
- 双周：产线间，红黄绿灯——核心机制
- 每月：全体里程碑检视
- 每季度：OKR评估
问：有没问题？

## Slide 19
环节三：红黄绿灯报告机制
双周检视使用红黄绿灯报告，快速暴露偏差：
🟢 正常
按计划推进
不需要额外关注 下次检视继续跟踪
🟡 有风险
有偏差但可控
双周检视中讨论 寻找解决方案
🔴 卡住
无法推进，需帮助
立即升级 下次检视前必须有行动
报告模板：
里程碑/目标
状态
偏差说明
需要的支持
投屏模块CI门禁
🟡
代码审查skill未完成
AI效能组支持skill开发
Notes: 【21:10-21:15 红黄绿灯 5分钟】
三色机制说明。不能全标绿；🔴必须在下次检视前有行动。

## Slide 20
环节三：行动项确认与收尾
确认本次研讨会的产出和行动项：
产出① 障碍清单
分类 · 优先级 解法方向 · 责任方
产出② 目标拆解
SMART验证 · 行动项 责任人 · 时间
产出③ 检视机制
前置指标 · 红黄绿灯 检视节奏
会后跟进时间线：
会后1天
发布会议纪要 + 行动项清单
主持人
会后1周
各产线补充完成全部SMART拆解
各产线
会后2周
第一次双周检视（红黄绿灯报告）
各产线
会后1月
第一次月度检视
全体
Notes: 【21:15-21:25 收尾确认 10分钟】
回顾三个产出，确认行动项和会后跟进时间线。
确认下次双周检视时间。

## Slide 21
研讨会到此结束
会后1周内完成补充拆解，2周后第一次双周检视
感谢各位参与，行动起来 💪
Notes: 【21:25-21:30 结束语】
感谢参与。关键提醒：
1. 会后1周补充SMART拆解
2. 两周后双周检视
3. 有问题随时找我
散会！