## 流程设计意图
1.期望通过一个全局负责人，去主动推动项目联合开发到交付客户全流程的时间计划、项目质量的目标达成 2. 对于全局负责人、从权责定义上他的责任就是要端到端解决问题。 3. 能够实现端到端把信息（软、硬、供应、行销）透明。 4. 全局负责人真的有足够的权责、意愿，能推得动。 5.产品线对产品成功负责，这句话要实际落地，行为就应该产线需要去推动干系方在各个环节的问题解决，同时也是基于这个逻辑进行决策。

## 决策全景表
各产线人员名单配置见表格： （制造一份名单表） |  |  | 图示说明 | 发起 |  | 【主导】活动的开展，对最终结果负责，包含评审前的内容准备，【发起】会议评审、保障会议纪要的闭环； | [8 empty] | DCP/TR/MR/SR会议评审决策原则： 1、各PDT代表代表领域和体系的整体意见，如市场代表代表市场体系整体，会前需先做好体系内沟通和共识； 2、在会议前活动发起人提前发起千流评审电子流（建议提前48小时），各评审表决人会前查阅并至少提1个问题； 3、各评审表决人参会不遗漏，各评审表决人充分发表意见，最后一人一票严肃表决； 4、争议点决策机制：评审决策采用全票通过制，DCP、MR、SR、TR1争议点最后由PDT经理决策；TR2-TR7争议点最后上升到研发体系主管决策； 授权原则： 1、可授权但不授责；2、授权给本领域角色，保障领域专业度；3、授权对象不能即当运动员又当裁判；
|  |  |  | 评审表决 |  | 代表自身领域做【商业决策】，把关风险，提出问题和建议，最后投票表决是否通过；
|  |  |  | 评审表决 |  | 代表自身领域做【技术评审】，把关风险，提出问题和建议，最后投票表决是否通过；
|  |  |  | 建议参评 |  | 作为本活动的关联领域专家角色或关键下游角色，【建议参与评审】，补充专业意见，但不参与最后表决；
|  |  |  | （空） |  | 【按需参与评审】基于前期和扩展代表研讨没达成一致的，由PDT代表按需邀请参与DCP评审，但不表决；
|  |  |  | 综合管理部 |  | 负责事前的流程赋能、电子流预审、评审决策过程规范及引导、会后基线会议结论，保障活动高质高效；
组织 |  | IPD角色 | 一般对应的岗位及说明 （根据实际情况任命） | DCP0 | DCP1 | DCP2-1 | DCP2-2 | DCP3 | DCP4 | DCP5 | DCP6 | TR1 | TR2 | TR3-1 | TR3-2 | TR4 | TR4 | TR4 | TR4-A | TR5 | TR5 | TR5 | TR5-A | TR6 | TR7 | MR1&2 | MR3 | SR1&2 | SR3 | 量产和变更 | [5 empty] | 客户成交闭环阶段 | 商机阶段 | POC测试 | 售前阶段 |  | 方案设计 | 商务谈判 | 项目下单 | 交付阶段 |  |  |  |  | 运维阶段
|  |  |  | 产品战略SP | 年度规划BP | 立项 决策 （规划基调） | 立项 决策 （charter） | 产品 计划 （TR1-TR3） | Beta 发布 | 上市 发布 | 默认 发货 | 用户 需求 | 系统 需求&硬件技术方案&选定制造商 | 软硬总体设计 | 总体测试策略 | 模块设计 | 编码 | 一版样机 EVT | 硬件研发定型 完成SDV测试 DVT（若有） 可进入小批量 | 联调 | 转集成 | 完成小批量(PVT) SIT验证 | 集成转系统 | 版本预发布 | 版本正式发布 | 市场营销计划 | 市场营销预发布 | 服务计划 | 服务 预发布 | 需求计划 | 变更计划 | 变更验证和审核 | 变更到仓库检验入库 | 飞行检查（审厂） | 批量入库后抽检或全检 | 客服 |  | 负责测试 | 工勘 | 出点位图纸 |  |  |  | 需求沟通 | 实施方案编写 | 项目交付 | 验收 | 收尾完结 | 问题响应 | 问题处理 | 问题闭环 | 产品/维保商机拓展
[31 empty] | 供应商发起PCN 和内部发起ECN |  |  |  |  | 解决方案经理/销售 | 挖掘发现商机 |  |  |  | 出方案 | 商务谈判 | 下单
业务ST |  | 业务ST团队 | 公司基于无线、交换、物联网业务分别组件虚拟团队 | 评审表决
PDT重量级团队 （DCP2阶段以CDT团队进行活动） |  | PDT经理 | 产线项目主管 |  | 评审表决 | 建议参评 | 共同开发&评审表决 | 发起& 评审表决 |  |  |  | 评审表决 | 评审表决 | 发起&评审表决 | [11 empty] | 评审表决 |  | 评审表决
|  | PDT规划代表（CDT LD） | 产线规划/硬件规划 |  | 评审表决 | 发起&评审表决 |  | 评审表决 |  |  |  | 发起&评审表决 | [8 empty] | 评审表决 |  |  | 评审表决 | 评审表决 |  |  | 建议参评
|  | PDT软件研发代表 | 产线架构师/产品主管（兼） |  | 评审表决 | 建议参评 | 共同开发&评审表决 |  |  |  |  | 评审表决 |  | 评审表决 | 评审表决 | 建议参评 |  |  |  |  | 评审表决 |  |  | 评审表决 | 评审表决
|  | PDT国内市场代表 | 国内产品运营主管&战略运营部主管 |  | 建议参评 | 建议参评 | [17 empty] | 评审表决 | 评审表决 | 发起 |  | 建议参评
|  | PDT国际市场代表 | 国际产品运营主管&战略运营部主管 |  | 建议参评 | 建议参评 | [17 empty] | 评审表决 | 评审表决 | 发起 |  | 建议参评
|  | PDT服务代表 | 客服交付中心主管 |  | 建议参评 | 建议参评 | [17 empty] | 评审表决 | 评审表决 | 建议参评 |  | 发起
|  | PDT硬件研发代表 | 硬件研发主管/合作开发代表（ODM项目） |  | 评审表决 | 评审表决 | [17 empty] | 评审表决 | 评审表决
|  | PDT供应链代表 | 供应链代表 | 建议参评 | 评审表决 | 建议参评 | [17 empty] | 评审表决 | 评审表决 | 先不参与 | 先不参与 | 先不参与，需要返修/备机等资源，客服直接协同供应链即可
|  | PDT协作部门 | 协作部门规划或研发 |  | 评审表决 | 建议参评 | [7 empty] | 评审表决 | 评审表决 | 评审表决 |  |  |  |  | 评审表决 |  |  | 评审表决 | 评审表决 |  |  | 建议参评
|  | 产品线 ST代表 | 产线主管 | 发起 |  | 评审表决 | [7 empty] | 建议参评 | 建议参评 | 建议参评 |  |  |  |  | 评审表决 |  |  | 评审表决 | 评审表决
PDT 扩展团队 | 规划代表扩展团队 | 预留位
| 软件研发代表扩展团队 | 预留位 | [9 empty] | 建议参评 |  | 评审表决 | 评审表决
| 硬件研发代表扩展团队 | 预留位
| 国内市场代表扩展团队 | 预留位 | [9 empty] | 建议参评
|  | 预留位 | [9 empty] | 建议参评
| 服务代表扩展团队 | 预留位 | [9 empty] | 建议参评 | [13 empty] | 建议参评 |  | 发起
综合管理部 |  | 综合管理部 | 综合管理部主管 | 第三方视角看护流程执行落地的有效性、流程本身的质量，输出差距，推动改进
时效性要求 | [5 empty] | 根据BP路标定义 |  | 立项完成两周内 |  | DCP4之后1个月，超出需备案 |  |  |  | 立项完成两周内 | 立项完成两周内 | [7 empty] | 测试报告评审问题闭环3天内 | 测试报告评审问题闭环3天内
有效性评级 | [7 empty] | 研发PMO项目计划评级 |  | 产线按需评级 |  |  | 研发PMO系统需求评级 | 产线TMO总设评级 | 测试PMO总体测试策略评级 | [7 empty] | 测试PMO系统测试报告评级 | 测试PMO系统测试报告评级

## 权责全景表
组织 |  | IPD角色 | 一般对应的岗位及说明 （根据实际情况任命） | DCP0 | DCP1 | DCP2-1 | DCP2-2 | DCP3 | DCP4 | DCP5 | DCP6 | TR1 | TR2 | TR3-1 | TR3-2 | TR4 | TR4 | TR4 | TR4-A | TR5 | TR5 | TR5 | TR5-A | TR6 | TR7 | MR1&2 | MR3 | SR1&2 | SR3 | 量产和变更 | [5 empty] | 客户成交闭环阶段 | 商机阶段 | POC测试 | 售前阶段 |  | 方案设计 | 商务谈判 | 项目下单 | 交付阶段 |  |  |  |  | 运维阶段
|  |  |  | 产品战略SP | 年度规划BP | 立项 决策 （规划基调） | 立项 决策 （charter） | 产品 计划 （TR1-TR3） | Beta 发布 | 上市 发布 | 默认 发货 | 用户 需求 | 系统 需求&技术方案&选定制造商 | 总体设计 | 总体测试策略 | 模块设计 | 编码 | 一版样机 EVT | 硬件研发定型 完成SDV测试 DVT（若有） 可进入小批量 | 联调 | 转集成 | 完成小批量(PVT) SIT验证 | 集成转系统 | 版本预发布 | 版本正式发布 | 市场营销计划 | 市场营销预发布 | 服务计划 | 服务 预发布 | 需求计划 | 变更计划 | 变更验证和审核 | 变更到仓库检验入库 | 飞行检查（审厂） | 批量入库后抽检或全检 | 客服 |  | 负责测试 | 工勘 | 出点位图纸 |  |  |  | 需求沟通 | 实施方案编写 | 项目交付 | 验收 | 收尾完结 | 问题响应 | 问题处理 | 问题闭环 | 产品/维保商机拓展
[31 empty] | 供应商发起PCN 和内部发起ECN |  |  |  |  | 解决方案经理/销售 | 挖掘发现商机 |  |  |  | 出方案 | 商务谈判 | 下单
公司ST |  | 业务ST团队 | 公司基于无线、交换、物联网业务分别组件虚拟团队
PDT重量级团队 （DCP2阶段以CDT团队进行活动） |  | PDT经理 | 产线项目主管 |  | 职责： 1、基于产线主管的业务编排，提供对应的人力资源投入分析结果以及技术能力的投入风险 权利： 1、基于项目管理视角，对完成风险巨大的，行使表决权 |  | 职责： 1、参与DCP2-2立项评审，对本次立项的目标、用户需求设计、技术需求设计、需求及产品包交付计划、项目端到端计划合理性、关键风险应对计划等进行把关。 2、对立项业务成功整体负责； 3、负责研发投入资源需求（人天工时/设备/etc)分析 权利： 1、站到项目整体视角提出合理建议的权利，行使表决权； | 职责： 1.把关产品包推出节奏，识别关键风险和有效的应对措施，确保跟价值的商业闭环节奏匹配 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 2、对DCP评审中的冲突点做最终决策； | 职责： 1.把关产品包的质量，确保能够实现价值兑现和形成商业闭环，达到Beta发布的标准 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 2、对DCP评审中的冲突点做最终决策； | 职责： 1.把关产品包在beta验证阶段的效果，确保达到上市标准，能够实现价值兑现和形成商业闭环； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 2、对DCP评审中的冲突点做最终决策； | 职责： 1.把关产品包达到默认发货标准，消除默认发货的风险； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 2、对DCP评审中的冲突点做最终决策； | 职责： 1.把关用户需求的质量，确保达到立项意图和目标，能够实现价值兑现和形成商业闭环； 权利： 权利：1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 | [13 empty] | 职责： 1、把关MR1评审，共识策略和计划，识别影响项目价值营销的风险并制定解决计划； 权利： 1、MR1评审节点表决权，决策是否通过； | 职责： 1、把关MR3评审，检视各项上市准备的完成情况，规避准备不足影响市场营销、一线销售的效率； 权利： 1、MR3评审节点表决权，决策是否通过，不通过的拒绝上市，整改后再评审；
|  | PDT规划代表 | 产线规划/硬件规划 |  | 职责： 1、向产品主管输入规划总体计划包含规划资源池中已完成的规划和未来计划规划方向和建议的规划落地节奏 权力： 对项目实现价值是否符合业务利益，行使表决权 | 职责： 1）明确该规划的客户/市场选择 2）明确该规划的商业价值 3）明确该规划的价值主张 4）初步确认技术/成本可行 权利： 1、对立项结果，行使表决权 2、向上级主管反馈获取支持的权利 3、推动协作放闭环对应活动或评审 | 职责： 1、负责整体拉通立项产品/特性的市场分析、产品概念、应用场景分析、竞争分析、盈利模式分析 2、负责立项产品的构思和需求包定义，确定产品的实现策略 3、对Charter细分市场需求负责，根据市场细分和客户细分，完成细分市场用户需求和竞争需求分析，预测细分市场机会和价格。整体负责细分市场需求收集、调研、分析、确认工作 4、从公司业务利润率目标的视野，分解目标成本，进行财务评估，输出投资回报率等财务指标以及达成方案。 5、为客户对价值的认可度负责 权利： 1、推动相关方闭环评审问题； 2、向上级主管反馈获取支持的权利 | 职责： 1.把关需求的计划跟研发计划衔接，且高质量 2.把关价值发布的节奏，符合立项的目标和意图 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1.把关产品价值的质量，确保能够实现客户价值兑现，达到Beta发布的标准 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1. 把关产品价值在beta验证阶段的效果，确保达到上市标准，能够实现价值兑现 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1. 把关产品价值能够达到默认发货标准 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1.把关用户需求的质量，包括好的用户体验，确保达到立项意图和目标 2.把关用户需求的价值Playbook和交付的Playbook清晰准确，能够被下一道工序准确承接； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关系统需求的质量能够有效承接用户需求的意图和目标； 2.把关非功能性需求的质量，能够有效满足客户的要求； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 |  |  | 职责： 1.把关项目团队对需求的理解的准确性；传递需求的意图和Playbook，消除项目团队对需求的理解偏差 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 |  |  |  |  | 职责： 1.验收需求的实现效果，确保客户价值的兑现 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 |  |  | 职责： 1.把关产品价值的质量，确保能够实现客户价值兑现，决策遗留问题或风险的处置，达到上DCP4评审要求 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1. 把关产品价值在beta验证阶段的效果，决策遗留问题或风险的处置，确保达到上DCP5评审要求，能够实现价值兑现 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。
|  | PDT软件研发代表 | 产线架构师/产品主管（兼） |  | 职责： 1、基于产线主管的业务编排，识别技术预研项，以及对应的技术预研计划包括人力和时间 权利： 1、基于技术视角，对技术风险巨大的，包括实现不了效果以及实现时间周期长，行使表决权 |  | 职责 1、对Charter产品构想的可选架构及技术可行性负责 2、评估技术准备度、成熟度情况，负责产品实现关键技术分析及方案输出 3、提出包括软硬件平台、芯片、关键部件、关键技术在内的关键实现路径，明确大概的时间交付要求、关键需求落地的跟踪责任人，给出技术分析结论 4、分析竞争对手产品未来技术发展趋势 5、分析竞争对手产品架构、成本和技术 6、分析竞争对手知识产权 7、分析影响产品竞争力的关键技术的战略控制点、专利布局 8、识别技术风险，并给出解决措施或预研任务 9、对规划的价值的落地质量负责 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关全局计划的合理性(优先级、重点难点、人员安排、协作计划等)，确保计划可达性 2、把关和识别全局计划的风险，确保风险的应对措施有效 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关产品的预发布的质量能够符合立项目标 2、把关风险的决策质量，确保发布可控 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关产品的正式发布的质量能够符合立项目标 2、把关风险的决策质量，确保发布可控 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关质量运营结果，确保结果符合满足默认发货要求，比如运营版本问题率（P1P2P3）和版本问题率（P1P2）低于上一个默认发货版本、运营的周期、数量以及覆盖的客群符合要求等。 2、把关风险的决策质量，确保默认发布可控 权利： 1、对本DCP节点做评审表 决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关用户需求的质量，包括：价值旅程、交付旅程的合理性，具备好的体验效果，符合立项的目标 2、把关本次立项的需求技术的可达性，确保没有不可实现的需求 权利： 1、对本TR节点做评审表决，是否认同通过 | 职责： 1、把关非功能性需求的完整性、以及验收目标合理性。 2、把关功能性需求的正常、异常场景的全面性。 3、从用户场景的角度上对系统需求检视，确保系统需求的合理性以及场景完备性 权利： 1、对本TR节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、从用户场景的角度上对产品整体架构设计进行检视，把关总体设计任务书的合理性以及场景完备性 2、从业务发展的视角检视产品整体架构设计是否符合领先型、可扩展性 权利： 1、对本TR节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、对测试的目标，全局策略关键风险正确性，以及全局策略风险消除的有效性进行评审把关。 2、对测试人员能力差距，以及人员赋能提升的计划评审把关。 权利： 1、对本TR节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、从用户场景的角度上对模块设计进行检视，把关模块设计任务书的合理性以及场景完备性 2、从用户场景的角度上确保需求达到准入标准 3、确保迭代投入资源到位，迭代目标可达 权利： 1、对本TR节点做评审表决，是否认同通过。 |  |  |  |  | 职责： 1、从用户场景的角度上验收需求的实现效果，确保客户价值的兑现，确保需求达到准出标准 2、确认准出的质量标准达成，过程中的活动做到位 权利： 1、对本TR节点做评审表决，是否认同通过。 |  | 职责： 1、把关产品的测试报告，确保产品达到转系统的质量标准，质量分析内容有效，存在的风险和有对应的应对方案或举措。 2、把关该阶段的项目计划是否存在偏差以及应对举措有效。 3、把关立项目标的关键价值的兑现，确保验证准确性 权利： 1、对本技术评审点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关产品的测试报告，确保产品达到预发布的质量标准，或未达到的标准项有经过专家的充分评估，以便在发布时知道其所存在的风险和有对应的应对方案或举措。 2、重点把关测试报告中不满足项或风险项，特别是在缺陷挂起DI值、挂起问题对客户的影响、网上问题合入、交付体验、注意事项的合理性等方面的满足情况。 3、把关Beta开局策略里的标准符合情况，以确保Beta开局验证过程能顺利开展。 权利： 1、对本技术评审点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关beta开局报告和正式发布测试报告中不满足项或风险项，特别是Beta质量验证目标的达成、Beta问题闭环情况、网上问题合入等方面的满足情况。 2、把关版本上市后的质量运营策略是否符合质量标准，确保上市后依照运营策略能有效地开展质量运营。 权利： 1、对本技术评审点做评审表决，是否认同通过。
|  | PDT国内市场代表 | 国内产品运营主管&战略运营部主管 |  | 职责： 1、以一线的市场预期，提供时间计划参考 权利： 1、以是否符合市场预期需要，以及对当年的经营业绩支撑情况，行使表决权 |  | 职责： 1、把关本次立项的需求和价值符合市场预期； 2、把关市场营销目标和策略能支撑本次立项价值的顺利上市； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关本项目市场营销计划的合理性，并且能匹配项目整体开发节奏，能有效支撑本次立项价值的顺利上市； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关市场营销的各项工作已经完成预发布准备，包括市场策略、售前装备、定价等，可以开始进入beta阶段； 2、把关项目完成的需求和价值符合市场预期，和DCP2的承诺一致； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关市场营销的各项工作已经完准备，充分验证有效，可以广泛面向市场推广； 2、把关项目完成的需求和价值符合市场预期，beta验证得到客户认可，有市场竞争力； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关产品价值已经得到市场广泛认可，有广泛的市场竞争力，存在的差距已经客观识别和有闭环举措； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关本次需求和价值符合市场预期； 2、把关用户需求能准确匹配真实的客户场景； 3、把关市场侧需求、MR营销需求已经得到对齐，产研和市场已达成一致； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 | [13 empty] | 职责： 1、把关市场营销目标、策略、计划的合理性，能有效支撑本项目价值的顺利上市；其中重点关注市场策略、营销活动计划的合理性； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关市场营销整体的完成度，能有效支撑本项目价值的顺利上市； 2、重点把关市场策略的细化定义和初步验证的效果、营销活动的准备度情况； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。
|  | PDT国际市场代表 | 国际产品运营主管&战略运营部主管 |  | 职责： 1、以一线的市场预期，提供时间计划参考 权利： 1、以是否符合市场预期需要，以及对当年的经营业绩支撑情况，行使表决权 |  | 职责： 1、把关本次立项的需求和价值符合市场预期； 2、把关市场营销目标和策略能支撑本次立项价值的顺利上市； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关本项目市场营销计划的合理性，并且能匹配项目整体开发节奏，能有效支撑本次立项价值的顺利上市； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关市场营销的各项工作已经完成预发布准备，包括市场策略、售前装备、定价等，可以开始进入beta阶段； 2、把关项目完成的需求和价值符合市场预期，和DCP2的承诺一致； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关市场营销的各项工作已经完准备，充分验证有效，可以广泛面向市场推广； 2、把关项目完成的需求和价值符合市场预期，beta验证得到客户认可，有市场竞争力； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关产品价值已经得到市场广泛认可，有广泛的市场竞争力，存在的差距已经客观识别和有闭环举措； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关本次需求和价值符合市场预期； 2、把关用户需求能准确匹配真实的客户场景； 3、把关市场侧需求、MR营销需求已经得到对齐，产研和市场已达成一致； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 | [13 empty] | 职责： 1、把关市场营销目标、策略、计划的合理性，能有效支撑本项目价值的顺利上市；其中重点关注市场策略、营销活动计划的合理性； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关市场营销整体的完成度，能有效支撑本项目价值的顺利上市； 2、重点把关市场策略的细化定义和初步验证的效果、营销活动的准备度情况； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。
|  | PDT服务代表 | 客服交付中心主管 |  |  |  | 职责： 1、把关本次例行的可服务性需求（含基线）、关键价值符合服务预期； 2、把关服务目标和策略能支持本次立项的价值交付。 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关本项目服务上市计划（含装备）的合理性，并且能匹配项目整体开发节奏，能有效支撑本次立项价值的顺利交付； 2、把关研发的装备材料提供计划能匹配服务装备开发的需求； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关服务上市的各项工作已经完成预发布准备，包括服务装备、服务产品、赋能课程、服务beta计划等，可以开始进入beta阶段； 2、把关项目完成的需求和价值符合服务预期且被CleanRoom有效验收，和DCP2的承诺一致； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关服务上市的各项工作已经完准备，可服务性功能与装备充分验证有效，可以被工程师广泛自闭环； 2、把关项目完成的需求和价值符合服务预期，beta验证得到客户（含工程师）认可，具备自闭环能力； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关产品质量（含稳定性）与可服务性被广泛认可，有良好的产品客户体验，存在的差距已经客观识别和有闭环举措； 权利： 1、对本DCP节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关可服务性需求和效果符合服务预期； 2、把关用户需求可服务性满足真实客户场景诉求； 3、把关服务侧需求、SR服务需求已经得到对齐，规划和项目服务代表已达成一致； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 | [15 empty] | 职责： 1、把关服务侧可服务性需求是否合理完整、且与版本主场景与客群匹配； 2、把关服务上市计划（含装备、服务产品、关键beta方向等）合理性，能实现服务侧上市即上量； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关可服务性需求、新功能、服务装备的CleanRoom验收结果符合标准与预期； 2、把关服务beta目标与计划，可协同研发面向客户启动beta验证； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。
|  | PDT硬件研发代表 | 硬件研发主管/合作开发代表（ODM项目） |  |  | 职责： 1）明确该规划的客户/市场选择 2）明确该规划的商业价值 3）明确该规划的价值主张 4）初步确认技术/成本可行 权利： 1、对立项结果，行使表决权 2、向上级主管反馈获取支持的权利 3、推动协作放闭环对应活动或评审
|  | PDT供应链代表 | 供应链代表
|  | PDT协作部门规划代表 | 协作部门规划或研发 |  | 同上规划和研发权责
|  | 产品线 ST代表 | 产线主管 |  |  | 职责： 1、代表体系对DCP节点内容做业务评审，检视是否支撑商业目标的可达，把关其中风险； 权利： 1、基于商业投资决策视角，对本DCP节点做表决，是否认同通过。 | [5 empty] | 职责： 1、代表体系做业务评审，检视是否支撑商业目标的可达，把关其中风险； 权利： 1、对本节点做评审表决，是否认同通过
PDT 扩展团队 | 规划代表扩展团队
[26 empty] | 职责： 1、主导MR1活动的会议材料准备和会议组织，让市场营销计划考虑充分，风险充分暴露，对MR1的顺利通过负责，最终能有效支撑本项目价值的顺利上市； 权利： 1、基于MR1的对准备工作进行分工； | 职责： 1、主导MR3活动的会议材料准备和会议组织； 2、主导对MR3的内容进行会议前置的检视，把关质量； 3、对MR3的顺利通过负责，最终能有效支撑本项目价值的顺利上市； 权利： 1、基于MR3的对准备工作进行分工； 2、识别问题，推动分工成员解决。
[28 empty] | 职责： 1、把关客户成功策略设计和计划的合理性，能实现快速面向客户兑现价值； 2、把关整体服务计划和服务代表的协同分工明确，特别是线上和线下的服务模式协同设计； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关客户成服务设计的各项工作已经完准备，服务旅程能跑通，可以开始面向客户做beta验证； 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。
| 软件研发代表扩展团队 | [12 empty] | 职责： 1、把关版本整体架构的设计质量，确保总体设计任务书的合理性；架构设计及方案选型的正确性、前瞻性、长期可演进性；DFX各个维度的设计的正确性。 2、把关产品技术架构的中长期演进，确保总设里选择的架构设计及方案选型不会腐化整体架构。 权利： 1、对产品整体架构设计具有决策权； 2、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过 | 职责： 1、把关测试策略中，针对架构设计和技术实现的测试重点和难点的准确性，确保能覆盖版本所有的重要设计和约束。 2、把关产品的可测试性需求的合理性，确保可测试性需求在对应模块中可实现。 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过
[13 empty] | 职责： 1、把关DFX相关需求是否有被分析到和纳入到系统需求范围内。 2、把关产品的交付设计，符合客户的使用旅程。 权利： 1、对本技术评审点做评审表决，是否认同通过。 | [10 empty] | 职责： 1、把关产品质量问题的改进需求已按预期实现，产品的网上问题合入情况符合流程标准，把关遗留问题和注意事项的合理性。 2、把关Beta开局策略里的客户调研策略，符合流程标准，以便在Beta开局验证过程中能顺利地获取客户客观的调研结果。 权利： 1、对本技术评审点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关新版本Beta验证期间客户调研结果，符合流程要求和达到项目目标，从外部客户的视角来看新版本是可以正式上市的 权利： 1、对本技术评审点做评审表决，是否认同通过。 |  |  | 职责： 1、把关服务材料的完整性（无被遗漏掉或未被考虑到的）和计划合理性。 权利： 1、对本技术评审点做评审表 决，是否认同通过。 | 职责： 1、把关产品可服务性需求以及相关服务工具的验收结果。 2、把关服务装备质量标准的达成情况，确保其能满足版本预发布的需要。 权利： 1、对本技术评审点做评审表决，是否认同通过。
[8 empty] | 职责： 基于立项的目标，做合理的排兵布阵以及风险识别和管理，按模板输出项目计划，确保项目计划的可达性已达到95%以上 权利： 1、存在风险时，及时寻求上级的协助 | 职责： 1、主导beta发布上市材料的前置准备，确保相关内容的高质量 2、识别beta发布上市的风险，且给出对应的应对策略 权利： 1、存在风险时，及时寻求上级的协助 | 职责 1、主导上市发布材料的前置准备，确保相关内容的高质量 2、消除上市发布的风险，达到上市发布标准 权利： 1、存在风险时，及时寻求上级的协助 | 职责： 1、主导DCP6评审的发起和讲解。 2、对会签的意见收集内容进行确认。 权利： 1、存在风险时及时寻求上级的协助 |  | 职责： 1、项目需求分发给各特性团队，与各特性团队TL按质完成系统需求细化，保障计划按时达成 2、 确保系统需求按照质量标准完成，组织系统需求评审通过 权利： 1、存在风险时，及时寻求上级的协助 |  |  | 职责： 1、把关模块需求的完整性，确保承接项目需求规划； 2、 确保模块需求计划与项目计划不偏离，确保承接版本计划，如存在偏差做合理调整和控制。 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 |  |  |  |  | 职责： 1、验收转出需求的完整性，确保需求不遗漏价值兑现 2、把关准出实际时间与计划的偏差，督促改进或对计划做优化 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 |  |  | 职责： 1、基于质量风险及项目过程质量情况，按要求准备好预发布评审材料，发起预发布评审会 2、组织预发布评审，闭环评审问题，基线文档 3、对活动及交付件质量负责，确保高质量 权利： 1、存在风险时，及时寻求上级的协助 | 职责： 1、基于质量风险及项目过程质量情况，按要求准备好预发布评审材料，发起预发布评审会 2、组织预发布评审，闭环评审问题，基线文档 3、对活动及交付件质量负责，确保高质量 权利： 1、存在风险时，及时寻求上级的协助
[13 empty] | 职责： 1、把关非功能性需求的完整性、以及验收目标合理性。 2、把关功能性需求的正常、异常场景的全面性。 3、从用户场景的角度上对系统需求检视，确保系统需求的合理性以及场景完备性 权利： 1、对本TR节点做评审表决，是否认同通过。 | 职责： 1、为总体设计文档的质量结果负责。 权利： 1、存在风险时，及时寻求上级的协助 |  | 职责： 1、把关模块设计的整体质量，确保模块设计已承接总体设计定义的设计目标。 2、把关模块设计的架构设计和方案选型正确性、可演进性，并且避免局部设计腐化整个产品架构。 3、把关模块设计的DFX设计的合理性。 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。 |  |  |  |  | 职责： 1. 把关特性的质量分析情况，评估是否达到准出的质量要求。如：代码评级是否满足要求；遗留的特性TD的影响是否可控；代码质量是否符合要求等。 权利： 1、对本技术评审节点做评审表决，是否认同通过。
[16 empty] | 职责： 1、确保需求达到准入标准，完成自检发起准入电子流 2、确保迭代投入资源到位，迭代目标可达 权利： 1、存在风险时，及时寻求上级的协助 |  |  |  |  | 职责： 1、确保需求达到准出标准，完成自检发起准入电子流 2、确保迭代代码合入到主线且无合入质量问题，给出来合入质量分析 权利： 1、存在风险时，及时寻求上级的协助
硬件研发代表扩展团队
国内市场代表扩展团队
| 服务代表扩展团队 | [26 empty] | 职责： 1、主导SR1活动的会议材料准备和会议组织，让服务上市计划考虑充分，风险充分暴露，对SR1的顺利通过负责，最终能有效支撑本项目价值与可服务性的顺利交付； 权利： 1、基于SR1的对准备工作进行分工； | 职责： 1、主导SR3活动的会议材料准备和会议组织； 2、主导对SR3的内容进行会议前置的检视，把关质量； 3、对SR3的顺利通过负责，最终能有效支撑本项目价值的顺利交付； 权利： 1、基于SR3的对准备工作进行分工； 2、识别问题，推动分工成员解决。
综合管理部 |  | 综合管理部 | 综合管理部主管 |  |  | 流程质量运营：第三方视角看护流程执行落地的有效性、流程本身的质量，输出差距，推动改进

## 准入准出全景表
组织 |  | IPD角色 | 一般对应的岗位及说明 （根据实际情况任命） | DCP0 | DCP1 | DCP2-1 | DCP2-2 | DCP3 | DCP4 | DCP5 | DCP6 | TR1 | TR2 | TR2A | TR3-1 | TR3-2 | TR4 | TR4 | TR4 | TR4 | TR4-A | TR4-A | TR5 | TR5 | TR5-A | TR6 | TR7 | MR1&2 | MR3 | SR1&2 | SR3 | ECN/PCN变更 |  |  |  | 量产和变更 | [5 empty] | 客户成交闭环阶段 | 商机阶段 | POC测试 | 售前阶段 |  | 方案设计 | 商务谈判 | 项目下单 | 交付阶段 |  |  |  |  | 运维阶段
|  |  |  | 产品战略SP | 年度规划BP | 立项 决策 | 立项 决策 | 产品 计划 | Beta 发布 | 上市 发布 | 默认 发货 | 规划基调 | 产品规划表 | 用户+系统需求 | 总体设计 | 总体测试策略 | 模块设计 | 编码 | 一版样机生产阶段 | 样机 EVT/DVT（若有）阶段 | 硬件研发定型 可进入小批量 | 联调 | 集成 | 完成小批量(PVT) SIT验证 | 系统 | 版本预发布 | 版本正式发布 | 市场营销计划 | 市场营销预发布 | 服务计划 | 服务 预发布 | 申请阶段 | 评估阶段 | 执行阶段 | 验收阶段 | 需求计划 | 变更计划 | 变更验证和审核 | 变更到仓库检验入库 | 飞行检查（审厂） | 批量入库后抽检或全检 | 客服 |  | 负责测试 | 工勘 | 出点位图纸 |  |  |  | 需求沟通 | 实施方案编写 | 项目交付 | 验收 | 收尾完结 | 问题响应 | 问题处理 | 问题闭环 | 产品/维保商机拓展
[13 empty] | charter开发 | [23 empty] | 供应商发起PCN 和内部发起ECN |  |  |  |  | 解决方案经理/销售 | 挖掘发现商机 |  |  |  | 出方案 | 商务谈判 | 下单
业务ST |  | 业务ST团队 | 公司基于无线、交换、物联网业务分别组件虚拟团队 | 准入： 准出：
PDT重量级团队 （DCP2阶段以CDT团队进行活动） |  | PDT经理 | 产线项目主管 |  |  | 准入： 准出： |  | 准入： 准出： |  |  |  | 准入： 产线OKR导出的规划项 OR系统月度导入 准出： Roadmap（包含时间计划） 组织CDT开工会 | 准入： 规划基调评审结果（邮件） CDT开工会 准出： Roadmap更新 TR2阶段的项目计划 TR2阶段的周报 项目风险管理表 升级路径 内部需求输入（填到规划表或charter中） charter 阶段执行阶段推进 组织PDT开工会 研发模式、发布策略、发布计划及研发资源投入评估 | 准入： 产品规划表 charter文件+签字表 准出： Roadmap更新 项目风险管理表更新 跨体系计划表（基线） PDT开工会 | 准入： PDT开工会 准出： 完整项目计划表 项目风险管理表 阶段的审计报告（电子流） 跨体系计划表（更新） | 准入： PDT开工会 准出： 完整项目计划表 项目风险管理表 阶段的审计报告（电子流） 跨体系计划表更新 | 准入： 总体设计 总体测试策略 准出： 项目计划表更新 项目风险管理表更新 阶段的审计报告（电子流） 跨体系计划表更新 | 准入： 模块设计 准出： 项目计划表更新 项目风险管理表更新 阶段的审计报告（电子流） 跨体系计划表更新 | 准入： 发版审核报告 准出： 项目计划表更新 项目风险管理表更新 阶段的审计报告（电子流） 跨体系计划表更新 | 准入： 一版样机生产回板 准出： 项目计划表更新 项目风险管理表更新 阶段的审计报告（电子流） 跨体系计划表更新 | 准入： 发版审核报告 准出： 项目计划表更新 项目风险管理表更新 阶段的审计报告（电子流） 跨体系计划表更新 | 准入： 自测用例执行 代码审查报告 单元测试报告 覆盖率报告 代码扫描 内存泄漏报告 准出： 项目计划表更新 项目风险管理表更新 转侧审计报告（电子流） 跨体系计划表更新 | 准入： 转侧审计报告 准出： 项目计划表更新 项目风险管理表更新 跨体系计划表更新 TR5审计报告 | 准入： TR4-A评审终审报告 准出： 项目计划表更新 项目风险管理表更新 跨体系计划表更新 | 准入： TP用例全部闭环 DFX测试通过 缺陷全部闭环 准出： 项目计划表更新 项目风险管理表闭环 跨体系计划表更新 发布审计报告 | 准入： TP用例全部闭环 DFX测试通过 缺陷全部闭环 模块质量分析 自动化执行通过 准出： 预发布通知 项目度量数据收集 项目复盘报告 |  | 准入： 准出： |  | 准入： 准出： |  |  | 准入： 1、供应商ECN/PCN内容申请表 2、软件答复表 3、硬件答复表 4、供应链答复表 准出： 1、ECN/PCN评审报告/记录： 评审报告决定是否走变更流程，还是走新项目立项流程 2、变更开工会： 包含时间计划，质量要求 |  | 准入： 1、软件测试报告 2、硬件测试报告 准出： 1、变更测试评审报告/记录
|  | PDT规划代表 | 产线规划 |  |  | 准入： 准出： |  | 准入： 准出： |  |  |  | 准入： 产线OKR导出的规划项 市场OR导入-标准？ 准出： 市场洞察过程信息 市场洞察结论 规划基调（对应《项目规划表》的商业分析部分或charter的立项报告） 规划基调评审结果（邮件） | 准入： 规划基调评审结果（邮件） CDT开工会 准出： charter文件+签字表 1、宏观市场和行业发展带来的新机会分析 2、确定目标细分市场和客户画像 3、目标细分市场的特征定义和应用场景描述 4、目标客户的业务场景、痛点和期望分析（买点、卖点），提供客户画像的原型验证结果（软件价值） 5、新产品给客户带来的价值定义以及竞争力进行量化（TCO/TVO）分析（可用价值刻度图），并确定对应价值在市场上可变现的窗口期 6、在每个目标市场，公司当前的与期望的市场定位、意图对比 7、产品生命周期 8、产品规划表&硬件规格书 9、汇总完成财务指标分解计算结果，给出合理的ROI分析汇总，提出符合经营要求且可落地的ROI结论 | 准入： 产品规划表 charter文件+签字表 准出： 用户需求 系统需求（框架） | 准入： PDT开工会 准出： 系统需求的需求澄清 | [12 empty] | 准入： 产品版本的整体价值、目标客群、Beta方案 准出： 版本整体价值介绍； 版本目标客户说明； 版本Beta方案介绍； | 准出： 上市计划表中的内容已完成交付
|  | PDT软件研发代表 | 产线架构师/TL | [8 empty] | 准入： 产线OKR导出的规划项 OR导入（客服） 准出： 关键技术突破结果（若有） 质量分析结果（大质量）（若有） 质量版本规划（大质量）（若有） | 准入： 规划基调评审结果（邮件） CDT开工会 准出： 产品规划表 技术分析： 1、结合市场评估与需求分析，分析影响产品竞争力的关键技术的战略控制点 2、竞争对手产品未来技术发展趋势，提出包括平台、芯片、关键部件、关键技术在内的关键实现路径和关键指标 3、明确大概的时间交付要求、关键需求落地的跟踪责任人，给出技术分析结论 4、识别技术风险给出解决措施，识别预研项并制定预研计划 预研效果评估： 1、产出版本整体架构框架、技术实现思路（关键技术等）、技术实现所需资源（如需要哪个级别的开发、开发/测试资源、开发里程碑等） 2、选择确定产品技术方向，确保产品具备中长期技术演进路径。并识别关键技术风险 3、根据与规划代表共同确定的竞争要求，进行技术预研评估，以确定最终的规格定义 质量评估： 质量风险评估和质量策略制定（缺陷预防流程计划） | 准入： 产品规划表 用户需求 准出： 系统需求文档（按模板要求填写） 需求矩阵 | 准入： PDT开工会 准出： 总体设计 预研报告书 缺陷预防计划表 设计checklist 评分表 合入版本设计策略说明书 | 准入： PDT开工会 准出： 总体测试策略 | 准入： 总体设计 总体测试策略 准出： 设计场景 模块设计文档 开发设计checklist 评分表 自动化方案设计 测试用例设计 DFX方案设计 稳定性方案设计 选型指导方案 测试设计checklist | 准入： 设计文档 设计阶段电子流 准出： 自测用例 编码 自测用例执行 单元测试报告 | 准入： 准出： |  |  | 准入： 自测用例执行 代码审查报告 单元测试报告 代码扫描 内存泄漏报告 准出： BVT用例执行 关键性能达标 需求检视 代码审查报告 覆盖率报告 自动化用例编写 代码扫描 内存泄漏报告 安全扫描报告 测试执行策略 前期BUG闭环 测试环境准备 测试工具验收 自动化冒烟测试 前期质量分析 | 准入： 转测审计报告 准出： TP用例全部闭环 DFX测试通过 缺陷全部闭环 模块质量分析 自动化执行通过 |  | 准入： TP用例全部闭环 DFX测试通过 缺陷全部闭环 模块质量分析 自动化执行通过 准出： 发布项测试通过 稳定性测试通过 系统测试报告 | 准入： 发布项测试通过 稳定性测试通过 系统测试报告 准出： 发布审计报告 个人复盘 |  | 准入： 研发文档的人员分工和输出时间：研发代表确定本次版本上市过程中相关研发文档的完成时间和责任人； 准出： 版本开发计划； 研发材料更新计划和责任人； | 准出： 上市计划表中的内容已完成交付 |  |  |  | 准入： 1、获取供应商ECN/PCN申请表 准出： 1、软件答复表： 包含人力投入、费用，风险，时间周期，可行性分析 | 准入： 1、ECN/PCN评审报告/记录 2、变更开工会 准出： 1、软件测试报告
|  | PDT国内市场代表 | 国内产品运营主管&战略运营部主管 | [9 empty] | 准入： CDT开工会 准出： 1，提供针对核心价值以及用户画像的实际验证结果 2，验证规划的用户画像是否为市场增长点设计 3，对于触达用户，价值通路是否准备好，是否具备可行性 4，市场容量分析（整个市场容量） 5，竞争格局和竞争策略 6，定价策略 7，销量分析（通过财务测算） | [14 empty] | 准入： 完成初版上市项目管理表 售前&交付&营销装备的更新类型、责任人和输出时间：MPP项目经理确定本次版本上市过程中相关装备的完成时间和责任人； 市场策略、营销推广和赋能计划的责任人和输出时间：MPP项目经理确定本次版本上市过程中市场策略、营销推广、赋能计划的责任人和完成时间； 其他相关工作计划确认（按需）：如果新版本上市涉及到新的产品定价、产品资质办理、硬件平台导入等内容，MPP项目经理需要确定相关工作计划 准出： 上市计划表中的内容已完成交付 待更新的售前&交付&营销装备清单、责任人和预计完成时间； 产品定价思路说明（按需）； 产品新资质申请类型和完成计划（按需）； 产品新型号上市计划说明（按需）； 初步的市场策略说明； 营销计划方案和落地时间； 针对一线的赋能培训时间；
|  | PDT国际市场代表 | 国际产品运营主管&战略运营部主管 | [9 empty] | 准入： CDT开工会 准出： 1，提供针对核心价值以及用户画像的实际验证结果 2，验证规划的用户画像是否为市场增长点设计 3，对于触达用户，价值通路是否准备好，是否具备可行性 4，市场容量分析（整个市场容量） 5，竞争格局和竞争策略 6，定价策略 7，销量分析（通过财务测算） | [14 empty] | 若产品面向国际市场，则同国内市场代表类似 准入： 准出：
|  | PDT服务代表 | 客服交付中心主管 | [9 empty] | 准入： 规划基调评审结果（邮件） CDT开工会 准出： 标准化交付方案 1、根据市场细分、客户细分，分析规划的价值或硬件规划在交付和售后痛点 2、根据市场目标以及相关分析，确定交付和售后目标：标准化交付方案、售后最佳SLA执行方案 3、售后服务费维保方案设计 | [16 empty] | 准入： 准出： 上市计划表中的内容已完成交付
|  | PDT硬件研发代表 | 硬件研发主管/合作开发代表（ODM项目） | [8 empty] | 准入： 基于ECN/PCN变更发起的规划 准出： PCN/ECN原始需求基本信息及变更决策评审 规划基调评审结果（邮件） | 准入： 规划基调评审结果（邮件） CDT开工会 准出： 1、硬件可行性分析报告： 包含硬件开发进度计划时长/人力/费用/预研结果/风险评估/样机数量 2、硬件初版规格书： 可供报价参考的整机形态，端口规格，功耗，性能等参数规格。 |  | 准入： PDT开工会 准出： 1、硬件详细设计评审报告/记录: 包含器件的A/B替代供应料表/规格书 2、前仿真报告 | 准入： PDT开工会 准出： 1、硬件测试策略： 包含时间计划，人员安排，测试用例，测试指标，硬件调试用例 | 准入： 硬件详细设计评审报告/记录 准出： 1、样机生产BOM 2、样机原理图SCH 3、样机PCB GERBER 4、样机PCB EQ工程确认单 5、样机结构图纸 6、样机发版评审报告/记录 |  | 准入： 1、样机发版评审报告/记录 2、样机PCB GERBER 准出： 1、软硬件接口文档 2、产测需求文档 3、样机固件程序 | 准入： 样机生产回板 准出： 1、硬件调试报告 2、TD列表 3、硬件测试报告： 包含SI/PI/EMC/安规/功能/CPLD/压力/兼容性/机械/环境可靠性/热/噪声/结构/包材测试报告 4、风扇调速策略文档 5、产测验证报告 6、TR4评审报告 | 准入： TR4评审报告 准出： 1、小批量生产BOM 2、小批量原理图SCH 3、小批量PCB GERBER 4、小批量PCB EQ工程确认单 5、小批量结构图纸 6、小批量发版评审报告/记录 7、小批量固件程序 8、小批量工艺文档 9、TR4-A评审终审报告/记录 |  |  | 准入： TR4-A评审终审报告/记录 小批量生产回板 准出： 1、入库检验规范 2、小批量验收测试报告 2、最终版硬件测试报告定稿 3、技服相关手册 4、小批量生产问题总结报告 5、产品证书 6、TR5评审报告/记录 |  |  |  |  | 准出： 上市计划表中的内容已完成交付 |  |  |  | 准入： 1、获取供应商ECN/PCN申请表 准出： 1、硬件答复表： 包含人力投入、费用，风险，时间周期，可行性分析 | 准入： 1、ECN/PCN评审报告/记录 2、变更开工会 准出： 1、硬件测试报告 | 准入： 1、变更测试评审报告/记录 准出： 1、ECN变更单： 通知供应商进行变更 |  | 准入： 1、降本分析报告 2、市场问题分析报告 3、器料EOL通知 4、器料缺货通知 准出： 1、变更计划文件 2、ECN或PCN
|  | PDT供应链代表 | 供应链代表 | [8 empty] | 准入： 基于ECN/PCN变更发起的规划 初始《市场需求文档(MRD)》或产品包概念 核心技术演进路标 历史同类产品的供应链痛点/质量复盘 准出： PCN/ECN原始需求基本信息变更决策评审结果 初始供应环境与选型建议 核心器件可获得性与成本摸底初评 供应链致命性风险清单 规划基调评审决议 | 准入： 《产品包需求(OR)》或《立项评审材料/Charter》草案（核心输入：必须包含拟定的产品规格、技术架构、目标BOM成本、预计销量及市场窗口等信息）。 规划基调评审结果 CDT开工会决议 变更决策评审记录（仅适用于老产品迭代、降本或替换主芯片的衍生类项目） 准出： SKU效率分析评估 产品开发和资源：自研或者委外合作开发 制造落地方案评估，如：能力、意愿、投入、是否具备可量产性（初版） 关键物料采购风险评估 | 准入： 细化的系统需求文档（包含整机功耗、接口、性能规格）。 准出： 《供应链规格响应书》：评估系统需求对供应安全（如特殊工艺芯片）的影响，更新地缘安全风险预案。 | 准入： 硬件原理图方案；初步全量BOM（物料清单）。 准出： 1. 《长交期物料(LLT)清单及风险备料建议》：针对核心芯片、射频器件等发起提前申购（PR）。2. 《BOM目标成本测算报告》：基于总体设计对齐 Charter 目标成本。 配件专用： 准入： 供应商出厂测试标准文档 准出： 与供应商对齐并确认的产线出厂测试标准记录 | 准入： 研发总体测试计划；可靠性测试标准。 准出： 《供应商质量保证计划(SQP)》：定义核心单板、关键辅材（如散热片、外壳）的供应商端出厂检验标准（AQL）。 | 准入： 模块级详细设计文档；详细物料选型表。 准出： 《DFX(可制造性/可采购性)评估反馈》，物料归一化（减少SKU）给出优化建议。 |  | 准入： 最终定稿图纸/规格书；样机BOM。 准出： 1. 样机物料齐套并下发打样订单。2. 《样机生产进度跟踪表》：确保研发验证按期开始。 | 准入： 首件样机回板。 准出： 1. 回收完整《关键器件信息记录表》：锁定首批样品所用的主芯片、Flash等具体批次/来源。2. 《样机制造异常反馈》：记录打样过程中的贴片/组装工艺风险。 | 准入： DVT测试结论；研发签样意见。 准出： 1. 《全量BOM成本刷新表》：锁定定型后的真实成本。2. 《小批量(PVT)采购与备料计划》：下发 PVT 生产所需的正式 PO 订单。 |  |  | 准入： PVT物料齐套；信锐试产排程。 准出： 1. 《小批量试产总结报告》：验证信锐自有产线的贴码、写码（MAC/SN）、烧录、老化、包装等全流程的直通率。2. 《量产良率目标预评估》：明确量产阶段的品质管控点。 |  | 准入： 试产遗留质量问题闭环记录。 准出： 1. 《最终量产报价单》锁定：完成量产前的商务谈判，对齐年降指标。2. 《出货检验规范(OQC)》下发：将质量标准正式移交给供应链质检团队。 | 准入： 立项任务书（Charter）完成情况自检。 准出： 《产品生命周期供应策略》：1. 滚动预测管理机制建立。2. 主导后续因市场波动、缺货或降本发起的 PCN/ECN（工程变更）。 | 准出： | 准出： 上市计划表中的内容已完成交付 |  |  | 准入： 1、获取供应商ECN/PCN申请表 2、佐证材料 准出： 1、供应商ECN/PCN内容申请表： 包含时间要求，质量要求 | 准入： 1、获取供应商ECN/PCN申请表 准出： 1、供应链答复模板： 包含整体的人力投入、费用，风险，时间周期，可行性分析 | 准入： 1、ECN/PCN评审报告/记录 2、变更开工会 准出： 1、配合软硬件验证： 包含物料购买，替换等沟通工作 | 准入： 1、变更测试评审报告/记录 准出： 1、执行结果跟踪单： 确保供应商按标准执行 | 准入： TR5评审报告 准出： 需求预测计划 | 准入： 降本分析报告、市场问题分析报告、器料EOL通知、器料缺货通知 准出： 变更计划文件 ECN或PCN |  |  |  | 准入： xxx 准出： xxxx
|  | PDT协作部门规划代表 | 协作部门规划 | [9 empty] | 同规划代表，按CDT任命落地 | 同规划代表和研发代表 | 同研发代表 | 同研发代表 | 同研发代表 | 同研发代表 |  |  |  | 同研发代表 | 同研发代表 |  | 同研发代表 | 同研发代表
|  | 产品线 ST代表 | 产线主管 | [8 empty] | 准入： 产线OKR 准出： CDT任命通知（邮件） | 准入： 规划基调评审结果（邮件） CDT开工会 准出： 1、决策结果（依据、charter 文档、签字表）邮件通知 2、PDT认命通知（邮件） | 准入： 产品规划表 用户需求 准出： 1、决策结果（依据、需求文档）邮件通知 2、PDT认命通知（邮件） | [11 empty] | 准入： TP用例全部闭环 DFX测试通过 缺陷全部闭环 模块质量分析 自动化执行通过 准出： 发布审计报告-签字 | [6 empty] | 准入： 1、ECN/PCN评审报告/记录 准出： 1、变更开工确认书: 签字，意见，包含产线主管对整体项目优先级的考量 |  | 准入： 1、变更测试评审报告/记录 准出： 1、变更完结确认书
PDT 扩展团队 | 规划代表扩展团队 | 预留位
| 软件研发代表扩展团队 | 预留位
| 硬件研发代表扩展团队 | 预留位
| 国内市场代表扩展团队 | 预留位
| 服务代表扩展团队 | 预留位 | [27 empty] | 准入： 准出：
综合管理部 |  | 综合管理部 | 综合管理部主管 | 第三方视角看护流程执行落地的有效性、流程本身的质量，输出差距，推动改进 输入：输出：

## 准入准出全景表(配件类-供应链填写)
组织 |  | IPD角色 | 一般对应的岗位及说明 （根据实际情况任命） | DCP0 | DCP1 | DCP2-1 | DCP2-2 | DCP3 | DCP4 | DCP5 | DCP6 | TR1 | TR2 | TR2A | TR3-1 | TR3-2 | TR4 | TR4 | TR4 | TR4 | TR4-A | TR5 | TR5 | TR5 | TR5-A | TR6 | TR7 | MR1&2 | MR3 | SR1&2 | SR3 | 量产和变更 | [5 empty] | 客户成交闭环阶段 | 商机阶段 | POC测试 | 售前阶段 |  | 方案设计 | 商务谈判 | 项目下单 | 交付阶段 |  |  |  |  | 运维阶段
|  |  |  | 产品战略SP | 年度规划BP | 立项 决策 | 立项 决策 | 产品 计划 | Beta 发布 | 上市 发布 | 默认 发货 | 规划基调 | 产品规划表 | 用户+系统需求 | 总体设计 | 总体测试策略 | 模块设计 | 编码 | 一版样机生产阶段 | 一版样机 EVT阶段 | 硬件研发定型 完成SDV测试 DVT（若有） 可进入小批量 | 联调 | 转集成 | 完成小批量(PVT) SIT验证 | 集成转系统 | 版本预发布 | 版本正式发布 | 市场营销计划 | 市场营销预发布 | 服务计划 | 服务 预发布 | 需求计划 | 变更计划 | 变更验证和审核 | 变更到仓库检验入库 | 飞行检查（审厂） | 批量入库后抽检或全检 | 客服 |  | 负责测试 | 工勘 | 出点位图纸 |  |  |  | 需求沟通 | 实施方案编写 | 项目交付 | 验收 | 收尾完结 | 问题响应 | 问题处理 | 问题闭环 | 产品/维保商机拓展
[13 empty] | charter开发（如硬件规格书&选定制造商） | [19 empty] | 供应商发起PCN 和内部发起ECN |  |  |  |  | 解决方案经理/销售 | 挖掘发现商机 |  |  |  | 出方案 | 商务谈判 | 下单
业务ST |  | 业务ST团队 | 公司基于无线、交换、物联网业务分别组件虚拟团队 | 准入： 准出：
PDT重量级团队 （DCP2阶段以CDT团队进行活动） |  | PDT经理 | 产线项目主管 |  |  | 准入： 准出： |  | 准入： 准出： |  |  |  | 准入： 产线OKR导出的规划项 OR系统月度导入 准出： Roadmap（包含时间计划） 组织CDT开工会 | 准入： 规划基调评审结果（邮件） CDT开工会 准出： Roadmap更新 TR2阶段的项目计划 TR2阶段的周报 项目风险管理表 升级路径 内部需求输入（填到规划表或charter中） charter 阶段执行阶段推进 组织PDT开工会 研发模式、发布策略、发布计划及研发资源投入评估 | 准入： 产品规划表 charter文件+签字表 准出： Roadmap更新 TR2阶段的项目计划 TR2阶段的周报 项目风险管理表 跨体系计划表 | 准入： Roadmap更新 TR2阶段的项目计划 TR2阶段的周报 项目风险管理表 跨体系计划表 准出： 完整项目计划表 完整的项目周报 项目风险管理表 阶段的审计报告（电子流） | [12 empty] | 准入： 准出： |  | 准入： 准出：
|  | PDT规划代表 | 产线规划 |  |  | 准入： 准出： |  | 准入： 准出： |  |  |  | 准入： 产线OKR导出的规划项 市场OR导入-标准？ 准出： 市场洞察过程信息 市场洞察结论 规划基调（对应《项目规划表》的商业分析部分或charter的立项报告） 规划基调评审结果（邮件） | 准入： 规划基调评审结果（邮件） CDT开工会 准出： charter文件+签字表 1、宏观市场和行业发展带来的新机会分析 2、确定目标细分市场和客户画像 3、目标细分市场的特征定义和应用场景描述 4、目标客户的业务场景、痛点和期望分析（买点、卖点），提供客户画像的原型验证结果（软件价值） 5、新产品给客户带来的价值定义以及竞争力进行量化（TCO/TVO）分析（可用价值刻度图），并确定对应价值在市场上可变现的窗口期 6、在每个目标市场，公司当前的与期望的市场定位、意图对比 7、产品生命周期 8、产品规划表&硬件规格书 | 准入： 产品规划表 charter文件+签字表 准出： 用户需求 系统需求 | 准入： 用户需求 系统需求 准出： 系统需求的需求澄清 |  | 准入： 准出： | [5 empty] | 准入： 准出： |  |  | 准入： 准出： | 准入： 准出：
|  | PDT软件研发代表 | 产线架构师/TL | [8 empty] | 准入： 产线OKR导出的规划项 准出： 关键技术突破结果（若有） | 准入： 规划基调评审结果（邮件） CDT开工会 准出： 产品规划表 技术分析： 1、结合市场评估与需求分析，分析影响产品竞争力的关键技术的战略控制点 2、竞争对手产品未来技术发展趋势，提出包括平台、芯片、关键部件、关键技术在内的关键实现路径和关键指标 3、明确大概的时间交付要求、关键需求落地的跟踪责任人，给出技术分析结论 4、识别技术风险给出解决措施，识别预研项并制定预研计划 预研效果评估： 1、产出版本整体架构框架、技术实现思路（关键技术等）、技术实现所需资源（如需要哪个级别的开发、开发/测试资源、开发里程碑等） 2、选择确定产品技术方向，确保产品具备中长期技术演进路径。并识别关键技术风险 3、根据与规划代表共同确定的竞争要求，进行技术预研评估，以确定最终的规格定义 质量评估： 质量风险评估和质量策略制定（缺陷预防流程计划） | 准入： 产品规划表 用户需求 准出： 系统需求 | 准入： 用户需求 系统需求 准出： 总体设计 预研报告书 | 准入： 准出： | 准入： 准出： | [5 empty] | 准入： 准出： |  | 准入： TR5评审报告 准出： 系统测试报告 | 准入： TR5评审报告 或系统测试报告 准出： 预发布通知 | 准入： 准出：
|  | PDT国内市场代表 | 国内产品运营主管&战略运营部主管 | [9 empty] | 准入： CDT开工会 准出： 1，提供针对核心价值以及用户画像的实际验证结果 2，验证规划的用户画像是否为市场增长点设计 3，对于触达用户，价值通路是否准备好，是否具备可行性 4，市场容量分析（整个市场容量） 5，竞争格局和竞争策略 6，定价策略 7，销量分析（通过财务测算） | [14 empty] | 准入： 准出：
|  | PDT国际市场代表 | 国际产品运营主管&战略运营部主管 | [9 empty] | 准入： CDT开工会 准出： 1，提供针对核心价值以及用户画像的实际验证结果 2，验证规划的用户画像是否为市场增长点设计 3，对于触达用户，价值通路是否准备好，是否具备可行性 4，市场容量分析（整个市场容量） 5，竞争格局和竞争策略 6，定价策略 7，销量分析（通过财务测算） | [14 empty] | 准入： 准出：
|  | PDT服务代表 | 客服交付中心主管 | [9 empty] | 准入： 规划基调评审结果（邮件） CDT开工会 准出： 标准化交付方案 1、根据市场细分、客户细分，分析规划的价值或硬件规划在交付和售后痛点 2、根据市场目标以及相关分析，确定交付和售后目标：标准化交付方案、售后最佳SLA执行方案 3、售后服务费维保方案设计 | [16 empty] | 准入： 准出：
|  | PDT硬件研发代表 | 硬件研发主管/合作开发代表（ODM项目） | [8 empty] | 准入： 市场端发起的业务需求与必要材料，要匹配《极简charter》市场必须输入的内容 准出： 《极简Charter》（由硬件规划代表签发，包含【决策结论】项目立项/投资决策结论（Go/No-Go），技术参数、写保护机制等定制规范） 配件准入基本验证测试项 | 准入： 极简Charter需求 供应商提供的规格书、图纸或Datasheet 准出： 《技术参数规格书》评审确认意见（确保供应商指标满足信锐定制需求） |  | 准入： 确认版的《技术参数规格书》 准出： 配件上机兼容性及物理测试方案（结合信锐交换机实测场景） |  | 准入： 供应链提供的首件样品；供应商EVT测试报告 准出： 执行兼容性与物理实测（含密码解锁、I2C无Stretch验证）2. 输出《EVT阶段性测试报告》及整改清单 |  |  |  | 准入： EVT整改后的最终样品；整改闭环清单 准出： 【完成信号】最终版《配件兼容性与可靠性合格验收报告》2. 首件样品最终技术签样 |  |  | 准入： 小批量试产样品 准出： 《小批量抽测验收报告》；技术风险最终放行签批 |  | 准入： PVT阶段验证闭环确认单 准出： 技术文档归档（含定稿版关键器件表）；确认无阻碍发货缺陷 | [6 empty] | 准入： 降本分析报告、市场问题分析报告、器料EOL通知、器料缺货通知 准出： 变更计划文件 ECN或PCN
|  | PDT供应链代表 | 供应链代表 | [8 empty] | 准入： 1A、基于ECN/PCN变更发起的规划 1B、《极简Charter》，要求同上 准出： 《配件供应策略分析报告》（含可持续供应、质量、SKU效率分析） 2. 供应商寻源选定结论与初版《成本报价表》 | 准入： 立项决策通过记录 准出： 《技术参数规格书》评审确认意见（确保供应商指标满足信锐定制需求） |  | 准入： 供应商出厂测试标准文档 准出： 与供应商对齐并确认的产线出厂测试标准记录 |  | 准入： 供应商最终版技术文件 准出： 回收完整的《信锐光模块关键器件信息表》2. 供应商样板交付及打样问题反馈 |  |  |  | 准入： 最终技术签样结论 准出： 《成本分析刷新表》；2. 提交小批量（PVT）采购订单 |  |  | 准入： 小批量物料齐套并上线 准出： 《小批量试产总结报告》（验证贴码、烧录、包装工序顺畅度）2. 《试产问题清单》闭环结果 |  | 准入： 小批量问题闭环结论 准出： 《最终量产报价单》锁定；2. 首批量产订单及交期表；3. 出货检验规范（OQC）下发 | [5 empty] | 准入： TR5评审报告 准出： 需求预测计划 | 准入： 降本分析报告、市场问题分析报告、器料EOL通知、器料缺货通知 准出： 变更计划文件 ECN或PCN |  |  |  | 准入： xxx 准出： xxxx
|  | PDT协作部门规划代表 | 协作部门规划 | [9 empty] | 同规划代表，按CDT任命落地
|  | 产品线 ST代表 | 产线主管 | [8 empty] | 准入： 产线OKR 准出： CDT认命通知（邮件） | 准入： 规划基调评审结果（邮件） CDT开工会 准出： 1、决策结果（依据、chaeter 文档、签字表）邮件通知
PDT 扩展团队 | 规划代表扩展团队 | 产线规划 | 产线规划
|  | 产线设计代表 | 交互设计师 | [19 empty] | 准入： 准出：
|  | 协作部门规划代表 | 协作部门规划主管
| 软件研发代表扩展团队 | 研发技术代表 | 架构师/专家 | [11 empty] | 准入： 准出： | 准入： 准出：
|  | TL | TL | [13 empty] | 准入： 准出： | [5 empty] | 准入： 准出：
|  | 测试TSE | 测试TSE | [12 empty] | 准入： 准出： | [8 empty] | 准入： 准出：
|  | 测试DFX专员 | 测试DFX专员 | [13 empty] | 准入： 准出：
|  | 产线测试经理 | 产线测试经理 | [10 empty] | 准入： 准出： | 准入： 准出： | 准入： 准出： | 准入： 准出： | [5 empty] | 准入： 准出： |  | 准入： 准出： | 准入： 准出： | 准入： 准出：
|  | 协作部门研发代表 | 协作部门项目主管
| 硬件研发代表扩展团队 | 硬件项目经理 | 硬件项目经理
|  | 硬件工程师 | 硬件工程师
|  | SI工程师 | SI工程师
|  | Layout工程师 | Layout工程师
|  | 热设计工程师 | 热设计工程师
|  | 结构工程师 | 结构工程师
|  | 模拟工程师 | 模拟工程师
|  | 硬件测试工程师 | 硬件测试工程师
| 国内市场代表扩展团队 | 行业业务部 | 事业部主管
|  | 行业业务部 | 行业运营主管
| 服务代表扩展团队 | 产线国内交付负责人 | 国内交付专家 | [26 empty] | 准入： 准出：
|  | 产线海外交付负责人 | 海外交付专家
|  | 产线CTI专家 | CTI专家
综合管理部 |  | 综合管理部 | 综合管理部主管 | 第三方视角看护流程执行落地的有效性、流程本身的质量，输出差距，推动改进 输入：输出：

## 质量运营全景表（建设中）
组织 |  | IPD角色 | 一般对应的岗位及说明 （根据实际情况任命） | DCP0 | DCP1 | DCP2-1 | DCP2-2 | DCP3 | DCP4 | DCP5 | DCP6 | TR1 | TR2 | TR3-1 | TR3-2 | TR4 | TR4 | TR4 | TR4-A | TR5 | TR5 | TR5 | TR5-A | TR6 | TR7 | MR1&2 | MR3 | SR1&2 | SR3 | 量产和变更 | [5 empty] | 客户成交闭环阶段 | 商机阶段 | POC测试 | 售前阶段 |  | 方案设计 | 商务谈判 | 项目下单 | 交付阶段 |  |  |  |  | 运维阶段
|  |  |  | 产品战略SP | 年度规划BP | 立项 决策 | 立项 决策 | 产品 计划 | Beta 发布 | 上市 发布 | 默认 发货 | 用户 需求 | 系统 需求&技术方案&选定制造商 | 总体设计 | 总体测试策略 | 模块设计 | 编码 | 一版样机 EVT | 硬件研发定型 完成SDV测试 DVT（若有） 可进入小批量 | 联调 | 转集成 | 完成小批量(PVT) SIT验证 | 集成转系统 | 版本预发布 | 版本正式发布 | 市场营销计划 | 市场营销预发布 | 服务计划 | 服务 预发布 | 需求计划 | 变更计划 | 变更验证和审核 | 变更到仓库检验入库 | 飞行检查（审厂） | 批量入库后抽检或全检 | 客服 |  | 负责测试 | 工勘 | 出点位图纸 |  |  |  | 需求沟通 | 实施方案编写 | 项目交付 | 验收 | 收尾完结 | 问题响应 | 问题处理 | 问题闭环 | 产品/维保商机拓展
[31 empty] | 供应商发起PCN 和内部发起ECN |  |  |  |  | 解决方案经理/销售 | 挖掘发现商机 |  |  |  | 出方案 | 商务谈判 | 下单
业务ST |  | 业务ST团队 | 公司基于无线、交换、物联网业务分别组件虚拟团队 | 质量的战略目标和关键矛盾选定 战场选择和关键价值本身可能没有想清楚，在错误的战场和价值里去改进质量和体验，实际对客户价值没有什么帮助 | 要改进的质量和用户体验问题还是比较多的，在这里面如何选择（优先级排序），是优先保障好关键价值的交付效果，还是优先保障对增复购有帮助的功能（还是要结合战场的优先级来考虑） | [7 empty] | 研发预研不充分，导致到客户真实场景效果无法达成 | 架构设计本身不合理，虽然功能特性能实现，但是极易引发问题或出现问题特别难查或修复，质量不可控 | 测试方向的缺漏，导致最终的漏测 | 功能设计有缺陷 | 不自测，不做基本工具检查导致代码质量差不可控 | 测试不充分，没执行到位导致的漏测，漏场景 | 测试不充分，没执行到位导致的漏测，漏场景 | 研发改动不可控，改一个问题引发更多新问题 | 研发改动不可控，改一个问题引发更多新问题 | 测试不充分，没执行到位导致的漏测，漏场景 | 研发改动不可控，改一个问题引发更多新问题 | 不完成发布标准，就发布 | 不完成发布标准，就发布 |  |  |  |  | 计划若偏少，可能导致部分缺货影响 渠道和客户满意度 | 若未识别的变更，则会导致质量不可控 | 这里的验证可能会因为设计的验证用例缺失导致漏测 | 检测的粒度和时间比正式测试要少，是有可能有引入质量风险的 | 抛开固定检查项，但还有一部分依赖去那个人的经验，这个经验差或检查时间可能会引入质量的不可控 | 检测的粒度和时间比正式测试要少，是有可能有引入质量风险的 |  |  | 测试的方案和效果，有可能影响成单 | 工勘没做好，影响后续使用体验 | 点位设计有问题，影响后续使用体验，而且还不容易解决 | 因价格或能力（比如大规模复杂组网设计）等原因，做了不适合客户的质量要求的方案设计 |  | 服务归属风险 | 需求未完全了解，产品价值不能有效呈现，让客户觉得有质量问题 |  | 交付配置有隐患，后续使用才体现或验收不通过 |  |  |  | SLA不符合客户要求
PDT重量级团队 （DCP2阶段以CDT团队进行活动） |  | PDT经理 | 产线主管 |  |  | 对用户场景理解不充分，对客户的质量标准不清楚，功能做出来后到真实环境用不起来或不符合客户的质量基线 用户场景遗漏产品扩展性不足，后续再解决困难 关键就是对客户场景和客户需求的know-how要有足够的积累 |  | 缺陷预防计划 项目计划未预留风险周期或按需发货，在应对上攻客户时，导致的风险过高 |  |  |  | 准入： 准出： | 芯片选型有无法满足需求的地方 选用了质量不可控的第三方能力，但是我们自身又没有确保质量的充足手段 | 架构设计上不变的东西容易受到经常变的影响（sense） | 测试发现问题的能力不足 | 硬件设计缺陷，导致后续硬件批量召回 | 人员能力导致代码质量差不可控 |  |  | 测试不充分，没执行到位导致的漏测，漏场景 | 测试不充分，没执行到位导致的漏测，漏场景 |  | 测试不充分，没执行到位导致的漏测，漏场景 | 客户处beta有明显风险，不及时止损 | 客户处beta有明显风险，不及时止损 | 营销内容和规划内容不一致 | 快速获取产品在客户侧的交付情况和价值兑现的反馈 |  |  | 计划若偏多，可能导致库存问题或因长时间存放产生质量风险 |  | 能不变是最好的，变本身就容易引入风险 |  |  | 年底最后几天批量入库的因检验时间可能基于发货压力导致不足，产生了质量不可控风险 |  |  | 若测试效率本身很低，成本很高，可能销售不愿意做测试，也可能影响成单 | 对人的依赖，导致的不可控，特别是广泛的 | [6 empty] | 发现风险上报 |  |  |  | 不按流程，影响客户业务
|  | PDT规划代表 | 产线规划 |  |  | 准入： 准出： |  | 准入： 准出： |  |  |  | 准入： 准出： | 性能参数和指标 |  |  | 对关键原材料选择进行质量管控，若没管控手段或没做，就会有质量不可控 |  |  |  | 缺陷迁移率差，质量不可控 | 缺陷迁移率差，质量不可控 |  | 缺陷迁移率差，质量不可控 | 准入： 准出： | 准入： 准出： | [13 empty] | 暂无 |  | 不完善：标准化的设计方案，比如像超融合场景，已经有明确的设计标准和选型标准，但是在其他场景，有些指导是缺失的，比如大型组网，核心未设计双机；还有些场景，存在设备混用（WiFi5/6/7混用、行业和分销混用，可管理和不可管理设备混用），容易导致客户出现问题，或者产品价值无法实现· |  | 不完善：从没有服务能力的渠道下单，或者从有服务能力的渠道过单，但是服务利润不够，因交付人员能力不足，导致交付出现问题（客服有审核权限，但是无法左右市场行为，容易被妥协） | 不完善：客服在交付环节，发现交付风险，未能很好的上报 |  | 缺失：新产品、新方案的最佳实施标准往往输出滞后，比如信创交换机在超融合场景下的最佳实践 | 不完善：验收阶段，没有按照需求沟通进行价值预验收，让客户感知不到产品价值点
|  | PDT软件研发代表 | 产线项目经理 | [8 empty] | 准入： 准出： | 稳定性指标及需求 | 准入： 准出： | 准入： 准出： | 准入： 准出： |  |  |  |  | 准入： 准出： |  | 准入： 准出： | 准入： 准出： | 准入： 准出： | [15 empty] | 缺失：在方案设计时，擅自修改客服的设计方案和选型，还不和客服同步核实，导致在交付阶段出现问题 |  |  | 缺失：售前没有标准化的需求沟通表（客服在方案设计有一套标准），交接给客服，客服在和客户沟通需求时可能会出现预期差距问题，导致客户对市场端的工作产生质疑，同时会加大交付难度
|  | PDT国内市场代表 | 国内产品运营主管&战略运营部主管 | [9 empty] | 硬件故障的可靠性保证 | [27 empty] | 售前和销售方案设计能力 |  |  | 缺失：售前或者销售在业务需求交流时，未深入了解客户的业务场景，盲目匹配产品价值，也可能跟售前、销售的专业能力有关
|  | PDT国际市场代表 | 国际产品运营主管&战略运营部主管 | [9 empty] | 软件可靠性需求 | [12 empty] | 准入： 准出：
|  | PDT服务代表 | 客服交付中心主管 | [9 empty] | 系统韧性需求 | [14 empty] | 准入： 准出：
|  | PDT硬件研发代表 | 硬件研发主管 | [9 empty] | 系统Safety需求
|  | PDT供应链代表 | 合作开发主管/采购主管 | [9 empty] | 系统隐私需求
|  | PDT协作部门规划代表 | 协作部门规划 | [9 empty] | 日志与可调试性保证
|  | 产品线 ST代表 | 产线主管 | [9 empty] | 可维护性保证
PDT 扩展团队 | 规划代表扩展团队 | 产线规划 | 产线规划 | [9 empty] | 兼容性
|  | 产线设计代表 | 交互设计师 | [9 empty] | 安全性保证 | [7 empty] | 准入： 准出：
|  | 协作部门规划代表 | 协作部门规划主管 | [9 empty] | 对公司其他产品或组件的影响
| 软件研发代表扩展团队 | 研发技术代表 | 架构师/专家 | [9 empty] | 这些非功能性需求的设计被轻视，往往也会导致严重质量问题 | 准入： 准出： | 准入： 准出：
|  | TL | TL | [12 empty] | 准入： 准出： |  |  |  |  | 准入： 准出：
|  | 测试TSE | 测试TSE | [11 empty] | 准入： 准出： | [7 empty] | 准入： 准出：
|  | 测试DFX专员 | 测试DFX专员 | [12 empty] | 准入： 准出：
|  | 产线测试经理 | 产线测试经理 | [9 empty] | 准入： 准出： | 准入： 准出： | 准入： 准出： | 准入： 准出： |  |  |  |  | 准入： 准出： |  | 准入： 准出： | 准入： 准出： | 准入： 准出：
|  | 协作部门研发代表 | 协作部门项目主管
| 硬件研发代表扩展团队 | 硬件项目经理 | 硬件项目经理
|  | 硬件工程师 | 硬件工程师
|  | SI工程师 | SI工程师
|  | Layout工程师 | Layout工程师
|  | 热设计工程师 | 热设计工程师
|  | 结构工程师 | 结构工程师
|  | 模拟工程师 | 模拟工程师
|  | 硬件测试工程师 | 硬件测试工程师
| 国内市场代表扩展团队 | 行业业务部 | 事业部主管
|  | 行业业务部 | 行业运营主管
| 服务代表扩展团队 | 产线国内交付负责人 | 国内交付专家 | [24 empty] | 准入： 准出：
|  | 产线海外交付负责人 | 海外交付专家
|  | 产线CTI专家 | CTI专家
综合管理部 |  | 综合管理部 | 综合管理部主管 | 第三方视角看护流程执行落地的有效性、流程本身的质量，输出差距，推动改进 输入：输出：

## 流程优化计划
阶段 | 子阶段 | 阶段目的 | 完成时间 | 参与人
意图对齐 | 意图对齐 | 拉齐各个体系干系人，对齐目标和要做的事情，干系人：软件、硬件、供应链、行销、客服 | 2026-04-10 | 主导人：严国贤、汪俊龙 参与人：吴亮、祝显伟、朱辉、张文涛、李绘东、曾彬、薛亚涛、蔡斌、韩云飞、刘涛、任海斌、林旭
设计IPD流程框架 | 框架设计 | 设计一个服务于制作IPD流程细节的框架，设计信锐IPD各节点角色全景表。 框架包含四大块内容: 1.决策全景表，每个岗位角色 在 不同阶段 要参与哪些关键 评审点或者 它负责发起评审或 建议参加 2.权责全景表：每个岗位角色 在不同阶段， 权责分别是什么 3.准入准出全景表：每个阶段，由哪个角色负责 把准入准出 弄出来，弄什么出来 4.质量运营全景表：每个阶段，不同角色必须要完成的缺陷预防活动和执行标准的定义 | 2026-04-10 | 主导人：严国贤、汪俊龙 参与人：吴亮、祝显伟、朱辉、张文涛、李绘东、曾彬、薛亚涛、蔡斌、韩云飞、刘涛、任海斌、林旭
IPD流程内容编制 | 完成准入准出全景表 | 1，通过每天固定两小时，集中填写 | 2026-04-24 | 主导人：汪俊龙、吴亮 参与人：严国贤、祝显伟、朱辉、张文涛、李绘东、曾彬
|  | 2.基于实际的项目，补充完善表中内容 | 跟项目时间来执行 | ROF项目组 NS6820项目组
|  | 3.评审定稿 | 2026-04-30 | 主导人：严国贤、汪俊龙、吴亮 参与人：祝显伟、朱辉、张文涛、李绘东、曾彬
| 完成质量运营全景表 | 1，通过每天固定两小时，集中填写 | 2026-05-12 | 主导人：汪俊龙、吴亮 参与人：严国贤、祝显伟、朱辉、张文涛、李绘东、曾彬、张鹏
|  | 2.基于实际的项目，补充完善表中内容 | 待定 | 待定
|  | 3.评审定稿 | 2026-05-15 | 主导人：严国贤、汪俊龙、吴亮 参与人：祝显伟、朱辉、张文涛、李绘东、曾彬、张鹏
| 完成决策全景表 | 1，通过每天固定两小时，集中填写 | 2026-05-19 | 主导人：汪俊龙、吴亮 参与人：严国贤、祝显伟、朱辉、张文涛、李绘东、曾彬、张鹏
|  | 2.基于实际的项目，补充完善表中内容 | 跟项目时间来执行
|  | 3.评审定稿 | 2026-05-20 | 主导人：严国贤、汪俊龙、吴亮 参与人：祝显伟、朱辉、张文涛、李绘东、曾彬、张鹏
| 完成权责全景表 | 1，通过每天固定两小时，集中填写 | 2026-05-22 | 主导人：汪俊龙、吴亮 参与人：严国贤、祝显伟、朱辉、张文涛、李绘东、曾彬、张鹏
|  | 2.评审定稿 | 2026-05-23 | 主导人：严国贤、汪俊龙、吴亮 参与人：祝显伟、朱辉、张文涛、李绘东、曾彬、张鹏
全流程评审 | 评审 | 以电子流的形式完成初审，基于电子流的评审意见，是否进行会议决策评审 | 2026-05-28 | 主导人：严国贤、汪俊龙 参与人：吴亮、祝显伟、朱辉、张文涛、李绘东、曾彬、薛亚涛、蔡斌、韩云飞、刘涛、任海斌、林旭、赵燕辉、张鹏、陈朝东、漆雄峰、周凯、李文涛
流程试运行 | 流程试运行 | 选试行项目，进行完整流程的运行，并修订 | 6月-8月 | 严国贤、吴亮、祝显伟、朱辉、林旭、赵燕辉、张文涛
流程正式发布 | 流程正式发布 | 基于试运行的结果，正式发布流程 | 9月初 | 综合管理部
流程宣贯 | 流程宣贯 | 给各体系、各项目进行培训，确保流程有效落地 | 9月 | 综合管理部
子流程持续优化（待定） | 子流程持续优化（待定） | 基于前面阶段识别到的，需要调整的子流程，制定分批优化计划 | 全年持续进行 | 综合管理部