## Sheet1
目标 | 目标拆解 | 时间计划
新硬件适配全流程AI-Coding落地 | - 实现硬件适配全流程（含产测案例编写与执行）的AICoding覆盖 - 将硬件适配周期从原2-3个月缩短≥50% - 完成落地案例文档沉淀 - 在锋速项目中落实 | 1，前期分析（4.10 - 4.20） 梳理现有新硬件适配流程；确认可AI化的环节；梳理阻碍AI化的历史债务
2，方案设计 （4.21 - 4.30） 分析适配流程（含产测、测试）的AICdoing适配方案；拆解为具体的任务
3，开发实施（5.6 - 6.10） a，落实方案，产出每个阶段的工具和文档，及自测测试结果
4，测试验收（6.10 - 6.30） 集成测试，对开发成果进行验证
5，项目复盘，总结（7.1 - 7.5） 持续收集问题并演进；文档沉淀；培训推广
白盒测试AI化落地 | - 实现新代码白盒测试（单元测试、接口测试）100% AI化开发 - 白盒测试开发效率提升≥50% - 形成标准化的AI化测试开发流程 | 1，方案预研（4.1 - 4.15） 找一个关键模块(wns-nsl)试点AI生成白盒用例，评估可行性
2，方案设计（4.16 - 4.30） 设计通用的交换机核心模块的白盒测试方案
3，工具建设（5.6 - 5.10） 集成CI/CD流水线
4，债务补齐（5.10 - 7.30） 对交换机核心模块逐一补齐白盒测试方案
5，试点验证（5.10 - 6.10）-并行在6820项目验证 选择1-2个项目进行试点；验证AI生成测试质量；优化流程
6，全面落地（8月 - 9月） 全面推行AI化测试开发；持续优化；效果评估
配置下发模块代码AICoding落地 | 1，配置下发模块包括：CGI、SWITCH_COFND、SWITCH_CONFD2、SWITCH_CONFD_CLID模块 - 配置下发模块代码100%由AICoding完成开发 - 代码通过率≥95% - 无新增低级bug | 1，模块梳理（6月 - 6月中） 梳理配置下发业务流程；梳理不同的使用场景；评估AI编码可行性；确认验收标准
2，规范制定（6月第三周） 制定AICoding编码规范；制定自测（单测、端到端）规范
3，开发实施期（6月底 - 8月底） 实现相关AICODING（skills、agent）工具开发；完成单测等CI/CD脚手架的开发
4，BVT验收 （8月底） 全流程演示验收； 问题改进
5，测试验证（9月-10月） 集成测试
6，项目复盘，总结（10月） 持续收集问题并演进；文档沉淀；培训推广