## Sheet1
团队 | 目标维度 | (O)目标定义 | （KR）关键成果 | 关键里程碑
无线 | AI-Native转型 | O3：AI Coding提高整体团队的全流程的开发效能，整体提效50%，项目周期缩短25% | KR1：需求开发方向：AI工具深度覆盖开发全流程，产出可复用最佳实践，管理类需求AI Coding 全流程覆盖率 ≥ 80%（全流程 AI 参与）；转发类需求全流程AI覆盖率≥ 50%；年度产出需求开发 AI 最佳实践 ≥ 3 份 | Action1：Q2管理类需求覆盖率 60%，转发类需求覆盖率 30%，产出 1 份最佳实践 Action2：Q3管理类需求覆盖率 70%，转发类需求覆盖率 40%，产出第 2 份最佳实践 Action3：Q4管理类需求覆盖率 ≥ 80%，转发类需求覆盖率 ≥ 50%，产出第 3 份最佳实践
|  |  | KR2：项目流程管理方向：AI 工具渗透项目全生命周期，产出可复制流程模板，AI 辅助任务估算准确率提升 ≥ 30%（实际工时与估算偏差缩小）；项目风险 AI 提前识别率 ≥ 60%（影响交付前被识别），年度产出项目流程管理 AI 最佳实践 ≥ 2 套； | Action1：Q2估算准确率提升 15%，风险识别率 40%，产出 1 套最佳实践 Action2：Q3估算准确率提升 25%，风险识别率 50% Action3：Q4估算准确率提升 ≥ 30%，风险识别率 ≥ 60%，产出第 2 套最佳实践
|  |  | KR3：疑难排查方向：AI 辅助定位根因，提升疑难问题发现与解决效率，疑难问题（P0/P1级缺陷/宕机）平均根因确认时间缩短 ≥ 40%；AI 辅助根因分析人工采纳率 ≥ 60%；产出疑难排查 AI 最佳实践 ≥ 1个 | Action1：Q2根因确认时间缩短 20%，采纳率 40% Action2：Q3根因确认时间缩短 30%，采纳率 50% Action3：Q4根因确认时间缩短 ≥ 40%，采纳率 ≥ 60%，产出最佳实践
交换机 | AI-Native转型 | O：团队AINative开发，以4个场景化案例牵引，实际解决过去困扰效率的问题。在过程中构建最佳实践和部门AINative组织能力 | 场景化落地：聚焦场景 维度 1：开发流程最佳实践沉淀（10 月 31 日前完成） 需求分析、设计、编码、自测、集成测试5个维度 + bug 排查修复场景，每个场景沉淀至少 1 套可直接复用的 AICoding 最佳实践，形成标准化文档，要求文档包含 “操作步骤、工具选择、注意事项、效果数据”，并在团队内部完成宣贯和落地验证。 维度 2：核心 AI 落地课题攻坚（先牵引全员参与，会有专人负责兜底实现。 9月之前实现1和2，并在部门内部直播展示） 成立课题攻坚小组，牵引全员参与，指定专人兜底实现，所有课题需形成可落地的成果并完成内部推广： 1、新硬件适配全流程 AICoding 落地：9 月 30 日前实现 AICoding 覆盖新硬件适配全流程（含产测案例编写与执行），将硬件适配周期从原 2-3 个月缩短≥50%，完成落地案例文档沉淀；（目前这个任务的特点是：1、工作量繁琐，技术含量较低，整个适配周期在两三个月，2、这两年新硬件适配更多是由于器件、芯片供应问题而触发的，开发周期缩短对应缓解供应压力作用非常大 ） 2、白盒测试 AI 化落地：9 月 30 日前实现新代码白盒测试（单元测试、接口测试）100% AI 化开发，解决手工开发工作量大的问题，使白盒测试开发效率提升≥50%，形成标准化的 AI 化测试开发流程； 3、配置下发模块代码 AICoding 落地：配置下发模块代码 100% 由 AICoding 完成开发，代码通过率≥95%，无新增低级 bug； 4、设备日志分析与故障预警落地：12 月 31 日前先实现单设备级别的全日志分析、运行健康度预测及故障预警；基于单设备效果，完成组网级别健康度评估与预测的原型开发，确保效果匹配客户真实使用感受。 | 1、破冰期（3 月 - 4 月）：全员掌握严肃编程基础操作，100% 成员能够运用 AICoding 工具独立完成自身负责开发任务的核心流程； 2、嵌入期（ 5 月 - 6 月）：AICoding 全面嵌入日常开发全流程，能够实际有产出（暂定以效率提升结果作为衡量标准） 3、创新期（7 月 - 8 月）：≥50% 的团队成员具备自主开发 skill、hook 等 AICoding 工具的能力，完成至少 1个开发流程典型场景的 AICoding 最佳实践沉淀并形成文档； 4、体系化期（9 月 - 10 月）：发布部门级《AICoding 应用标准》（含规范、流程、检查点），搭建完成部门专属 AICoding 工具库并实现全员共享，建立分级清晰、考核可量化的团队 AI 能力等级体系； 5、引领期（11 月 - 12 月）：结合部门产品业务场景，落地至少 2 个 AI 创新应用案例，实现产品功能、研发效率或客户体验的实质性提升，形成可复制的 AI + 产品创新方法论。
NMC | AI-Native转型 | O1: 完成AI Native 全流程改造，前后端融合，测试前移，测开效能100%，项目周期缩短40% | KR1：AI统一使用平台上线，支持Skills热更新，新成员从“环境搭建”到“首次输入需求”平均耗时 ≤ 10min，构建零摩擦的AI开发环境
KR2：通过SPEC BDD流程落地，将需求实现的返工率降低 50%，SPEC与代码一致性违规率 < 10%
KR3：实现CI自动流水线，单需求平均编码后周期（验收+修复+回归）≤ 2天，支撑整体项目周期缩短40%
|  | O2：持续开发、迭代针对各类典型故障的专用AI skill，通用信息采集与排障工具，远程穿透工具，针对P1 P2问题开发排查效率提升100%，一线针对配置、网络类问题诊断能力，提效50% | KR1：建成覆盖Top N典型故障的排障Skill库，每类故障支持“现象输入 -> 信息收集-> 根因结论”自动输出，准确率 ≥ 70%, 排障经验实现自动化沉淀
KR2：通用信息采集工具覆盖cli、日志、抓包、浏览器操作四大类，兼容高低版本，一线/技服使用采集工具后人工干预步骤减少80%
会议主机 | AI-Native转型 | AI-Native转型，构建AI时代极速研发能力（结合业务） | KR1：部门70%的新业务代码能够由AI coding完成，通过AI能力构建缺陷预防，消除80%的历史质量债务。
KR2：在增加吞吐的情况下降低改动引发率到3%以下，BVT和发布项的AI自动化率达到70%以上。
KR3：开发流程AI-Native化，需求吞吐提升50%。
硬件 | AI-Native转型 | AI-Native for 硬件团队能力变革，落地 | 在器件选型风险筛查、SCH PCB设计审查、测试报告分析等至少3个场景实现AI工具落地并产生有效预警/优化建议/工作效能明显提升的案例数