## Sheet1
维度 | O（目标） | KR | 关键执行计划 | 里程碑 | 任务事项
需求开发/td修复 | O1: 完成AI Native 全流程改造，前后端融合，测试前移，测开效能100%，项目周期缩短40% | KR1：AI统一使用平台上线，支持Skills热更新，新成员从“环境搭建”到“首次输入需求”平均耗时 ≤ 10min，构建零摩擦的AI开发环境 | 1.AI使用平台 - skills热更新 4.20 - 编译/验收环境的配置流程 - 一键安装各种依赖的工具（随着验收工具一并改动） - 开发过程信息收集 - 从需求到CI通过各个环节统计：耗时、对话记录 - 单元测试、功能验收 每一用例通过平均迭代轮数 - 验收用例通过，但集成测试没过的问题 - 过程中出现人为介入的问题 | AI使用平台、知识库、spec流程闭环 4.20 CI集成 4.30 验收工具 5.10 需求黑灯模式开发 5.30 前后端融合 7.30 测试左移 8.30 项目端到端周期缩短40%：9.30 | 1.AI使用平台 - skills热更新 - 环境依赖安装 - 开发过程信息收集
|  | KR2：通过SPEC BDD流程落地，将需求实现的返工率降低 50%，SPEC与代码一致性违规率 < 10% | 1.知识库内容 4.20 - 代码知识库：从业务/模块维度，根据代码来分析构建 - NMC经验库：非代码，如：通用场景/技术约定/编码规范/checklist/踩坑记录 - 通用场景：集中管理、双机等NMC场景模版 - 技术约定：数据库选型sqlite3、localdb、rawdb；配置选型xml、db 等 - 验收经验库：解决将bdd的需求用户行为换算成使用哪些工具去验证数据 - 每种业务行为对应的系统结果，如终端认证成功 对应 角色/vlan等状态变更 - 每种系统结果 使用哪些工具获取来验证 2.SPEC流程 4.20 - 需求： - 需求文档、场景文档 - 业务行为文档：BDD（GIVEN、WHEN、THEN） - SPEC一致性检查：需求文档、业务行为文档 - 设计 - 设计文档 - 接口文档 - 行为 - 验收代码：基于业务行为文档生成，验证BDD的每一行为 - 参考文档：验收工具提供的AI或代码可调用方法 - 生成验收工具的调用流程 - GIVEN/WHEN: 某个工具 + 测试数据 - THEN:某个工具 + 预期结果 - 任务 - 设计文档对应的改动编码拆分成task - 每个task要足够独立，方便单测能清晰验证 - 编码 - 业务代码：每个task 按照tdd，先写单测用例，在红绿灯重构循环内完成编码 - 验收 - 专门agent分别独立运行 - 单元测试 - 按照验收代码验证功能 - 代码审查 - 知识沉淀流程 - NMC经验库：AI多次重复出错的经验项需要加入经验库 3.验收/调试工具 - 对工具的要求 - 验收要用户业务行为对应的系统结果，如配置、接口结果、UI/进程内部状态等信息 - 调试（在验收不过时协助解决），如日志 - 定制/技术支持 支持低版本：少了北向接口的IPC、新版日志采集等 - python脚本解决ssh 二维码/登录流程、免密流程 - python脚本解决telnet日志繁琐验证流程 - 工具清单： - 配置、日志、IPC、浏览器使用 4.20 - gdb （core分析、确认内存变量）4.30 - php/后台调试接口、抓包（报文分析）5.10 - 用户终端操作（手机、PC） 后续演进 4.单场景开发优化（黑灯模式） - 迭代优化 知识库/SPEC流程/验收工具 5. 前后端融合 - 知识库 - spec流程融合 - 验收工具整合 - 全流程跑通+优化 |  | 1.知识库的构建/更新 - 代码知识库 - NMC经验库 - 验收经验库 2.SPEC流程： 每个环节一个专门的skill，生成文档需要提供模版 需求、设计、任务、行为、编码、验收、沉淀 3.工具开发： - 北向接口 - 提供cli能力可以执行控制器后台命令 - 读写配置 - gdb操作 - 抓包 + 报文分析 - 新版日志、IPC -浏览器使用 - 低版本兼容支持 - 通过python走ssh: 使用cli能力、日志收集
|  | KR3：实现CI自动流水线，单需求平均编码后周期（验收+修复+回归）≤ 2天，支撑整体项目周期缩短40% | 1.CLI集成门禁： - 运行提交的单测用例 - 运行提交的验收代码 - 运行该需求相关的自动化用例 - 代码审查 - 运行过程中同步执行跑覆盖率、内存泄露 - 运行结束统计运行结果： 覆盖率大于90%、无内存泄露 2.测试左移： - SPEC生成测试用例 - SPEC指导需要运行的覆盖功能/模块的自动化用例 - 从模块/业务/经验项来选择 |  | 1.CLI集成门禁： - 自动运行提交的单测用例 - 自动运行提交的验收代码 - 自动运行该需求相关的自动化用例 - 代码审查 - 运行过程中同步执行跑覆盖率、内存泄露 2.测试左移 - SPEC文档生成测试用例 - SPEC文档分析需求相关的自动化用例
技术支持 | O2：持续开发、迭代针对各类典型故障的专用AI skill，通用信息采集与排障工具，远程穿透工具，针对P1 P2问题开发排查效率提升100%，一线针对配置、网络类问题诊断能力，提效50% | KR1：建成覆盖Top N典型故障的排障Skill库，每类故障支持“现象输入 -> 信息收集-> 根因结论”自动输出，准确率 ≥ 70%, 排障经验实现自动化沉淀 | 1.跑通"收集-定位-结论"闭环 2. 建立输入案例→自动提取→更新Skill的闭环 故障分类的目录下面创建/更新文档：故障现象、排查手段、结论 | 排障skill构建/使用 4.30 某一故障场景的自动排障 5.10 TOP3故障场景的排障 5.30 | 1.排障经验库：构建与更新 2.排障skill：查询排障经验库，结合AI采集工具，给出结论 3.AI采集工具开发
|  | KR2：通用信息采集工具覆盖cli、日志、抓包、浏览器操作四大类，兼容高低版本，一线/技服使用采集工具后人工干预步骤减少80% | 1.排障skill未解决而最终人工操作收集数据解决的，该人工操作需要封装为AI可执行的采集工具
组织赋能 | O3:引入外部 AI 优质信息，沉淀并推广团队成员 AI 最佳实践 | KR1：AI NATIVE共享平台：AI资讯常态化更新、AI实践探索成果展示 | 1.AI资讯板块： - 龙虾定时爬取并整理业界最新资讯、论文、博客等 2.AI实践探索成果展示： - sangfor的AI实践成果 - 团队成员的探索成果 - 优秀实践的成果等方便查看、下载、使用