## 战略项目关键信息汇总
产品线 | 关键信息 (写一下总结，类似：战略项目xx：原计划x发布，延期到x,关键原因xxx) 突出最重要的项目，非产研体系重要关注的信息 | 更新时间
交换机 | 1.TS79澎湃框支持ROCE版本，已经完成测试，进入最后的稳定性验证阶段。本周将会启动Beta测试 | 2026-04-20
无线 | 零中断2.0：原计划0715预发布对外交付设备，当前小批量分两批交付，第二批交付时间为0720： 关键原因： 1，CAP-780/RFU-PD8 共进试产线需要分两批次生产： a. CAP-780 第一批50，第二批80，第一批交货时间跟原计划保持一致，第二批交货时间延期到0720 b. RFU-PD8 第一批200，第二批150，第一批交货时间跟原计划保持一致，第二批交货时间延期到0720 | 2026-04-20
NMC | 集群1.0：原计划4月底beta发布，延期到5月15号；正式发布时间6月30号保持不变。 关键原因：前期需求细化粒度不够，后续测试用例评审过程中发现存在需求场景遗漏；部分工作量估算较乐观，实际花费的时间比预期的多。 | 2026-04-14
会议主机
IPSIP

## 在途项目信息
项目名称 | 项目类别 | 产品线 | 核心价值点 | 关键时间节点 | 当前阶段 | 进度 | 风险和问题 | 2026-03-30 10:00
零中断2.0 | 战略 | 无线 | 价值点： 1、创新AP部署模式，让AP像交换机一样部署，将过去部署在生产区AP迁移到外部弱电井部署，降低AP部署和维护的复杂度与时间； 2、在设备断电、网络中断、有线链路故障等异常发生时，可确保无线终端运行业务保持连续。 3、针对工厂车间、仓库因面积大、铜馈线长度受限导致的信号覆盖不足，以及针对该场景终端数和业务流量更多的特点，该版本实现无线射频接入容量翻倍，使零中断漫游方案在80%制造业场景可有效交付。 硬件规格： 中心基站：CAP-780：4+4+4 IPQ9574+QCN9274*2+QCA5024+QCA8082 射频板卡：CAP-BC-G7 电源模块：CAP-PWR-AC36 功分单元：RFU-PD8 有源天线单元：ANT-B3D | 预发布时间：2026-07-15 正式发布时间：2026-09-30 | 集成测试 | 【目标时间】 估算发布时间：2026-07月中 【预期时间 】 软件部分（新评估时间）： 转集成测试：2026-3月中 集成测试完成：2026-04月底 Beta测试开始：2026-06月中 发布计划：2026-07月中 硬件部分（新评估时间）： 整机测试完成：2026-03-25 -- 延期至0422 包材结构完成：2026-03-29 工厂导入完成：2026-04-07 -- 延期至0515 小批量生产完成：2026-06-21 ---第二批小批量生产完成时间0720 小批量验证完成：2026-07-06 【现状描述】 软件部分： (1) 集成测试阶段 a. 软件侧最长路径为缺陷修复，预计5月中下旬完成，疑难问题阻塞，修复进度不及预期 1. AI缺陷根因分析落地提效 2. 缺陷排查按照优先级落地 3. 协调大师承接部分疑难问题 b. 案例基本收尾，进入缺陷回归和疑难问题复现 硬件部分： （1）工厂导入阶段（进行中，跟供应商协同效率慢，预估延期至0515）： a. G7产测已经验证 ok，5/6上线生产 b. ROF软件已更新包，直接工厂验证，处于联调阶段 c. PD2\PD8 联调阶段，已给包，共进未有人力投入 举措： a. 研发人员驻厂对接，已同步要求共进增加人力并行联调，反馈节后会有1人投入 b. ROF\PD2\PD8 指令信锐测试侧同步验证一遍，期望提前发现风险，降低串行开发风险 供应链部分： （1）备料阶段（进行中，为项目最长路径&关键节点）： a. CAP-780/RFU-PD8 共进试产线需要分两批次生产，影响市场交付节奏，原计划0715，第二批实际0720 【偏差】 | 【风险等级】 高 【技术风险】 暂无 【范围风险】 暂无 【人力风险】 暂无 【外部风险】 暂无
无线体验改进 | 战略 | 无线 | 价值点： 1、利用Sensor芯片，让漫游更及时避免低信号下的业务卡顿、漫游过程业务影响更小减小无效漫游、适配不同终端提高漫游成功率、选网更加及时切换时间更短； 2、针对大流量终端抢占资源、低速终端无效消耗空口资源导致同一AP下所有用户使用质量下降的问题，通过智能空口资源调度算法与业务优先级保障策略，实现精细化带宽管控与关键业务优先，保障关键用户和关键业务的使用体验，提升整体服务质量。 3、针对关键用户和业务，可精准识别当前AP上的关键用户与关键业务，通过Sensor漫游调度将非关键用户引导至其他空闲AP，合理分配网络资源。 4、针对因控制器离线导致无线终端无法接入认证的问题，通过轻量化分支认证架构与离线逃生机制，实现控制器离线时无线终端可接入，支持Open/PSK/Web/企业认证/第三方Portal对接； 5、在企业认证“老用户+AP缓存密钥未过期”的条件下，802.11R和OKC能够保障老用户的漫游连续性和重新接入能力，无需依赖认证服务器，避免因认证服务器故障导致老用户漫游和重新接入服务中断的问题，实现“局部故障不影响整体老用户体验” 的灾备目标。 | 预发布时间 正式发布时间 | 编码阶段 | 【目标时间】 估算发布时间： 【预期时间】 转集成测试：2026-6月下旬 集成测试完成：待测试人力投入再评估 Beta测试开始：待测试人力投入再评估 发布计划：待测试人力投入再评估 【现状描述】 研发侧： （1）联调自测阶段进展（进行中，预计6月下旬转集成测试）： a. 搭建一套长稳环境+WTP自动化+投屏+漫游自动化 b. 转集成遗漏事情收尾（覆盖率、遗漏场景补充、需求检视） c. 最长路径为 高可用漫游 （2）方案设计阶段功能进展（进行中，预计6月下旬转集成测试）： a. AM零星部署配置下发处于方案设计阶段 测试侧： （1）人力优先级调整抽调，测试侧人力调整1人搭建稳定性环境，期望提前识别潜在问题，其余人力优先保障零中断2.0版本的人力投入 【偏差】 | 【风险等级】 高 【技术风险】 暂无 【范围风险】 暂无 【人力风险】 （1）测试人力风险： 当前测试主要人力已抽离到其他版本，仅投入1人搭建稳定性环境，影响版本原计划 【外部风险】 暂无
NAP-5937(SR) | 常规 | 无线 | 一、芯片方案： 1、IPQ5424+QCN9274+QCN9274+RTL8822模块（+BT）；5G和6G，支持软件可切换 2、形态：10G SFP+(光笼子)+10G电口+2.5G(POE OUT)+WIFI 2.4G 4X4+WIFI 5.8G 4X4/6G 4X4 + 2X2 SENSE+BT | 预发布时间 正式发布时间 | 编码阶段 | 【目标时间】 市场期望：2025年10月底 【预期时间】 新产测包转测：2026年5月中下旬 发布包转测：2026年5月底 集成测试完成：2026年6月中 对外发布：2026年6月 【现状描述】 开发适配阶段： （1）新产测包转测(功能适配暂停 --优先投入8227EA、8537适配) a. 已输出老分区产测包，提供工厂进行设备上线，功能适配暂停，原有人力抽调到零中断版本，新增1人力投入8537 产测功能适配，后续投入功能业务适配 b. 手工用例测试完成95.9%，DFX用例完成35%，测试侧先完成产测包验收，给到工厂生产，其余功能转测后投入人力 【偏差】 | 【风险等级】 中 【技术风险】 暂无 【范围风险】 暂无 【人力风险】 当前有多款硬件适配需求，目前仅投入1开发人力串行落地，进度风险较高 【外部风险】 无
WiFi7室外三射频AP | 常规 | 无线 | NAP-8537(SR)：室外AP，含AI芯片，内置定向，2+5+5/6(都上件，软件切换) IPQ5332+QCN6432*2+RTL8221B（2.5G）+sense（2*2） | 预发布时间 正式发布时间 | 适配阶段 | 【目标时间】 市场期望：2025年12月底 预计发布：2026年3月 【预期时间】 计划转集成时间：2026年4月中 完成集成测试：2026年5月中 对外发布：2026年5月底 【现状描述】 集成测试阶段： 1、转集成测试，测试人力投入，开发投入下一款新硬件适配 【偏差】暂无 | 【风险等级】 中 【技术风险】 暂无 【范围风险】 暂无 【人力风险】 暂无 【外部风险】 暂无
TS79澎湃框支持ROCE | 战略 | 交换机 | 1，TS79-LC-48X-NE（二代线卡），端口速率需要支持到25G，支持RoCEv2协议 2，新增：TS79-LC-12C-NE（二代线卡）支持ROCEv2协议 | 预发布时间 正式发布时间 | 发布阶段 | 【当前计划时间】 4月30日正式发布 【现状描述】 发布阶段： 项目已经进入最后的稳定性验证阶段 3，需求变更： a，TS79-LC-12C-NE（二代线卡）支持ROCE协议，预计会新增1.5周工作量--3月15日 【偏差】 | 【风险等级】 中 【技术风险】//技术明显搞不定 暂无。 【范围风险】//大规模需求变更 【资源风险】// 【外部风险】//主要是和供应商有关 暂无。
集群1.0 | 战略 | NMC | 价值点： 1.服务平滑升级 通过集群支持灰度、平滑升级，使客户网络变更无需寻找变更窗口期，快速完成业务调整；无需整网变更，业务变更更平滑、更可控，同时做到资产利旧不流失 2 .高可用 1）为虚拟机、异地部署场景提供高可用，为这类部署场景下的客户提供管理高可用 2）双机切换更灵敏、更可靠、更平滑， 满足行业大客户对管理零中断的诉求 | 预发布时间 正式发布时间 | 测试阶段 | 【目标时间】 beta版本发布时间：2026.4.30 正式版本发布时间：2026.6.30 【发布内容】 beta版本：高低版本兼容、双机切换优化 正式版本：除beta版本发布内容外，还包括控制器无损接入需求 【预期时间 】 设计阶段：2025.12.30 转集成时间：2026.3.15 集成测试完成时间：2026.4.30 beta发布：2026.5.15 正式发布：2026.6.30 【现状描述】 beta版本： (1) 当前所有模块都已经转测，进入TD修复阶段，beta版本当前存量待修复TD 30个，本周全部修复完成； (2) 测试部当前整体用例剩余100个，本周执行完；待回归td 250个，预计4.28号修复完。 (3)当前预计5.8号测试完发布项，5.15号 beta发布。 正式版本： (1) 控制器无损编码已完成，当前在开发自测，预计4.24号转测； (2) 测试用例已经编写完成； 【偏差】功能预期转测时间3月15日，较预期延期2周 | 【风险等级】 高 【技术风险】 （1）NAC-6300H偶现网口不能启用： 进展：问题已查明，风险已消除。 【人力风险】 暂无
易用性 | 战略 | NMC | 消除行业上攻客户中具备专业网络管理水平的用户使用我司GUI出现的不适应情况，其中主要是交换机配置、运维体验大幅提升，单交换机配置、运维便利性不输于传统命令行管理方式，整网交换机配置、运维、交付优于传统命令行管理方式 | 预发布时间 正式发布时间 | 编码阶段 | 【目标时间】 预期发布时间：2026.6.30 【预期时间】 需求阶段：2025.11.1 设计阶段：2025.11.30 转测试： 2026.4.15 发布：2026.6.30 【现状描述】 (1) 整体投入6人，排障中心和控制器易用性已经转测试； （2）SW胖模式优化盒式的已经编码自测完成，4.16号开始执行BVT，4.22号完成转测事项；锋速、盛科另外两个平台等盒式和框测试稳定后再合入，避免改动多个分支代码都需要同步处理； （3）瘦模式的本周主要是在处理升级配置转换和部分全局转策略的配置，当前进度正常，4.22号可以转测； （4）测试部用例测试点和步骤已经设计完成； 【偏差】 | 【风险等级】 高 【技术风险】 暂无 【范围风险】 暂无 【人力风险】 暂无
国产化超融合交换机 NS6820 | 战略 | 交换机 | 国产化超融合： 1，NS6820，E2000Q+CTC8120 NS6820-56CQ-EI-48X 48万兆光+8个100G光 NS6820-56CQ-EI-48V 48个25G光+8个100G光 2，支持ECN/PFC | 预发布时间 正式发布时间 | 测试阶段 | 【当前计划时间】 6月30号 【预期时间 】 软件部分（新评估时间）： 集成测试完成：2026-5月底 Beta测试开始：2026-06月中 发布计划：2026-06月底 硬件部分（新评估时间）： 整机测试完成：2026-4月底 小批量备料完成：5月6号 供应商内部试产：5月20号 小批量生产完成：6月10号 小批量验证完成：6月25号 【现状描述】 软件部分： 当前正在进行集成测试： 第一阶段： a.本周完成SDK接口自动化的补充，主要新增在ACL和聚合模块，完成之后总数在1000条以上； b.RDMA的性能测试，预计本周长沙EDS完成第一轮测试； c.DFX专项的环境正在搭建，本周可以跑起来，预计在5月15号完成所有测试； 第二阶段： d.超融合专项案例500条，覆盖客户环境的搭建、运维、性能、稳定性等内容，预计5月9号完成测试； 第三阶段： e.剩余功能测试案例总数1500条，预计在5月22号完成所有案例执行。 第四阶段： f.质量分析之后，加强测试，预计300条案例，6月出完成测试。 硬件部分： a.硬件测试收尾阶段，剩余RFC2544指标测试 供应链部分： a.备料阶段（备料已启动，5月6号齐料后，智邦内部开始进行试产）： --按智邦04/16下午最新反馈，PCB原材料供应商受影响，PCB基材预计要延期一个月，供应链还在全力解决此问题，风险较高，对后续的试产和小批量时间都有影响 --0427周：实际延期一周左右，将于5月11号齐料 【偏差】 | 风险等级】 高 【技术风险】//技术明显搞不定 1，盛科的8120芯片首次适配RDMA功能，且缓存大小从6800的32m降低为16m，存在RDMA性能指标效果不达标的风险 --0413周：开发自测已经将功能验证通过，正在测试搭建的HCI和EDS环境进行验证，且下周会去长沙EDS部门的真实性能测试环境进行验证，提前消除风险 --0420周：预计本周完成测试 2，E2000Q+CTC8120的整体稳定性风险，国产CPU加上刚刚上市的MAC芯片，稳定性上有较大风险 a，MAC芯片，研发新增了SDK的接口测试，在盛科7款盒式的基础上进行补充，保证SDK接口上的稳定性和后续的改动引发 b，E2000Q的CPU，研发正在和AF的架构师沟通，收集对方碰到的问题及解决方案，为我们的缺陷预防和测试作为输入 --0413周：从AF得知，他们使用的国产DDR兆易，出现过问题，问题列表还没有从中台要到 --0420周：正在加强缺陷预防中 【范围风险】//大规模需求变更 暂无。 【人力风险】// 暂无。 【外部风险】//主要是和供应商有关 1，NS6820的RFC 2544，在进行24小时打流测试中，发现在1518字节全端口满载的测试下存在丢包 --3月30号：经排查确认，怀疑是MAC芯片的晶振有问题 --4月7号：供应商邮寄了符合要求的晶振过来，预计周四开始进行验证，风险还未消除 --4月13号：更换晶振后，测试一个周末，没有出现丢包，风险已经消除 --4月20号：已经验证通过，风险消除 2.小批量备料风险 --按智邦04/16下午最新反馈，PCB原材料供应商受影响，PCB基材预计要延期一个月，供应链还在全力解决此问题，风险较高，需重点关注 --0427周：实际延期一周左右，将于5月11号齐料
国产化三槽框 | 普通 | 交换机 | 国产化三槽框主控： 1，主控：MSU-S4，E2000Q 2，线卡：E2000Q+CTC8120，48个25G，2*100G | 预发布时间 正式发布时间 | 适配阶段 | 【当前计划时间】 主控： 5月底Beta 6月正式发布 线卡： 10月底发布 【现状描述】 一、主控： 1、主控板适配已经基本完成，下周开始进行自测，预计在1月初完成自测工作，以及跑完一轮自动化； --预计1月12号达到转集成测试标准，测试将在1月底（盛科盒式搞完）之后开始投入测试 --2月2号，已经开始测试 2，集成测试 2.1，主控的测试策略和案例设计工作，1月底已经完成 2.2，4月20号这周开始投入测试 二、线卡： 1，还未开始适配 【偏差】 | 【风险等级】 【技术风险】//技术明显搞不定 暂无。 【范围风险】//大规模需求变更 暂无。 【人力风险】// 暂无。 【外部风险】//主要是和供应商有关 暂无。
新蜂速系列 | 常规 | 交换机 | 锋速PoF交换机： 1，HS5120-30X-PWR-SI-24HM 2，端口形态：24*2.5G 光口 + 6*10G 光口 | 预发布时间 正式发布时间 | 自测阶段 | 【当前计划时间】 小批量完成时间：8月15日； 批量完成时间：9月初 软件完成时间：8月底 【现状描述】 1，正在进行适配，硬件基础适配已经完成，系统业务适配3月15已经完成转测 2，测试6月中投入2人，7月底测完，8月发布 【偏差】 1，原计划7月20号首批量生产完成，延期到9月初 关键原因：硬件EMC测试时发现RE问题（辐射超标），该问题影响较大，解决完才能进行下一步。解决问题时间过长，项目整体延期46天。 | 【风险等级】 【技术风险】//技术明显搞不定 暂无。 【范围风险】//大规模需求变更 暂无。 【人力风险】// 暂无。 【外部风险】//主要是和供应商有关
Super VLAN | 常规 | 交换机 | 1.类集中转发需求，客户画像是校园网---Super VLAN | 预发布时间 正式发布时间 | 测试阶段 | 【目标时间】 2026.1.25 【预期时间】//当前计划发布时间 发布时间：2026年Q2，客户部署时间由寒假推迟到26年暑假 【现状描述】 一、集成测试 1，测试进展，测试项763条，已经完成70% 2，预计在5月底完成所有案例测试工作 【偏差】 1，暂无偏差，客户部署时间调整，项目发布时间调整到26年5月份发布 | 【风险等级】低 【技术风险】//技术明显搞不定 暂无。 【范围风险】//大规模需求变更 暂无 【人力风险】// 暂无 【外部风险】//主要是和供应商有关 暂无。
会议主机批量发货版本 | 质量 | 会议产品 | 价值点： 1、正式发布 SI-WM20-AV软件，到上市售卖标准 2、发布高质量稳定版本（覆盖所有主机），质量不成为售前阶段阻碍 聚焦提升以下质量：基本投屏、BYOM、第三方会议应用使用 涉硬件规格： 二代主机bar款：SI-WM20-AV 二代主机普通版：SI-WM20 一代主机标准版：SI-WM05 一代主机旗舰版：SI-WM10 | 预发布时间 正式发布时间 | 集成阶段 | 【预期发布时间】 计划3月31日发布 【当前实际计划】 5月20号正式发布 【当前现状】 当前处于TD收尾阶段， 剩余待修复TD 78个，预计剩余时间：2周。 【偏差】 | 【风险等级】 高 【技术风险】//技术明显搞不定 【人力风险】 TD下降速度不及预期，投入了部分时间到AI Native，期望AI后期可以加速TD下降 【外部风险】
IPSIP能耗管理版本 | 战略 | IPSIP | 当前在上攻过程中，针对能耗分析不专业的痛点： 1.机房PUE过高甚至不达标，无法分析原因。 2.用电设备无法单独展示，展示不够直观。 3.机房整体的能耗分布情况无法感知。 增加能耗管理子系统，能够掌握整体能耗的分布情况，PUE等各种机房核心指标的变化、机房能耗设备的详细展示、按照各个系统展示整体能耗的分布情况、对机房的整体的能耗的使用情况，进行报表导出，包括电量使用和各个图表。 | 预发布时间 正式发布时间 | 自测阶段 | 【预期发布时间】 计划6月30日发布 【当前实际计划】 4月17日转测 【当前现状】 目前在集成测试阶段，测试已经开始进行BVT验收测试 【偏差】 转测试时间比计划晚了1周。原因： 1.需求检视提的变动需求项，增加5人天工作量（UI：3人天，后台2人天） 2.支援技术支持做定制（UI：2人天，后台：2人天） | 【风险等级】 低 【技术风险】 暂无 【人力风险】 暂无 【外部风险】 1.合入网上问题，优先级 2.适配新的6600H --进行中，开发适配未占用版本内人力，主要会占据测试人力
框端口优化版本（100G口一分四） | 战略 | 交换机 | 1，TS79-LC-12C-NE线卡端口支持1分4，支持原始端口速率为40G和100G改成1分4，分成4个端口后速率分别为10G和25G | 预发布时间 正式发布时间 | 自测阶段 | 【当前计划时间】 7月底发布 【现状描述】 项目暂停 1，当前正在编码阶段，代码已经写完、完成联调，准备自测 2，测试人力，5月底6820测试完成后开始投入，6月份测试完成，7月份发布 【偏差】 | 【风险等级】 高 【技术风险】//技术明显搞不定 暂无。 【范围风险】//大规模需求变更 暂无。 【人力风险】// 1，转测时间春节放假前，有较大的风险，原计划要投入的另外一名开发（无线投入）没有到位，现在开发人员（梁文锦）无法全力投入到自测中，对项目进度和质量有较大风险 --需要额外协调人力，投入到项目中，走完整的自测、转测流程 【外部风险】//主要是和供应商有关 暂无。

## 26年发布项目信息
项目名称 | 项目类别 | 产品线 | 核心价值点 | 当前阶段 | 进度 | 风险和问题 | 0
国产化交换机-盛科适配 | 战略 | 交换机 | 一、硬件类型： 基于盛科5118出48口千+万系列(含可选双电源/含汇聚全光)： 1）NS5320-54X-EI-48T 48千兆电+6万兆光，双电源 2）NS5320-54X-PWR-EI-48T 48千兆POE+6万兆光，双电源740W 3）NS5360-54X-EI-48S 48千兆光+6万兆光 4）NS5320-30X-PWR-EI-24T 24千兆POE+6万兆光，双电源740W 基于7132方案的3款汇聚/核心机型 NS6320-26V-EI-12T6X8V（NS6320-50V-EI-24T18X衍生） 12千兆电+6万兆光+8个25G光 NS6320-26CQ-EI-24X 24万兆光+2个100G光 NS6320-50V-EI-24T18X 24千兆电+18万兆光+8个25G光 二、软件功能 不支持：ECN/PFC、M-LAG、IPv6新功能（ACL6、OSPFv3）、动态ACL | 已经发布 | 【目标时间】//原计划 2025.2月过年前 【当前计划时间】 过年前开始跑稳定性，2月底正式发布 【现状描述】 最新进展： 已经发布 | 【风险等级】 中 暂无。 【技术风险】//技术明显搞不定 暂无。 【范围风险】//大规模需求变更 暂无。 【人力风险】//只写人力资源不足和高T缺乏 暂无。 【外部风险】 暂无。
3.16.1(无线质量版本) | 常规 | 无线 | 价值点： 消除Wi-Fi6 / Wi-Fi7 产品因代码缺陷（bug）引发的质量问题，通过系统化手段持续提升产品的稳定性、健壮性和可维护性。 具体修复问题： 1、3825-x-j-sr备系统适配支持备料flash 2、UAP-625P修复功率不生效&DFS退避导致苹果终端反复掉线问题&部分终端接入2.4G的问题＆宕机问题&一键网优协议变为11N 3、MTK平台 no tx resouse规避问题修复 4、严重问题修复：宕机&网口不通类 5、wifi7 AP（3927，3827，3727P，si-wm20） flash备料替换和问题修复 6、会议主机修复问题合入：会议主机的脚本&工厂模式下没有ssid 7、光AP写保护确认代码合入 8、开启时间公平，博通AP出现除0堆栈 9、工业网关UDP流降速后没法恢复－－不修改 10、3826 flash替代料+更新ini文件测试 11、开了投屏功能影响AP吞吐问题修复 12、8220光口兼容性问题修复 13、MTK重传不降速 | 发布阶段 | 【目标时间】 发布时间：26-2-10 【现状描述】 已于0313发布 【偏差】2周 1）新合入10个网上问题，增加3人天 2）临时加入山东国网定制网上问题合入&亚朵MTK重传不降速测试，增加4人天 3）合入一个影响吞吐的TD改动，需要测试指标和测试范围大，比估算的多3人天 4）flash改动合入，增加4人天 | 【风险等级】 暂无。 【技术风险】//技术明显搞不定 暂无。 【范围风险】//大规模需求变更 暂无。 【人力风险】// 无 【外部风险】//主要是和供应商有关 暂无。
IGW支持预漫游 | 常规 | 无线 | 价值点： IGW支持2+5和5+5预漫游，解决链路单点故障和漫游中断的问题 | 发布阶段 | 【目标时间】 预期发布时间：11-15-->12月 【现状描述】 不再跟踪 1、当前版本Beta发布，按需升级使用 2、分支已经合入到零中断2.0版本，上车发布 【偏差】 2月 | 【风险等级】 中 【技术风险】//技术明显搞不定 双5G场景下有很大概率让高通发不出包 【范围风险】//大规模需求变更 暂无。 【人力风险】// 人力测试及出差验证华勤信道利用率高问题，待华勤问题处理完才能回来处理该项目发布事项 【外部风险】//主要是和供应商有关 暂无。
WAPI功能补齐 | 常规 | 无线 | 价值点： WAPI功能补齐WiFi7平台和IGW，为能源、政企项目提供更丰富的WAPI产品梯队 | 编码阶段 | 【目标时间】 预期发布时间：待评估 【现状描述】 不再跟踪 1，开发完成适配，后续根据版本计划可以合入主线，0202周可以完成转测试检视流程，查缺补漏 2，以南网定制的名义提前介入测试，目前测试剩余工作量3人周左右 【偏差】 暂无 | 【风险等级】 暂无。 【技术风险】//技术明显搞不定 暂无。 【范围风险】//大规模需求变更 去掉IGW支持WAPI需求，在国产化中支持 【人力风险】// 1、开发zsm抽调处理国网IPv6定制+加入南网WAPI支持WiFi7定制 【外部风险】//主要是和供应商有关 暂无。
WiFi7室外双频AP | 常规 | 无线 | 室外场景Wi-Fi 7 1、NAP-8227(SR)：室外室外AP，含AI芯片，内置定向天线+内置弱全向（软件可切换） IPQ5332+QCN6432+RTL8221B（2.5G）+sense（2*2） 2、NAP-8227EA(SR)：室外AP，含AI芯片，EA表示外置天线，外置天线使用单频 IPQ5332+QCN6432+RTL8221B（2.5G）+sense（2*2） | 已发布 | 【目标时间】 市场期望：2025年8月底 【预期时间】 集成测试完成：2026年3月25 对外发布：2026年4月21 【现状描述】 集成测试阶段： 1、NAP-8227(SR) 1月9日已对外发布 2，已完成NAP-8227EA新产测+转测包（正式，含新分区）输出，本周已发布 【偏差】 | 【风险等级】 高 【技术风险】 （1）网口不通，需要用原厂包复现，高通才介入排查，目前原厂包未复现 【范围风险】 暂无。 【人力风险】 当前老带新总共1.5人力投入多款新硬件适配，已出产测包硬件测试出来的问题未有人力投入修复 【外部风险】 暂无

## 项目发布时间计划
最近一个季度发布项目(发布时间相对准确，不会有大的变更)
产品线 | 版本 | 价值(简单介绍核心价值，避免内外部版本号不一致，不知道是什么版本) | 发布时间
|  |  | 基线发布时间 | 变更时间(如有)
交换机项目 |  |  | 版本预发布： 正式发布：
版本预发布： 正式发布：
版本预发布： 正式发布：
无线项目 | 零中断2.0 | 1、创新 AP 部署方式，将生产区 AP 迁移至弱电井部署，如同交换机般简易安装，大幅降低部署及维护难度、节省工时。 2、支持断电、断网、有线链路故障等异常场景，保障无线终端业务不中断、持续运行。 3、解决工厂车间、仓库大面积覆盖受限问题，无线接入容量翻倍，适配高终端、高流量场景，让零中断漫游可适配 80% 制造业现场落地。 | 预发布时间：2026-07-15 正式发布时间：2026-09-30
NMC项目
IPSIP项目
会议主机项目
版本预发布： 1、发布项测试通过 2、稳定性测试通过 3、系统测试报告 正式发布： 1、下单即交付，首批量充足供应销售