## Sheet1
时间线 | 里程碑 | 关键事项 | 补充说明
2026-04-15 | 完成组织对齐与推进框架建立 | 1、确定部门 AI-Native 里程碑 | 1、恢复 AI-Native 过程跟踪和检视机制，分享总体进展、阻塞，并沉淀最佳实践，在体系推广。 2、建设研发体系统一的 skills、commands、hooks、agents、mcps 平台，并吸纳每个团队的最佳实践，实现研发体系内共享。
2、确定 AI-Native 应用场景 （编码、测试、bug 修复）
3、研发体系 AI-Native 过程跟踪和检视机制
4、建设 AI 工具公共平台
2026-04-30 | 完成研发体系 AI-Native 公共平台的建立 | 1、拆解公共事项到平台 （CICD设计） | SDD全流程： 1. 需求： AI-Native 按需介入。（当前大部分团队不在需求阶段） 2. 设计：生成前端 demo，生成详细的 spec 文档以及测试数据。 3. 开发：通过 spec 文档，使用 CC 或者 CoStrict，实现 AI 编码。 4. 测试：通过 spec 文档，生成测试用例（测试中心和产线共建），调用干流 Manus 执行。 5. 实现 CICD 流程，通过第 4 步测试结果，反馈到第 3 步，实现 AI 代码自验证自修复。
2、打通 SDD 全流程，并与现有研发流程 融合
3、建设度量平台
2026-05-31 | AI-Native 核心工程链路初步打通，形成可运行、可度量、可持续优化的工程化闭环 | 1、AI 实践分享 | 1、探索出设计拆解为任务的最佳实践，至少在一个项目中完成白天设计、晚上自开发自验证，第二天验收的探索，初步走通编码阶段的“黑灯工厂”模式。 2、建设好研发体系每个节点的最佳 agent 数字人，在关键节点减少人的介入。
2、探索黑灯工厂
3、建设研发每个节点最佳 agent
2026-06-30 | AI-Native 初步具备知识支撑能力，完成 AI-Native 研发模式阶段性成型，自修复能力进入可复制推广阶段 | 1、知识库建设 | 1、在知识库得到充分验证后，建立研发体系所有代码仓库的知识库信息。 2、拉通架构师、TL 探索 AI-Native 架构模式，初步摸索出架构-设计-开发-自验证，满足高解耦、强模块、自描述要求的基本规则规范，支持 AI Agent 充分自动化，输出适应 AI-Native 的架构、设计模板及设计 checklist。 3、探索根据 TD 的描述，AI 排查问题，找到问题原因后，自修复，自验证。 4、完全走通编码执行阶段的“黑灯工厂”模式，黑灯工厂模式成为日常必备的工作模式。完成部分场景 TD 自修复的探索。
2、架构、设计
3、TD 排查与自修复
4、黑灯工厂