## OKR
目标维度 | (O)目标定义 | （KR）关键成果 | Action行动 | 当前进展
稳定交付 | O1 发布后，产品质量可以支撑主机的批量交付，消除售卖障碍，对产品质量提升有明显感知。 | KR1: 聚焦！定义目标客户(筛选条件明确、出单确定性高)。 --核心思路：明确边界、聚焦客户、做透体验，先在小范围打透再复制扩张，保障交付成功率和客户口碑。 | 1、4月20号前明确客户画像，帮助重点区域筛选高转化的客户清单 2、关键项目研发和行销现场支撑，将演示+交付过程打通，达到标准化。 3、明确限制外设接入类型，和网络部署环境，不能大包大揽。 | 1、圈定客户范围：数通和VDI能触达的商企+制造业客户。 2、主打价值会议设备统一管理、网络认证全覆盖，VDI覆盖，无线投屏+外设调用
|  | KR2: 因产品场景满足，质量不满足导致的丢单低于5% ，客户回访平均满意度达到8分以上（满分10分）。 | 1、针对投屏、外设做深度质量修复，确保发布功能稳定的产品。 2、结合AI实现系统异常自感知能力 | 1、投屏+BYOM问题已修复90%，剩余部分异常场景问题，目标4月20号发布，有风险。
KR3: 持续提升产品端到端质量，摆脱被动质量提升，构建产品质量自感知能力，可主动发现并预警70%以上的线上问题。
产品竞争力 | O2：产品竞争力持续提升，在协作类会议室，整体方案没有明显差距，投屏及BYOM体验达行业头部水平，并在产品开会简单、All-in-One、无线一体化上做出差异化竞争力。 | KR1：在会议主机基本功能（投屏及BYOM）上，追平业内头部品牌，无明显短板（亿联、maxhub）。 | 1、先用宝疆投屏器满足市场需求，按原策略发货量满足300台后，说明市场存在明确需求，启动自研投屏器。 2、持续投入30%人力在稳定运行和投屏、BYOM优化改进 3、安排专人探索AI与会议的结合场景 | 1、放开销售后，从去年12月到目前销售数量91台，历史总销售122台。
KR2：打磨已有功能，构建产品在细分场景（超融合、云电脑、会议系统对接等）的差异化构建竞争力。
KR3：探索会议产品AI能力落地场景，优先在开会更简单（代际式的变化）、会议室业务结合两个价值维度开展。
AI转型 | O3 AI-Native转型，构建AI时代极速研发能力（结合业务） | KR1：部门70%的新业务代码能够由AI coding完成，通过AI能力构建缺陷预防，消除80%的历史质量债务。 | 关键事项： 1、知识库建立 2、CI门禁 3、AI debug 4、AI Coding SPEC流程内化 | 1、当前已经完成核心业务的知识库搭建，和skill本地化，排障效率可翻倍。 2、客户端先行试点CI门禁，验证完向其他模块推广 3、之前很多疑难问题，目前借助AI的能力已经逐步攻克，其中包含很多非必现的疑难问题。这些问题解决后质量会迎来一次跨越
KR2：在增加吞吐的情况下降低改动引发率到3%以下，BVT和发布项的AI自动化率达到70%以上。
KR3：开发流程AI-Native化，需求吞吐提升50%。
组织建设 | O4 打造能够攻坚克难，自驱型的组织 | KR1：围绕“会议稳定性”与“外设兼容性”两大方向，打造客户导向、结果导向的攻坚队伍，使两项能力的口碑达到业内领先水平。 | 1、将AI coding本地化落地，让AI理解业务（知识库、skillls、MCP） 2、以1-3人小队形式领需求，减少过程信息损耗沟通成本 | 无
KR2: 通过AI赋能，将端到端业务交付的最小作战单元规模缩减至3人以内，并具备独立完成交付的能力。
KR3：关键岗位后备人选覆盖率达到1:2。

## 人力甘特图
整体人力甘特图
团队人力 | [5 empty] | 2026年
姓名 | 方向 | 岗位 | 职称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 负责主价值领域
曾志鹏 | 主机系统&协议 | 开发 | T4 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 竞争力3.7.1 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 主机&BYOM稳定性
黄俊 | 主机&客户端 | 开发 | T3 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 主机&BYOM稳定性
李大辉 | 主机系统&协议 | 开发 | T6 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 探索&预研 | 探索&预研 | 探索&预研 | 探索&预研 | 探索&预研 | 探索&预研 | 探索&预研 | 主机&BYOM稳定性
李浩铭 | 客户端 | 开发 | T3 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 客户端&投屏业务稳定
连金槟 | 主机&云平台 | 开发 | T3 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 基础平台业务稳定
林瀚 | 客户端&云&主机 | 开发 | T7 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 腾讯3.6.5 | 腾讯3.6.5 | 探索&预研 | 探索&预研 | 探索&预研 | 探索&预研 | 探索&预研 | 探索&预研 | 探索&预研 | 主机&BYOM稳定性
林旭 | 管理 | 管理 | M6 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理
孙若淮 | 客户端 | 开发 | T5 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 客户端&投屏业务稳定
王祥磊 | 主机应用 | 开发 | T4 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 基础平台业务稳定
巫晓麒 | 主机应用 | 开发 | T4 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 基础平台业务稳定
黄森宇 | 规划 | 规划 | P6 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划
离职待补 |  | 开发 | T2 | [6 empty] | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1
莫裕 | 主机应用 | 开发 | 外包
魏其烘 | 云平台 | 开发 | 外包
罗大能 | 测试 | 测试 | T5 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1
杜菁华 | 测试 | 测试 | T3 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1
杨思衍 | 测试 | 测试 | 外包 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 质量3.6.2 | 腾讯3.6.5 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 竞争力3.7.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1 | 上攻3.8.1
版本 | 意图 | 里程碑时间 | 人员 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
质量3.6.2 | 1、质量版本&交付改进 2、腾讯会议认证 | 2026-05-20 | 开发 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 测试 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
腾讯3.6.5 | 借助腾讯会议市场占有率提升拓展售卖场景 | 2026-06-30 | 开发 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
竞争力3.7.1 | 1、长板更长，打造差异化竞争优势 2、清理历史债务 3、降低交付门槛 | 2026-08-30 | 开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
上攻3.8.1 | 会议极致稳定、行业上攻、补断腿 | 2026-11-30 | 开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
技术支持 | 快速响应 | - | 开发 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
探索&预研 | 验证方案&技术可行性 |  | 开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
规划 |  |  | 规划 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
管理 |  | - | 管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 开发汇总 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | 测试汇总 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 管理汇总 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 规划汇总 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
研发投资地图
|  | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试
| 质量3.6.2 | 4.1667 | 28.74% | 3 | 1.1667
| 腾讯3.6.5 | 0.25 | 1.724% | 0.16667 | 0.083333
| 竞争力3.7.1 | 2.9167 | 20.11% | 2.1667 | 0.75
| 上攻3.8.1 | 3 | 20.69% | 2 | 1
| 技术支持 | 1 | 6.897% | 1
| 探索&预研 | 1.1667 | 8.046% | 1.1667
| 规划 | 1 | 6.897% | 1
| 管理 | 1 | 6.897% | 1
| 总人数 | 14.5 |  | 11.5 | 3

## 业务投资地图
业务投资分解
业务 | 上半年总投/人天 | 目标投入 | 业务方向 | 承载版本 | 预期 | 子方向 | 开发（人月） | 测试（人月）
会议体验稳定 |  |  | 本地会议+线上会议 | 3.6.2 | 202512-202605 | 投屏稳定性 | 15 | 5
[6 empty] | 外设稳定性 | 25 | 8
[6 empty] | 基础平台稳定性 | 10 | 2
产品竞争力提升 |  |  | 腾讯rooms生态合作 | 3.6.5 | 2026 5-6月 | 完成腾讯rooms bar款认证、HDMI IN 及投屏器适配 | 6 | 2
|  |  | OPS稳定性提升 | 3.7.1 | 2026 8月 |  | 6 | 2
|  |  | 提供抗弱网、低延迟的会议体验 | 3.8.1 | 2026 11月 | 降码流、弱网自适应、网络带宽优先 | 9 | 3
|  |  | 基础会议配套补全 | 3.7.1 | 2026 8月 | 会控屏（软件）、会议预约系统 | 10 | 5
|  |  | 提供稳定的兜底方案 | 3.8.1 | 2026 11月 | sundray投屏器 | 8 | 1
保障交付 |  |  | 外设兼容性提升 | 3.8.1 | 2026 11月 | 抽象出虚拟外设彻底解决外设兼容和稳定性问题 | 15 | 5
|  |  | 配套演示&交付工具 | 3.7.1 | 2026 8月 | 网络检查、自助排障 | 2 | 1
|  |  | 海外客户交付 | 3.8.1 | 2026 11月 | 平台国际化、标准方案主机+sundray投屏器 | 3 | 1
探索&技术预研 |  |  | 探索&技术预研 |  |  | SIP协议对接、会议精灵 | 6
技术支持&客户支撑 |  |  | 技术支持 |  |  |  | 8
管理 |  |  | 团队管理 |  |  | 团队管理 | 12
研发投资地图
战场 | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试 |  | 人力 | 缺口 | 补齐后 人力
会议体验稳定 | 5.1667 | 36.26% | 4.1667 | 1 |  | 5.1667
产品竞争力提升 | 4.25 | 29.82% | 3.25 | 1 |  | 4.25
保障交付 | 2.6667 | 18.71% | 1.6667 | 1 |  | 2.6667
探索&技术预研 | 0.5 | 3.509% | 0.5 |  |  | 0.5
技术支持&客户支撑 | 0.66667 | 4.678% | 0.66667 |  |  | 0.66667
管理 | 1 | 7.018% | 1 |  |  | 1
总人数 | 14.25 |  | 11.25 | 3 |  | 14.25
现有 |  |  | 11 | 3

## 责任田分析
团队-TL | 责任田 | 维度 | 维度细分 | 当前现状 | 下一步举措
全局数据 | 整体质量分析
客户端-孙若淮 | 1、投屏稳定 2、BYOM稳定 3、会议体验提升 4、技术竞争力构建 | 投屏&BYOM稳定 | 客户端/web投屏 | 3.6.2质量版本发布达到稳定 | 弱网适应
|  |  | 苹果airplay投屏 | 稳定
|  |  | 微软miracast投屏 | 较不稳定 | 借助AI能力优化
|  |  | 鸿蒙终端投屏 | 当前仅支持使用投屏器，且未做过完整兼容性测试， 存在问题：测试部有一台鸿蒙电脑接投屏器，过一会会黑屏
|  | 会议体验提升&竞争力构建 | 弱网对抗
|  |  | 性能提升 | 1、采集、编码环节存在较大优化空间，优化后： PPT投屏码流可降低？%，视频投屏码流可降低？% CPU/GPU消耗提升？折算电力消耗降低百分之？
主机-李大辉 | 1、BYOM稳定性&兼容性 2、技术竞争力构建 |  | 投屏器辫子 |  | 待出货量破300，启动自研
外设隔离虚拟化
协议兼容
平台-巫晓麒 | 1、基础平台稳定 2、交付体验提升 3、主机应用看护

## 跨部门协作需求
主导部门 | 协作部门 | 协作项 | 协作项完成时间 | 合入版本的发布时间 | 主导部门合入版本 | 是否达成一致 | 是否完成 | 备注 | 协作接口人 | 责任人 （产线主管） | 状态
无线 | 会议主机 | 投屏业务流量带宽保障 | 2026-06-30 |  |  | 是 | 否 |  | 王旭华 | 任海斌 | 待转测
会议主机 | 无线、硬件研发部 | 无线投屏器 | 2026-11-10 | 2026-11-30 |  | 是 | 否 |  | 李定波、张文涛 | 任海斌 | 等人力释放
会议主机 | 无线 | 无线相关问题排查 | 2026全年 | 无 |  | 是 | 否 |  | 蔡忠忠 | 林旭 | 协作中