## 2026OKR表
2026年部门业务目标管理表-----部门：硬件研发体系
序号 | 指标类别 | 业务目标（O） | 意图 | KR关键成功因素（CSF) | 衡量指标 | 目标值 | 子权重 | 权重 | 统计周期 | 考核周期 | 备注
1 | 供应维度 | 全力保障供应，消除供应断货风险，确保销售连续性 | 研发关口前移，通过器件选型把控和替代方案储备（引入AI进行大范围精细化梳理），从源头阻断缺货风险，不阻碍一线销售。 | KR1：新项目按时交付 | 支撑未来供应，在O4中衡量 | / | 25% | 30% | 季度 | 年度
2 |  |  |  | KR2：消除单一供应风险 | 关键器件（BOM成本>3%或不可替代）独家供应占比 | ≤3% | 25% |  | 季度 | 年度
3 |  |  |  | KR3：实现长周期物料零断供 | 因缺料导致的停线次数/销售订单损失 | 0次/0元 | 25% |  | 季度 | 年度
4 |  |  |  | KR4：建立替代料快速响应机制 | 紧急替代料验证周期（从需求到可量产） | ≤15个工作日 | 25% |  | 季度 | 年度
5 | 质量维度 | 质量内建，零批次事故 | 返工、召回是最大的成本浪费，建立全部产品的生命周期管理机制，硬件规范中心，硬件质量全景图。摒弃过往被动依赖上游供应商提供答复的模式，转为主动追根溯源、深挖问题本质。 | KR1：保障产品可靠性，包含来料质量，制程，质量运营 | 市场硬件返修率 / 重大质量事故 | ≤0.1% / 0次 | 40% | 30% | 季度 | 年度 | 通过AI落地，降低质量运营成本。专项的硬件Skill保障事前、事中、事后的端到端硬件质量管控。
|  |  |  | KR2：零批次事故 | 造成返工、召回的批次事故 | ≤0次 | 40% |  |  |  | 建立预警机制，专员主动跟进，提前识别。
6 |  |  |  | KR3：客户满意度的评价指标及满足度得分 | 实现优质的评价机制及满意度表现优秀 | / | 20% |  | 季度 | 年度
7 | 降本维度 | 安全降本，提升产品竞争力 | 只能在"供应安全且质量稳定"的前提下进行，不通过独家供应商压价、降低可靠性标准降本。 | KR1：BOM成本优化 | 包括不限于通过器件归一化（减少器件种类），优化制程等方式节省的采购成本，年度价值收益金额 | ≥100万元 | 50% | 20% | 季度 | 年度 | 必须满足： ①有二供 ②不影响MTBF ③不显著增加物料交期。
8 |  |  |  | KR2：设计优化与国产化 | 通过设计简化、方案优化或国产替代实现的单机成本下降，年度价值收益金额 | ≥100万元 | 50% |  | 季度 | 年度 | 国产替代必须通过同等可靠性验证。
9 | 项目落地 | 确保核心项目按期交付，支撑未来供应 | 项目资源优先保障供应、质量与降本，同时对支撑未来供应能力与核心竞争力的重点项目，按关键里程碑推进实施，探索降低项目风险的方式，例如扩容平台部，组织能力提升。 | KR1：无线零中断2.0按期交付 | EVT/DVT/PVT关键里程碑按时达成率 | ≥90% | 25% | 10% | 季度 | 年度 | 项目维度最高优先级保障。
10 |  |  |  | KR2：有线国产化澎湃框按期交付 | EVT/DVT/PVT关键里程碑按时达成率 | ≥90% | 25% |  | 季度 | 年度 | 与KR1共享高优先级资源池。
11 |  |  |  | KR3：会议产品线上市交付支撑 | 快速响应，支撑客户满意度无投诉 | 0次 | 25% |  | 季度 | 年度
12 |  |  |  | KR4：确保战略落地的规划开展 | 追踪前沿硬件技术，定期拜访客户，根据战略拆解的规划高质量交付数量 | ≥3 | 25% |  | 季度 | 年度 | 包括下一代全光、国产化AP、下一代EAP等具备竞争力的创新、面向AI的下一代物联网。
13 | 团队建设 | 创新与组织，基础能力沉淀 | 不追求颠覆式技术创新，而是将创新聚焦于用AI和数据工具，固化、规模化我们在供应、质量、降本领域的核心能力与经验。成为业界领先的硬件AI研发部。 | KR1：AI-Native for 硬件团队能力变革，落地 | 在器件选型风险筛查、SCH PCB设计审查、测试报告分析等至少3个场景实现AI工具落地并产生有效预警/优化建议/工作效能明显提升的案例数 | ≥3个 | 25% | 10% | 季度 | 年度
14 |  |  |  | KR2：关键岗位100%完成1:2后备 | 有线无线硬件工程能力一体化掌握能力人数覆盖率 | 100% | 25% |  | 季度 | 年度
15 |  |  |  | KR3：沉淀降本方法论，落地 | 建立可供多产品线，多业务类型复用的硬件降本Checklist/Skill | 发布并培训100%覆盖，实训 | 25% |  | 季度 | 年度
16 |  |  |  | KR4：建立硬件风险与知识库，落地 | 收录器件失效、替代、供应风险等典型案例数量 硬件经验的沉淀通过AI赋能 | ≥50个 | 25% |  | 季度 | 年度

## 硬件人力甘特图
整体人力甘特图
团队人力 |  |  | 2026年
姓名 | 岗位 | 团队代号 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
张文涛 | 主管 | / | 管理/供应/质量/硬件规划洞察 | 管理/供应/质量/硬件规划洞察 | 管理/供应/质量/硬件规划洞察 | 管理/供应/质量/硬件规划洞察 | 管理/供应/质量/硬件规划洞察 | 管理/供应/质量/创新 | 管理/供应/质量/创新 | 管理/供应/质量/创新 | 管理/供应/质量/创新
冯小龙 | 开发组组长 | 有线无线一体化开发组 | 零中断2.0 | 零中断2.0 | 零中断2.0/降本 | 零中断2.0/降本 | 零中断2.0/降本 | 硬件规划洞察 | 硬件规划洞察 | 硬件规划洞察 | 硬件规划洞察 | 27年硬件规划
胡嘉昕 | 硬件开发 | 有线无线一体化开发组 | 全光5.0/国产化框 | 全光5.0/国产化框 | 国产化框/降本 | 全光5.0/国产化框/降本 | 国产化框/降本 | 国产化框/国产化盒式主芯片替代 | 国产化框/国产化盒式主芯片替代 | 国产化盒式主芯片替代 | 国产化盒式主芯片替代
彭真 | 硬件开发 | 有线无线一体化开发组 | 零中断2.0 | 零中断2.0 | 零中断2.0 | 零中断2.0 | 零中断2.0 | 国产化盒式主芯片替代/降本 | 国产化盒式主芯片替代/降本 | 国产化盒式主芯片替代 | 国产化盒式主芯片替代
漆江华 | 组长 | 平台支撑组 | 零中断2.0 | 国产化框 | 国产化框/降本 | 国产化框/降本 | 国产化框/降本 | 国产化框 | 国产化框 | 国产化框 | 国产化框
彭晨跑 | 硬件开发+AI | 平台支撑组 | 零中断2.0 | 零中断2.0 | 零中断2.0 | AI/创新/降本 | AI/创新/降本 | AI/射频预研 | AI/射频预研 | AI/射频预研 | AI/射频预研
张威 | 硬件开发+质量 | 平台支撑组 | 国产化框/技术支持 | 国产化框/技术支持 | 国产化框/技术支持 | 国产化框/技术支持 | 国产化框/技术支持 | 国产化框/技术支持 | 国产化框/技术支持 | 国产化框/技术支持 | 国产化框/技术支持
谢鹏 | 硬件开发 | 有线无线一体化开发组 | 零中断2.0 | 零中断2.0 | / | / | / | / | / | / | /
葛剑鹏 | 硬件开发 | 有线无线一体化开发组 | 国产化框 | 国产化框 | / | / | / | / | / | / | /
阁晓聪 | 硬件测试 | 平台支撑组 | 零中断2.0 | 零中断2.0 | / | / | / | / | / | / | /
应届生1 | 硬件开发 | 平台支撑组- 测试经理方向 | / | / | / | 零中断2.0 | 国产化框 | 国产化盒式主芯片替代 | 国产化盒式主芯片替代 | 国产化盒式主芯片替代 | 国产化盒式主芯片替代
应届生2 | 硬件开发 | 开发组-光方向 | / | / | / | 国产化框 | 国产化框 | 国产化框 | 国产化框 | 国产化框 | 国产化框
应届生3 | 硬件开发 | 开发组-射频方向 | / | / | / | 零中断2.0 | 零中断2.0 | 国产化框 | 国产化框 | 国产化框 | 国产化框
梁文锦 | 系统架构师 | 平台适配组 | 已沟通，意愿没问题，目标明确，深入代码架构分析落地边界，整套框架设计，跟产线主管暂定半年-1年在岗，后续将经验沉淀给适配组。
陈炜俊 | 底层开发工程师 | 平台适配组 | 已沟通，意愿没问题，有信心，对硬件感兴趣，接受挑战，有网关和交换机的适配经验，可直接上手，后续接替架构师后，带领1-2新人承接适配工作。
社招 | 一体化测试经理 | 平台适配组 | 与三产线主管沟通，没有合适人选，需要外招（目标招已经转型后的比如华三中兴这类原本已经有中台的公司的软硬件测试工程师）
版本人力甘特图
版本-人力 |  |  | 2026年
版本 | 岗位 | 当月占比 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
管理 | 管理 | 8.333% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
零中断2.0 | 开发 | 33.33% | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
国产化框 | 开发 | 16.67% | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4
国产化盒式主芯片替代 | 开发 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
技术支持 | 开发 | 8.333% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
降本 | 开发 | 0% | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
质量 | 开发 | 8.333% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
供应 | 开发 | 8.333% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
创新+预研 | 规划 | 8.333% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
硬件规划洞察 | 规划 | 8.333% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
汇总 | 开发 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 14 | 15 | 13 | 13

## 业务投资地图-26年
业务投资分解
业务 | 业务方向 | 硬件型号 | 预期发布时间(硬件发布) | 子方向 | 开发（人月）
硬件项目开发 | 无线-零中断2.0 | 基站板卡CAP-BC-G7 中心基站CAP-780 功分单元一分二RFU-PD2 功分单元一分八RFU-PD8 | 2026-07-06 | 1.DVT测试回归 | 5
|  |  |  | 2.小批量生产&产测开发 | 8
|  |  |  | 3.beta测试&部署场景 | 2
|  |  |  | 4.价值传递及技术白皮书发布 | 2
|  |  |  | 5.发布半年内研发对口维护&产品竞争力提升 | 2
| 有线-国产化框 | 阶段一： TS79-MU-M3-E搭配博通线卡推出TS7905 | 2026-05-30 | 小批量验收&量产 | 2
|  | 阶段二： 线卡TS79-LC-48V2CQ-XE（CTC8120） 线卡TS79-LC-24T18X-XD（CTC7132） | 2026-09-30 | 1.DVT样机开发（受芯片供应影响，调整优先级） | 12
|  | 阶段三：补齐TS7906 TS7914所需的卡 主控TS79-MSU-S11（CTC8120） 线卡TS79-LC-12C-XE（CTC8120） TS79-LC-40S12X-XD（CTC7132） TS79-LC-24T16S12X-XD（CTC7132） | 2027-02-28 | 待第二阶段完成，EVT->PVT全流程开发 | 20
| 有线-国产化盒式主芯片替代 （芯片供应问题） | NS5320-54X-EI-48T（CTC5118） NS5320-30X-PWR-EI-24T（CTC5118） NS5320-54X-PWR-EI-48T（CTC5118） NS5360-54X-EI-48S（CTC5118） NS6320-26CQ-EI-24X（CTC7132） NS6320-26V-EI-12T6X8V（CTC7132） NS6320-50V-EI-24T18X（CTC7132） | 2027-02-28 | 1.P2P的盛科替代芯片替代性评估&CBB设计 | 1
|  |  |  | 2.第一块卡优先改版，通过后并行开展后续板卡 | 5
|  |  |  | 3.小批量验收测试 | 6
| 有线-全光5.0 | 波分器：CWDMM-A4-S+CWDMM-A4-H 光模块：100G+40G+25G CWDM | 2026-05-30 | 小批量验收&量产 | 1
硬件适配 | 无线-国产化WIFI7-AP-硬件适配 | 吸顶2+2 | 适配组构建后对齐细节时间
| 外网EAP一分八 | EAP
| 交换机-国产化框适配 | TS79-LC-48V2CQ-XE（CTC8120） TS79-LC-24T18X-XD（CTC7132）
主控TS79-MSU-S11（CTC8120） 线卡TS79-LC-12C-XE（CTC8120） TS79-LC-40S12X-XD（CTC7132） TS79-LC-24T16S12X-XD（CTC7132）
| 交换机-蜂速PoF盒式适配 | HS5120-30X-PWR-SI-24HM
| 交换机-蜂速远端模块适配 | HS3000RU-10X-PWR-SI-8T
供应保障专项 | 供应保障流程建设与平台基础打造 | 在售硬件SKU | / | 通过AI落地，对现有的产品BOM进行大范围精细化梳理，构建供应连续性保障平台 | 9
质量提升专项 | 端到端硬件质量管控流程建设 与平台基础打造 | 在售硬件SKU | / | 通过AI落地，降低质量运营成本 专项的硬件平台/Skill保障事前、事中、事后的端到端硬件质量管控 | 9
降本专项（竞争力） | 成本优化 | 在售硬件SKU | 2026-06-30 | 针对在售产品的BOM成本优化和设计优化与国产化 设计验证评估和导入测试 | 13
创新探索 | 下一代零漫游场景化 | 外网EAP一分八 | / |  | 2
| 下一代工业网关 | 低成本性价比工业网关 | / |  | 1
| 下一代低成本国产化控制平台 | 1、x86架构的NMC-8620等同规格的国产化平替 2、SIG系列的国产化平替 | / |  | 1
| 下一代全光 | 对标友商的全光方案 | / |  | 2
| 硬件抽象层平台建设 | 基于新产品的新架构探索 | 适配组构建后对齐细节时间
|  |  |  | 总 | 103
研发投资地图
战场 | 现需开发 | 现需开发人力 | 人力 | 缺口 | 补齐后 人力
硬件项目开发 | 66 | 7.3333 | 8
硬件适配
供应保障专项 | 9 | 1 | 1
质量提升专项 | 9 | 1 | 1
降本专项 （竞争力） | 13 | 1.4444 | 2
创新探索 | 6 | 0.66667 | 1
总人数 | 103 | 11.44 | 13
现有 |  | 9

## 全局硬件人力干特图（含供应链）
整体人力甘特图
团队人力 |  |  | 2026年
姓名 | 岗位 | 团队代号 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
版本人力甘特图
版本-人力 |  |  | 2026年
版本 | 岗位 | 当月占比 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
[12 empty] | 35-37 | 漆江华 | 1990-10-09 | 2025.06.30
[13 empty] | 冯小龙 | 1988-07-24 | 2011.06.30
[13 empty] | 张威 | 1990-09-08 | 2016.06.30
[12 empty] | 31-34 | 彭晨跑 | 1994-08-07 | 2018.06.30
[13 empty] | 彭真 | 1991-05-12 | 2014.06.30
[13 empty] | 胡嘉昕 | 1995-02-08 | 2020.07.01
[12 empty] | 25 | 新人1 | 测试方向
[13 empty] | 新人2 | 光方向
[13 empty] | 新人3 | 射频方向