## 2026年OKR-v20260327
目标维度 | (O)目标定义 | （KR）关键成果 | 关键里程碑
竞争力维度 （无线体验优化） | O1：围绕Sense芯片的产品形态优势，打造漫游无感知、环境自适应的差异化无线体验 | KR1：在重点行业（移动办公、移动医护、制造业AGV）的漫游效果，达到行业第一梯队（竞品漫游效果对比测试，在项目中PK测试），围绕Sense芯片能力找到至少2个差异化的场景并形成可验证优势； | Action1：Q2完成当前KVR/LM/TPC版本的发布，补齐漫游短板； -- 无线体验团队 Action2：Q2制定漫游效果的评价标准，并且评价自身和友商当前的效果；数据来源（第三方机构漫游测试用例、客户POC测试用例、友商设备对比测试等） -- 测试负责人&架构师 Aciont3：Q2找到当前未被满足的漫游痛点问题，结合Sense芯片能力，确定2~3个重点方向差异化场景方向调研； -- 架构师 Action4：Q3在技术方向上，围绕快速识别漫游时机，预测终端运动轨迹，品牌终端定制化优化，对KV协议支持不好的终端的漫游优化； Action5：Q4完成竞品对比测试报告，形成可复用的技术优势方案；
|  | KR2：自适应网优达到专家调优质量，利用AI算法进行参数调优，质量达到专家手动调优的 ≥ 85%以上（网优评价系统）；环境变化后网络自动收敛时间 ≤ 15 分钟（无需人工干预）； | Action1：Q2做竞品分析，研究主要竞品的网优效果和算法； Action2：Q3架构师主导设计网优评价系统，通过网优评价系统，评价当前网络调整后的效果，保证POC测试和交付使用过程中的一致性； Action3：Q4在技术方向上，优化调优算法，使用AI学习专家经验，提升自动网优效果；
|  | KR3：在企业办公场景下，与深信服产品应用、会议主机联动，形成无线与产品协同的优势，至少在1个产品上完成方案的融合集成，在对应场景下完成验证，形成可复制的解决方案；（关键应用保障和背景流量抑制） | Action1：全面研究深信服全系售卖产品，产出与无线关联度分析的报告，维度包含但不限于：市场份额、客户群体、与无线关联程度、可结合的初步想法（痛点或亮点） Action2：针对选择协同的目标深信服产品，深度调研其业务痛点，产出与无线融合的解决方案，打造突出的协同优势 Action3：完成融合解决方案的价值验证，推动内部版本立项，完成从需求到落地交付的全流程跟进；
质量维度 | O2：消除无线影响满意度的关键问题，显著提升产品满意度 | KR1：预防：围绕客户使用场景，持续构建稳定性测试，实现问题"主动暴露"，减少缺陷流出率≥ 30%（客户侧首发现的缺陷占总缺陷比例） | Action1：搭建多维度的稳定性测试环境，涵盖各型号AP及高并发、复杂用户行为、异常格式/协议的报文、强干扰等维度 Action2：分析已查明的网上问题或版本内的历史遗留问题，每月至少更新4个测试场景 Action3：分析网上问题中未查明的SDK相关和宕机的问题，复现及查明率大于50%
|  | KR2：容错：设备故障快速自愈，用户业务无感知，宕机类故障自动恢复成功率（无需人工干预，平均恢复时长 ≤ 10秒）达到 ≥ 70% | Action1：FW异常后业务恢复时间缩短到3s（原25-35s） Action2：搭建FW异常自恢复机制的测试环境，FW自恢复后的业务故障率为0% Action3：推动稳定性版本落地+客户侧升级推进
|  | KR3：响应：提高问题排查与信息收集效率，无线问题平均定位周期（从工单上报到根因确认）时间缩减30% | Action1：Q2建立问题分析的工具集，需要开发的功能完成需求设计，远程抓包和便捷收集日志信息，客户侧可以直接操作日志，提高日志收集的效率； Action2：Q3在产品中落地工具，持续跟踪工具的使用效果； Action3：推动历史问题的建设。缩短老问题的排查周期
|  | KR4：赋能：与技术支持团队一起，覆盖TOP 5高频问题提供标准排障的SOP，赋能专家、400、技服，相关工单平均处理时长缩短 ≥ 30% | Action1：Q2识别TOP5的高频问题，启动SOP的编写，完成3个SOP，开始试点； Action2：Q3完成5个SOP的编写，并且全年推广； Action3：Q4工单处理时长缩短30%，持续优化SOP；
AI-Native转型 | O3：AI Coding提高整体团队的全流程的开发效能，整体提效50%，项目周期缩短25% | KR1：需求开发方向：AI工具深度覆盖开发全流程，产出可复用最佳实践，管理类需求AI Coding 全流程覆盖率 ≥ 80%（全流程 AI 参与）；转发类需求全流程AI覆盖率≥ 50%；年度产出需求开发 AI 最佳实践 ≥ 3 份 | Action1：Q2管理类需求覆盖率 60%，转发类需求覆盖率 30%，产出 1 份最佳实践 Action2：Q3管理类需求覆盖率 70%，转发类需求覆盖率 40%，产出第 2 份最佳实践 Action3：Q4管理类需求覆盖率 ≥ 80%，转发类需求覆盖率 ≥ 50%，产出第 3 份最佳实践
|  | KR2：项目流程管理方向：AI 工具渗透项目全生命周期，产出可复制流程模板，AI 辅助任务估算准确率提升 ≥ 30%（实际工时与估算偏差缩小）；项目风险 AI 提前识别率 ≥ 60%（影响交付前被识别），年度产出项目流程管理 AI 最佳实践 ≥ 2 套； | Action1：Q2估算准确率提升 15%，风险识别率 40%，产出 1 套最佳实践 Action2：Q3估算准确率提升 25%，风险识别率 50% Action3：Q4估算准确率提升 ≥ 30%，风险识别率 ≥ 60%，产出第 2 套最佳实践
|  | KR3：疑难排查方向：AI 辅助定位根因，提升疑难问题发现与解决效率，疑难问题（P0/P1级缺陷/宕机）平均根因确认时间缩短 ≥ 40%；AI 辅助根因分析人工采纳率 ≥ 60%；产出疑难排查 AI 最佳实践 ≥ 1个 | Action1：Q2根因确认时间缩短 20%，采纳率 40% Action2：Q3根因确认时间缩短 30%，采纳率 50% Action3：Q4根因确认时间缩短 ≥ 40%，采纳率 ≥ 60%，产出最佳实践
组织建设 | O4：打造一支既懂客户又能攻坚克难的团队 | KR1：产线/规划人员，深度理解客户，将用户洞察转化为产品改进，每季度深度走访/访谈客户 ≥ 3 次，每次形成结构化洞察报告；年度累计转化为产品需求或改进输入 ≥ 4 项
KR2：架构师/TL，深入项目一线，在关键场景建立技术认可，每季度参与关键客户PoC或技术交流 ≥ 2次，支撑的PoC项目结果有明显的技术优势，输出可供一线引用的竞争场景技术优势材料 ≥ 2 份
KR3：4月30日前架构师完成产品竞争力技术攻坚任务清单（含优先级、负责人、可验证标准），每季度在团队内部开展技术攻关或前沿技术研究 ≥ 1 次（团队高 T 负责承接），输出技术方案或原型验证，推动团队技术能力提升；年度内至少完成 1 项可落地的创新技术方案，并在产品或项目中应用验证
KR4：Q3 前关键岗位 100% 完成 1:2 后备培养（含 ≥ 1 名年轻后备），核心需求开发中年轻人员参与比例从当前 20% 提升至 40%
当前做的事情，是否在我们的目标市场，目标客户上具备竞争力。

## 测试OKR
目标维度 | (O)目标定义 | （KR）关键成果
质量维度 | O1：AP 宕机类问题内部发现比例≥80%，客户侧的宕机问题，内部复现成功率 ≥80% O1：AP 长尾问题内部发现比例≥80%，客户侧的问题，内部复现成功率 ≥70% | KR1：推进内部实验室建设，推进无线工具的一体化建设，通过原子化业务来实现宕机的无线业务测试保障
KR2：以新WTP为抓手构建「协议异常流量注入」，初步建立「终端行为仿真」
| O2：无线产品全场景可靠性测试能力建设，新交付产品主场景零质量问题，年度 POC 测试通过率≥90%（无线体验功能的测试能力建设，建立无线体验质量保障举措） | KR1：提升客户环境需求匹配度，建设客户资料，包含客户信息、测试需求、poc测试问题等，通过客户资料补齐日常测试验证保障
KR2：客户化环境模拟，推进A1的无线环境纳入客户化环境建设中，稳步建设体验类的测试能力
KR3：完成TOP10长尾问题的“故障模式知识图谱”，支撑预测性测试
| O3：DFX无线产品落地本地化适配应用，构建无线DFX能力 | KR1：结合AI for DFX，本地化无线产品，了解核心思路，承接dfx的测试思维，推进无线的dfx建设
组织建设 | O1：组织活力建设，保障组织能力正向循环 | KR1：部门测试活动的分层化建设，保障测试能力和测试活动相匹配
KR2：小团队化能力渗透，通过单点的优秀者带领团队优秀
| O2：适应AI要求的组织能力转型，推进AI的全员使用 | KR1：AI 驱动测试改进参与度 100%，每人年度参与不少于 1 个 AI 创新课题，提升AI在过程绩效的评判占比
KR2：培养 1-2 名 AI 布道师，年度输出不少于 2 个可复用的 AI 测试成果
KR3：突破不少于 3 个部门级 AI 测试技术难题，100% 完成落地验收
AI-Native转型 | O1：通过AI的引入提高整体团队的测试全流程效能，整体提效50% | KR1：组织建设责任化，通过小团队内的能力进行AI效能孵化，年度整体的节点的效能产出不低于10个
KR2：核心测试活动的AI运用落地探索： AI辅助测试用例生成 AI进行自动化生成执行 AI进行执行分析
KR3：部门基础数据建设，建设有效性数据实现部门流程的AI推进，同事通过数据化管理精准识别效能问题，推进问题解决

## 26年Roadmap
| 26年Q1 | 26年Q2 | 26年Q3 | 26年Q4
无线体验优化 |  | RoF2.0智恒星 | 无线体验优化1.0：（是否可以达到业内第一梯队） 漫游优化（KVR/LM/TPC) 智能带宽 分布式认证 负载均衡 RoF2.0： 效果优化 | 无线体验优化2.0： 1、自适应网优和场景化网优； 2、流量保障和压制（保障关键应用流量和压制背景和非关键业务流量） 3、Wi-Fi感知CSI RoF2.0： 效果优化
质量&精品化 |  | AP稳定性问题 | AP稳定性问题 排障提效： 便捷收集日志； 远程抓取空口包； AP高可用： FW Recover快速恢复 | AP稳定性问题 精品化需求 配置6G频段 国家码更新
新硬件 |  | Wi-Fi7 室外外置天线 Wi-Fi7 室外三射频 Wi-Fi7 旗舰版 | 低成本Sensor模块？ | 国产化 Wi-Fi7
技术攻坚 |  | 通过Wi-Fi新特性，优化无线体验 AI网优算法 Wi-Fi感知（通过Sensor模块感知） | RoF零中断效果增强 漫游效果优化 AP高可用预研 AP排障提效
控制器智能化

## 无线责任田
团队 | 责任田 | 维度 | 核心目标 | 维度细分 | 当前现状
无线体验团队 张义军 | 客户体验指标的直接 Owner，负责无线体验从 “能用” 到 “好用” 的核心突破 | 客户满意度 （价值 + 质量） | 解决客户 “卡、慢、断、漫游差” 的核心痛点，体验指标达到行业标杆水平 | 价值满意度： 1、交付无线体验1.0（7 月）：漫游优化、智能带宽保障、分布式认证、负载均衡上线，效果与主流厂商持平； 2、交付无线体验2.0（12 月前）：自适应网优、场景化网优、流量保障 / 压制、Wi-Fi 感知能力落地，做到与主流友商体验持平，部分场景有差异化优势； 质量满意度： 体验优化功能上线后，不引入新的稳定性问题（新功能引发的故障数 = 0） | 漫游效果： 1、当前漫游不支持KVR协议，漫游效果较差，存在漫游粘滞、漫游丢包/漫游时机/切换速度、负载均衡(射频间/AP间、人数/流量/空口负载)、远端接入、乒乓漫游、漫游画像/漫游兼容性； 自适应网优： 1、自适应网优效果不达预期，外面不敢使用； 2、部分网优场景调整不合理，太保守； | 1、无线体验版本会优化漫游粘滞问题； 2、一定程度优化负载问题； 自适应网优算法优化 管理帧深度优化 数据帧深度优化 无感网优 智能带宽 1、自适应1.0已有一套网优算法，但效果待定； 隐藏节点改善
|  | 效率 | 提升体验优化的交付效率与问题闭环效率
|  | 团队 | 打造懂客户场景、能解决复杂体验问题的专业团队 | 1、培养团队关键岗位的备份：TL备份和核心骨干备份； 2、团队内每月 1 次体验优化技术复盘，输出可复用的优化思路
质量团队 王桥友 | 产品质量与稳定性的底线守护者，负责解决历史问题、推动产品精品化 | 客户满意度 （价值 + 质量） | 解决历史遗留质量问题，实现产品精品化，提升客户对产品稳定性的信任度 | 价值满意度： 1、26 年 Q3/Q4 完成 AP 历史遗留可靠性问题处理，因历史问题导致的客户投诉下降≥40% 2、完成 6G 频段配置、射频参数可配置、国家码更新等精品化能力交付，满足客户复杂组网需求 质量满意度： 1、建立完善的信息收集与恢复机制（日志收集、远程抓包、FW Recover 快速恢复），宕机类故障自动恢复成功率（无需人工干预，平均恢复时长 ≤ 10秒）达到 ≥ 70% 2、全年重大质量事故数，提高问题排查的效率，降低超时问题数；
|  | 效率 | 提升质量问题的发现、处理与闭环效率 | 1. 工具提效：完善日志收集、远程抓包工具，问题定位时长缩短≥40% 2. 流程提效：建立TOP问题排查SOP，赋能技服，提高问题处理效率，降低超期率；
|  | 团队 | 打造专业的质量管控团队，沉淀可复用的质量保障能力 | 1、能力沉淀：输出 AP 可靠性问题处理手册、故障恢复 SOP、精品化交付规范≥3 份 2、人才培养：TL的备份，培养 2-3 名核心质量骨干，具备独立处理复杂可靠性问题的能力
硬件 王玉其 | Wi-Fi7 硬件能力的补齐者，负责硬件产品落地与国产化适配 | 客户满意度 （价值 + 质量） | 补齐 Wi-Fi7 硬件产品线和国产化信创，支撑客户下一代 Wi-Fi 网络建设需求 | 价值满意度： 1、完成 Wi-Fi7 室外 AP、旗舰 AP 产品落地，满足客户不同场景的 Wi-Fi7 组网需求 2、推进国产化 Wi-Fi7 方案适配，满足客户国产化替代的业务需求 质量满意度： 1、无重大质量问题；
|  | 效率 | 提升硬件产品的适配、验证与交付效率 | 1. AI赋能硬件适配，提高流程化的适配效率，降低适配的工作量；
|  | 团队 |  | 人才培养：培养 1-2 名国产化 Wi-Fi7 方案的核心负责人，具备独立推进适配项目的能力
技术架构 赖国强 | 架构/技术攻坚 | 技术攻坚 |  | 无线体验相关攻坚
测试平台 陈伟剑 | 测试基础平台 | CI/CD
自动化
长期稳定性

## 跨部门协作
主导部门 | 协作部门 | 协作项 | 协作项完成时间 | 合入版本的发布时间 | 主导部门合入版本 | 是否达成一致 | 是否完成 | 备注 | 协作接口人 | 责任人 （产线主管） | 状态
无线 | 硬件开发 | 【硬件导入】RoF智恒星产品 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 是
| 供应链 | 【硬件导入】RoF智恒星产品生产小批量、批量 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 是
|  | 【硬件导入】NAP-8227(SR)-EA外置天线版本 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 3.16.1 | 是 | 是 | 已完成
【硬件导入】NAP-8537(SR)室外三射频
【硬件导入】NAP-5937(SR) 旗舰
【硬件导入】国产化Wi-Fi7
【供应保障】物料替换
| NMC | 【版本开发】PHP和JS资源投入 | 2026-12-31 | 持续投入
控制器 | 无线 | 【智能化】控制器AI Native项目 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | NA | 是 | 否

## 整体人力甘特图
整体人力甘特图
姓名 | 职级 | 岗位 | 团队 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 备注
宋永来41632 | T5 | 开发 | 技术架构组 | Wi-Fi感知CSI | Wi-Fi感知CSI | Wi-Fi感知CSI | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 技术预研CSI
梁文锦24947 | T9 | 专家 | 技术架构组 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4 | 质量方向上，主要攻坚疑难问题，提高排障效率和AP异常后的快速恢复
李兰20791 | T6 | 开发 | 质量团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4 | 质量方向上，主要攻坚疑难问题
蔡忠忠75865 | M5 | 测试 | 质量团队 | 稳定性建设 | 稳定性建设 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4
赖国强57987 | T8 | 架构师 | 技术架构组 | RoF2.0 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 技术洞察，从Wi-Fi协议侧分析优化漫游、网优和摸索Sense的能力
王旭华96288 | T8 | 专家 | 技术架构组 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 攻坚漫游和网优方向，通过AI算法提高漫游和网优效果；
任海斌28062 | T8 | 主管 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理
李定波35515 | T4 | 开发 | 体验优化团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 漫游和网优优化
杨红旗56642 | T5 | 测试 | 自动化&工具开发 | 自动化 | 自动化 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 漫游和网优优化
谭帅10144 | T4 | 测试 | 体验优化团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 漫游和网优优化
徐鹏10899 | T4 | 开发 | 体验优化团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 漫游和网优优化
刘莘15105 | T4 | 开发 | 硬件团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7
祝显伟12655 | M6 | 项目主管 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理
张义军17385 | T6 | TL | 体验优化团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 无线体验优化团队TL，负责项目落地和团队建设；
王玉其34541 | T4 | TL | 硬件团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7
李军15277 | T4 | 开发 | 硬件团队 | Wi-Fi7 室外 | Wi-Fi7 室外 | Wi-Fi7 室外 | Wi-Fi7 室外 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7
王健47808 | P5 | 规划主管 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划 | 规划
周谷57587 | T4 | 开发 | 硬件团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7
钟粤15534 | T4 | 测试 | 硬件团队 | Wi-Fi7 室外 | Wi-Fi7 室外 | Wi-Fi7 室外 | Wi-Fi7 室外 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7
陈伟建51126 | T6 | 测试经理 | 自动化&工具开发 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 工具平台开发 | 工具平台开发 | 工具平台开发 | 工具平台开发 | 工具平台开发 | 工具平台开发 | 工具平台开发 | 工具平台开发
丘志豪59147 | T4 | 开发 | 体验优化团队 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 体验优化2.0 | 技术支持
黄绍祥25128 | T4 | 开发 | 体验优化团队 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0
王仕聪42842 | T5 | 开发 | 体验优化团队 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0
王桥友83098 | T4 | TL | 质量团队 | AI布道师 | AI布道师 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4
许佩文50530 | T3 | 测试 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0
王朋亮41581 | M4 | 开发 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4
刘泽79933 | T3 | 测试 | 体验优化团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 体验优化1.0 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持
刘海17168 | T3 | 开发 | 质量团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4
敬元成w61412 | / | 测试 | 体验优化团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 体验优化1.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0
粟泽敏97501 | T2 | 开发 | 质量团队 | 硬件备料适配 | 硬件备料适配 | 硬件备料适配 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4
彭广60805 | T4 | 测试 | 体验优化团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 体验优化1.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0
刘发强57412 | T2 | 测试 | 体验优化团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4
郑思敏90160 |  | 开发 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持
李游79866 |  | 开发 | 体验优化团队 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 智能化 | 智能化 | 智能化 | 智能化 | 智能化
张文刚w64282 | / | 测试 | 体验优化团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 体验优化1.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0
王文博59504 |  | 开发实习 |  | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 智能化 | 智能化 | 智能化 | 智能化 | 智能化
马志劲w24183 | / | 测试 | 硬件团队 | 物料替换 | 物料替换 | 物料替换 | 物料替换 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7
谢栒w24494 | / | 测试 | 体验优化团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0
张凯w33565 | / | 测试 | 硬件团队 | 物料替换 | 物料替换 | 物料替换 | 物料替换 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7 | 国产化Wi-Fi7
左宏基w73633 | / | 测试 | 体验优化团队 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 体验优化1.0 | 体验优化1.0 | 智能化 | 智能化 | 智能化 | 智能化 | 智能化
林少斌w57606 | / | 测试 | 体验优化团队 | 物料替换 | 物料替换 | 物料替换 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q3 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4 | 质量&精品化Q4
徐洋89446 |  | 开发实习 |  | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0 | 体验优化2.0
蔡佳润 |  | 测试实习 | 自动化&工具开发 | RoF2.0 | RoF2.0 | RoF2.0 | 工具平台开发 | 工具平台开发 | 工具平台开发 | 工具平台开发 | 工具平台开发 | 工具平台开发 | 工具平台开发
|  |  | 版本 | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试
RoF2.0

## 版本人力甘特图
项目 | 团队 | 覆盖方向 | 预期发布时间 | 团队 | 当月人力占比 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 投资
RoF2.0 | 张义军 | 1、创新AP部署模式，将AP部署在弱电井，降低部署难度和运维难度； 2、在设备断电、网络中断、有线链路故障等异常发生时，可确保无线终端运行业务保持连续。 3、智联星1.0方案升级，提高带机，覆盖，吞吐等； | 2026-07-01 | AP | 40% | 11 | 10 | 10 | 8
|  |  |  | 测试 | 52.94% | 9 | 9 | 8 | 3
无线体验优化1.0 | 王旭华 | 1、漫游效果优化（KVR协议、Sense漫游） 2、智能带宽（保障关键用户和关键应用） 3、分布式认证，将认证下移到AP上完成； 4、射频间负载均衡； | 2026-07-01 | AP | 24% | 6 | 6 | 6 | 6 | 4
|  |  |  | 测试 | 5.882% | 1 | 1 | 1 | 5 | 6
质量攻坚&精品化Q3 | 王桥友 | 1、处理历史遗留的影响使用问题； 2、提高客户现场排障效率和便捷性，日志信息收集、远程抓包； 3、AP高可用，异常快速恢复能力，FW Recover快速恢复； | 2026年Q3 | AP | 4% | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 开发 | 测试
|  |  |  | 测试 | 5.882% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
质量攻坚&精品化Q4 | 王桥友 | 1、处理历史遗留的影响使用问题； 2、提高客户现场排障效率和便捷性； 3、AP高可用； 4、精品化需求：国家码更新、软件功能支持6G; | 2026年Q4 | AP | 0% | [7 empty] | 6 | 6 | 6
|  |  |  | 测试 | 0% | [7 empty] | 3 | 3 | 3
Wi-Fi室外和旗舰 | 王玉其 | 1、Wi-Fi7外置天线室外 2、Wi-Fi7室外三射频 3、Wi-Fi7旗舰 4、供应问题处理（备料适配） | 2026-06-01 | AP | 8% | 2 | 2 | 2 | 3
|  |  |  | 测试 | 23.53% | 4 | 4 | 4 | 3
国产化Wi-Fi7 | 王玉其 | 国产化信创Wi-Fi7 AP | 2026-12-01 | AP | 0% |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | 测试 | 0% |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
无线体验优化2.0 | 张义军 | 1、自适应网优和场景化网优； 2、关键应用流量保障和背景流量压制； 3、Wi-Fi感知能力； | 2026-09-01 | AP | 0% |  |  |  | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | 测试 | 0% |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
测试平台 | 陈伟建 | 1、CI/CD 2、完善自动化 3、工具开发（WTP优化、终端模拟、网卡模拟、行为模拟） | 持续投入 | 测试 | 5.882% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
预研 | 赖国强 | 1、无线产品持续技术洞察，确保产品技术领先性 1、将AI算法引入网优或者漫游，提升功能使用体验； 2、提高排障问题查明率和排障效率、提高AP在出现异常后的自动恢复能力； 3、RoF效果优化，确保产品效果持续领先； | 持续投入 | AP | 8% | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
技术支持 |  | 1、网上问题处理； 2、客户定制开发； | 持续投入 | AP | 8% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 测试 | 5.882% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
智能化（AI Native） |  | 控制器智能化项目 | 2026年Q4 | AP | 0% | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 测试 | 0% | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
UED（PHP和JS） |  | 所属项目PHP和JS资源 | 持续投入 | NMC | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
规划 |  |  | 持续投入 | 规划 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
管理 |  | 产品管理和项目管理 | 持续投入 | AP | 8% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
总投入 |  |  |  | AP |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  |  | 规划 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 测试 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  |  | 总人数（需求） |  |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  |  | 总人数（编制） |  |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
|  |  | 缺口 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
-3
Note on G6: AI布道师
Note on H6: AI布道师
Note on L31: -3外包

## 业务投资地图-v1.0
项目 | 团队 | 覆盖方向 | 预期发布时间 | 开发（人月） | 测试（人月）
RoF2.0 | 张义军 | 1、创新AP部署模式，将AP部署在弱电井，降低部署难度和运维难度； 2、在设备断电、网络中断、有线链路故障等异常发生时，可确保无线终端运行业务保持连续。 3、智联星1.0方案升级，提高带机，覆盖，吞吐等； | 2026-07-01 | 39 | 29
无线体验优化 | 王旭华 | 1、漫游效果优化（KVR协议、Sense漫游） 2、智能带宽（保障关键用户和关键应用） 3、分布式认证，将认证下移到AP上完成； 4、射频间负载均衡； | 2026-07-01 | 28 | 14
| 张义军 | 1、自适应网优和场景化网优； 2、关键应用流量保障和背景流量压制； 3、Wi-Fi感知能力； | 2026-09-01 | 41 | 22
质量攻坚&精品化Q3 | 王桥友 | 1、处理历史遗留的影响使用问题； 2、提高客户现场排障效率和便捷性，日志信息收集、远程抓包； 3、AP高可用，异常快速恢复能力，FW Recover快速恢复； 4、精品化需求：国家码更新、软件功能支持6G; | 持续投入，Q3和Q4 发布两个质量版本 | 41 | 25
新硬件 | 王玉其 | Wi-Fi室外和旗舰 1、Wi-Fi7外置天线室外 2、Wi-Fi7室外三射频 3、Wi-Fi7旗舰 4、供应问题处理（备料适配） | 2026年Q2 | 9 | 15
| 王玉其 | 国产化信创Wi-Fi7 AP | 2027年Q1 | 24 | 18
测试平台 | 陈伟建 | 1、CI/CD 2、完善自动化 3、工具开发（WTP优化、终端模拟、网卡模拟、行为模拟） | 持续投入 |  | 17
探索，创新 | 赖国强 | 1、无线产品持续技术洞察，确保产品技术领先性 1、将AI算法引入网优或者漫游，提升功能使用体验； 2、提高排障问题查明率和排障效率、提高AP在出现异常后的自动恢复能力； 3、RoF效果优化，确保产品效果持续领先； | 持续投入 | 18
技术支持 |  | 1、网上问题处理； 2、客户定制开发； | 持续投入 | 20 | 10
智能化（AI Native） |  | 控制器智能化项目 | 2026年Q4 | 10 | 5
管理 |  | 产品管理和项目管理 | 持续投入 | 20
总投入 |  |  | 计划人力（人月） | 250 | 155
|  |  | 计划人力 | 25 | 15.5
|  |  | 实际人力 | 25 | 15.5
|  |  | 偏差 | 0 | 0
研发投资地图
战场 | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试 |  | 人力 | 缺口 | 补齐后人力 | 补齐后占比 | 核心价值
RoF | 6.8 | 17% | 3.9 | 2.9
无线体验优化 | 10.5 | 26.25% | 6.9 | 3.6
质量满意度 | 6.6 | 16.5% | 4.1 | 2.5
新硬件 | 6.6 | 16.5% | 3.3 | 3.3
探索&创新 | 1.8 | 4.5% | 1.8
智能化 | 1 | 2.5% | 1 | 0
测试平台 | 1.7 | 4.25% |  | 1.7
技术支持 | 3 | 7.5% | 2 | 1
管理 | 2 | 5% | 2
总人数 | 40