## OKR
(O)目标定义 | 核心意图 | （KR）关键成果 | 进展反馈
O1：构建AI-Native研发流程体系并赋能产线推广使用 | 引入成熟实践，完成本土化适配，建立推广能力，沉淀最佳实践 | KR1：引入SXF成熟实践本土化适配，完成产线AI研发标准体系建设，发布流程规范V1.0并100%覆盖培训 | 1、当前正在跟各产线对齐AI-Native落地计划，包括组织能力建设以及工程化建设的计划，本周先初步对齐，后续按计划推进。 2、建立AI 工具公共平台，实现研发体系内共享各个团队的最佳实践，含skills、commands、hooks、agents、mcps等。https://ainative.sangfor.com/dashboard 3、建立研发体系 AI-Native 过程跟踪和检视机制，目前在跟进各个产线的AI-Native实践，并定期组织分享对齐。AI-Native 看板
KR2：建设≥8人AI布道师队伍，建立推广人力保障机制，完成≥10场深度培训
KR3：搭建最佳实践复制体系，建立跨产线经验共享机制，每月≥2个案例全年≥24个且推广率≥50%
O2：强化质量运营，支撑产线质量改进 | 以运营视角聚焦关键质量问题，建设可靠性能力，推动数据驱动的质量改进 | KR1：建立TOPN问题闭环机制，建立质量问题快速响应机制，闭环率≥90%且周期≤15天 | 1、固化月度质量运营会议，当前主要是基于网上问题，推动产线做系统化的质量改进活动。 2、质量运营梳理，当前在梳理项目管理流程的基础上，尝试增加质量运营活动，推动质量运营端到端闭环。
KR2：建设DFX可靠性能力，填补验证手段空白，环境建成且用例库V1.0覆盖TOPN问题
KR3：固化月度质量运营会议，建立数据驱动的质量改进闭环，全年12次产出≥3条举措且闭环率≥80%
O3：建设中台能力，提供标准化工具与平台支撑 | 建设CICD、测试自动化、效能度量三大中台能力，避免产线重复建设 | KR1：打造CICD平台，打通工具链数据孤岛，深度集成DevOps且接入率≥80% | 1、目前在梳理各产线当前CICD的现状，后续结合当部门的核心诉求，平台拉通资源打造CICD平台，助力产线AI-Native转型。 2、节前跟集团AI效能部唐欢欢做了充分沟通，了解集团AI-Native转型的关键活动以及当前平台建设的情况，包括效能度量的维度，结合信锐的现状，逐步构建并完善AI效能度量平台。 3、AI自动化流程包括环境搭建部署、测试步骤转换成Ai能识别的步骤、关键字编写、自动化脚本编写、自动化报告分析。 当前已完成：AI将详细步骤转换为自动化用例、AI编写关键字、自动化报告分析、AI辅助切换环境搭建环境。 正在做：AI通过测试点及自然语言，扩充成AI可识别的步骤； 效果：目前按照已经完成的在策略路由for ipv6上落地，对比之前只有自动化脚本AI编写的情况下，提升了25%，等全部做完应该能达到45%
KR2：建设统一测试自动化平台，统一产线测试自动化能力并消除重复建设，接入率≥80%且覆盖率提升25%
KR3：构建AI研发效能度量平台，实现效能数据统一采集与可视化，核心指标自动采集可视化
O4：变革运营与流程建设，驱动变革落地见效 | 建立变革运营机制，优化流程体系，拉通跨部门协作，驱动变革落地见效 | KR1：建立灯塔项目风险跟踪机制，实现关键风险及时识别与闭环，关键风险100%识别且解决率≥90% | 1、定期跟进研发关键项目进展，无线ROF项目，交换机无损网络（框）、NS6820，NMC 集群1.0项目，推动风险识别和问题解决。研发体系项目汇总NEW-2026 2、梳理并制定项目管理端到端流程，目前还在拉通关键角色梳理，包括关键里程碑，准入准出规则，以及各关键角色的职责，期望以全局视角保障项目信息透明，推动项目端到端闭环。信锐IPD各节点角色全景表
KR2：优化项目管理流程配套审计，建立流程执行监督与审计机制，规范V2.0发布且执行率≥90%
KR3：建设产品端到端闭环流程，解决跨部门协作断点问题，准入准出规则明确且执行率≥85%

## 人力甘特图(2026)
整体人力甘特图
团队人力 |  | 2026年
姓名 | 岗位 | 团队代号 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 负责主价值领域 | 当前工作
肖成晨 | 开发 |  |  |  |  | AI-Native公共平台开发建设 最佳实践梳理推广 | AI-Native公共平台开发建设 最佳实践梳理推广 | AI-Native公共平台开发建设 最佳实践梳理推广 | AI-Native公共平台开发建设 最佳实践梳理推广 | AI-Native公共平台开发建设 最佳实践梳理推广 | AI-Native公共平台开发建设 最佳实践梳理推广 | AI-Native公共平台开发建设 最佳实践梳理推广 | AI-Native公共平台开发建设 最佳实践梳理推广 | AI-Native公共平台开发建设 最佳实践梳理推广 | AI-Native落地公共平台建设
邓丽文 | 开发 |  |  |  |  | AI-Native公共平台开发建设 | AI-Native公共平台开发建设 | AI-Native公共平台开发建设 | AI-Native公共平台开发建设 | AI-Native公共平台开发建设 | AI-Native公共平台开发建设 | AI-Native公共平台开发建设 | AI-Native公共平台开发建设 | AI-Native公共平台开发建设 | AI-Native落地公共平台建设
张鹏 | 测试 |  |  |  |  | AI自动化测试解决方案 案例设计AI方案 | AI自动化测试解决方案 案例设计AI方案 | AI自动化测试解决方案 案例设计AI方案 | DFX测试标准体系建立及推广落地 AI-Native持续落地推动跟踪 | DFX测试标准体系建立及推广落地 AI-Native持续落地推动跟踪 | DFX测试标准体系建立及推广落地 AI-Native持续落地推动跟踪 | 测试全流程Skill改进级推广 | 测试全流程Skill改进级推广 | 测试全流程Skill改进级推广 | AI-Native测试平台建设及DFX改进
李进 | 开发 |  |  |  |  | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 对外技术支持工作
严国贤 | 管理 |  |  |  |  | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理
版本人力甘特图
版本-人力 |  | 2026年
版本 | 岗位 | 当月占比 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
研发AI效能度量运营平台建设 | 开发 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
CICD平台完善建设 | 开发 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
SPEC驱动开发平台及最佳实践建设 | 开发 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AI驱动测试能力建设(自动化、案例设计等) | 测试 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
测试DFX可靠性测试能力建设 | 测试 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
端到端项目流程/质量管理 | 开发 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
技术支持 | 开发 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
部门管理 | 开发 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
人力投资地图（预测）
版本-人力 |  | 2025年
版本 | 岗位 | 当月占比 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
AD7.0.26R3 &AD7.0.28R1 | 开发 |  | 12 | 12 | 10
测试 |  | 4 | 4 | 5
| 开发 |  | 0 | 0 | 0
测试 |  | 0 | 0 | 0
AD7.0.28R2 | 开发 |  |  |  | 2 | 8 | 8 | 8
测试 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 5
AD7.0.29 | 开发 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9
测试 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3
AD7.0.30 | 开发 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
测试 | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 1
KA客户POC | 开发 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
测试 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
云化AD | 开发 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
测试 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
预研 | 开发 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
技术支持 | 开发 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理 | 开发 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理 | 测试 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
汇总 | 开发 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33
测试 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8
| 开发缺口 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1
| 测试缺口 |  | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | 7

## 责任田分析
团队-TL | 责任田 | 维度 | 当前现状 | 下一步举措
综合管理部团队 | 肖成晨+邓丽文 | AI-NAtive落地 | 1：引入SXF成熟实践本土化适配，完成产线AI研发标准体系建设，发布流程规范V1.0并100%覆盖培训 2：搭建最佳实践复制体系，建立跨产线经验共享机制，每月≥2个案例全年≥24个且推广率≥50% 3：打造CICD平台，打通工具链数据孤岛，深度集成DevOps且接入率≥80% 4：构建AI研发效能度量平台，实现效能数据统一采集与可视化，核心指标自动采集可视化 | 1、当前正在跟各产线对齐AI-Native落地计划，包括组织能力建设以及工程化建设的计划，本周先初步对齐，后续按计划推进。 2、建立AI 工具公共平台，实现研发体系内共享各个团队的最佳实践，含skills、commands、hooks、agents、mcps等。https://ainative.sangfor.com/dashboard 3、建立研发体系 AI-Native 过程跟踪和检视机制，目前在跟进各个产线的AI-Native实践，并定期组织分享对齐。AI-Native 看板
| 张鹏 | AI-NAtive落地+质量管理 | 1、测试自动化平台建设、DFX 平台能力建设、其他中台能力建设 2、建设DFX可靠性能力，填补验证手段空白，环境建成且用例库V1.0覆盖TOPN问题 3、建设统一测试自动化平台，统一产线测试自动化能力并消除重复建设，接入率≥80%且覆盖率提升25% | 1、AI自动化流程包括环境搭建部署、测试步骤转换成Ai能识别的步骤、关键字编写、自动化脚本编写、自动化报告分析。 当前已完成：AI将详细步骤转换为自动化用例、AI编写关键字、自动化报告分析、AI辅助切换环境搭建环境。 正在做：AI通过测试点及自然语言，扩充成AI可识别的步骤； 效果：目前按照已经完成的在策略路由for ipv6上落地，对比之前只有自动化脚本AI编写的情况下，提升了25%，等全部做完应该能达到45%
| 李进 | 技术支持 | 1、建立TOPN问题闭环机制，建立质量问题快速响应机制，闭环率≥90%且周期≤15天 2、固化月度质量运营会议，建立数据驱动的质量改进闭环，全年12次产出≥3条举措且闭环率≥80% 3、建立灯塔项目风险跟踪机制，实现关键风险及时识别与闭环，关键风险100%识别且解决率≥90% | 1、固化月度质量运营会议，当前主要是基于网上问题，推动产线做系统化的质量改进活动。 2、质量运营梳理，当前在梳理项目管理流程的基础上，尝试增加质量运营活动，推动质量运营端到端闭环。
| 严国贤 | 统筹管理 | 1、建立AI-Native落地推动方案，推动研发体系AI转型 2、建立变革运营机制，优化流程体系，拉通跨部门协作，驱动变革落地见效 | 1、定期跟进研发关键项目进展，无线ROF项目，交换机无损网络（框）、NS6820，NMC 集群1.0项目，推动风险识别和问题解决。 2、梳理并制定项目管理端到端流程，目前还在拉通关键角色梳理，包括关键里程碑，准入准出规则，以及各关键角色的职责，期望以全局视角保障项目信息透明，推动项目端到端闭环。 3、推动AI-Native运营机制建设，确保AI变革可持续，目标可达

## 业务投资地图(2026-预测)
业务投资分解 |  |  |  |  | 人力分布 |  |  |  | 目标客户
业务 | 上半年总投/人天 | 目标投入 | 业务方向 | 承载版本 | 预期 | 子方向 | 开发（人月） | 测试（人月） | 开发 | Q2 | Q3 | Q4
AI-Native落地（Phase 0：组织对齐+平台基建） |  |  | 组织对齐 | / | 4月 | 组织对齐完成 | 2
|  |  | 赋能体系建设 |  |  | 赋能网络建立（AI布道师+项目主管）
|  |  | 流程基线建设 |  |  | 集团SDD基线引入
|  |  | 度量标准 |  |  | 度量平台上线（数据采集+基线）
|  |  | AI能力平台开发 |  |  | 技能市场开发启动
AI-Native落地（Phase 1：核心链路打通） |  |  | AI能力平台落地 | / | 5月 | Skills热更新上线 | 2
|  |  | 研发流程标准化 |  |  | SDD全流程模板（需求+设计）
|  |  | 研发模式创新 |  |  | 黑灯工厂试点启动
|  |  | 赋能培训 |  |  | 赋能网络培训（第1期）
AI-Native落地（Phase 2：知识支撑能力） |  |  | 知识管理平台建设 | / | 6月 | 知识库平台上线 | 2
|  |  | 架构设计标准化 |  |  | 架构设计模板发布
|  |  | 知识管理试点 |  |  | 试点团队知识库完成
|  |  | 研发模式优化 |  |  | 黑灯工厂模式初步成型
AI-Native落地（Phase 3：自修复能力） |  |  | 技术债务治理 | / | 7-9月 | TD排查Agent上线 | 4
|  |  | 测试自动化集成 |  |  | 验收工具集成（Manus）
|  |  | 自修复能力试点 |  |  | 自修复Agent试点
|  |  | 研发质量管控 |  |  | CI/CD门禁完善
|  |  | 研发模式成熟 |  |  | 黑灯工厂模式成熟
AI-Native落地（Phase 4：规模化推广） |  |  | 全团队覆盖 | / | 10-12月 | 全团队AI-Native覆盖 | 4
|  |  | 能力标准化 |  |  | 能力等级体系建立
|  |  | 实践沉淀 |  |  | 最佳实践手册发布（沉淀至集团分享平台）
|  |  | 效果评估 |  |  | 年度效能报告
测试效能及质量提升 |  |  | 测试自动化AI改进 |  | 1-12月 | 1、搭建 AI 驱动的测试基础平台架构，实现测试全流程 AI 赋能，核心环节效能提升≥50% 2、创新 AI 自动化测试体系，实现全链路自动化效能翻倍 3、搭建安全可控的公共创新平台，实现 AI 创新成果可复制、规模化推 | 12
|  |  | 测试DFX落地改进 |  |  | 1、维度 DFX 测试体系补齐，实现核心故障监控告 2、准确率 ≥80%，全场景测试无盲区 基础网络产品可靠性测试体系化建设，实现已知存量问题 80% 闭环，增量问题 80% 前置拦截
技术支持 |  |  | 技术支持 | / | 1-12月 | 技术支持团队管理，网上问题跟踪处理，月度质量复盘管理 | 12
公共管理 |  |  | 管理团队 | / | 1-12月 | 管理团队 | 12
合计 |  | 0 | - |  |  | 计划人力（人月） | 50
[6 empty] | 计划人力 | 5
[6 empty] | 实际人力 | 5
偏差
研发投资地图
战场 | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试 |  | 人力 | 缺口 | 补齐后 人力 | 补齐后占比 | 核心价值
AI落地平台开发 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 推动研发体系AI-Native有序落地及最佳实践推广
测试AI落地自动化及DFX |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 推动测试AI落地改进级质量管理
技术支持 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 提升对外满意度水平
公共管理 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 一体化管理，提升研发协作效能
9

## 业务投资地图(2026H1)
业务投资分解 | [5 empty] | 人力分布 | [5 empty] | 目标客户
类型 | 上半年总投/人天 | 目标投入 | 业务方向 | 开发目标投入 | 子方向 | 开发 | 测试 | 开发 | Q1 | Q2 | 测试 | Q1 | Q2
AI-Native能力建设 |  |  | 开发公共平台建设及推广 | 3 | 度量平台建设 | 1 |  |  |  | 1
CICD建设
[5 empty] | SPEC驱动开发平台及最佳实践建设 | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | AI自动化方案及运营平台建设 | 1 |  |  |  | 1
AI案例设计方案建设及持续优化
质量及流程管理 |  |  | 项目管理 | 2 | 技术支持 | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 管理 | 1 |  |  |  | 1
合计 |  | #REF! | - | 5
[5 empty] | 计划人力 | 5
[5 empty] | 实际人力 | 5
[5 empty] | 偏差 | 0
研发投资地图
版本 | 研发人数 | 占比 | 人员
平台开发 |  |  | 2
测试 |  |  | 1
技术支持 | #REF! | #REF! | 1
管理 | #REF! | #REF! | 1
总人数 | #REF! |  | 5

## 工作表1
业务 | 业务方向 | 预期 | 子方向 | 开发（人月） | 测试（人月）
AI-Native 产研变革 | Phase 0 组织对齐 + 平台基建（4 月） | 完成组织战略对齐，搭建平台基础能力，为全团队 AI 转型铺路 | 组织对齐完成 | 2 | 1
|  |  | 赋能网络建立（AI 布道师 + 项目主管） | 1 | 0.5
|  |  | 集团 SDD 基线引入 | 3 | 1.5
|  |  | 技能市场开发启动 | 4 | 2
| Phase 1 核心链路打通（5 月） | 打通 AI-Native 研发核心流程，实现基础效能提升，完成试点验证 | Skills 热更新上线 | 3 | 1.5
|  |  | SDD 全流程模板（需求 + 设计） | 4 | 2
|  |  | 度量平台上线（数据采集 + 基线） | 3 | 1.5
|  |  | 黑灯工厂试点启动 | 2 | 1
|  |  | 赋能网络培训（第 1 期） | 1 | 0.5
| Phase 2 知识支撑能力（6 月） | 搭建知识与架构支撑体系，完善黑灯工厂模式，夯实研发基础 | 知识库平台上线 | 4 | 2
|  |  | 架构设计模板发布 | 2 | 1
|  |  | 试点团队知识库完成 | 2 | 1
|  |  | 黑灯工厂模式初步成型 | 3 | 1.5
| Phase 3 自修复能力（7-9 月） | 构建 AI 驱动的自修复研发体系，实现黑灯工厂模式成熟落地 | TD 排查 Agent 上线 | 5 | 2.5
|  |  | 验收工具集成（Manus） | 4 | 2
|  |  | 自修复 Agent 试点 | 6 | 3
|  |  | CI/CD 门禁完善 | 3 | 1.5
|  |  | 黑灯工厂模式成熟 | 4 | 2
| Phase 4 规模化推广（10-12 月） | 实现全团队 AI-Native 能力覆盖，沉淀最佳实践，完成年度闭环 | 全团队 AI-Native 覆盖 | 3 | 1.5
|  |  | 能力等级体系建立 | 2 | 1
|  |  | 最佳实践手册发布（沉淀至集团分享平台） | 2 | 1
|  |  | 年度效能报告 | 1 | 0.5