## IPSIP-OKR
维度 | 目标 | KR描述 | 关键任务 | 年度目标 | 完成情况-复盘数据 | 责任人
产品竞争力 | O1：深耕AIoT数智化场景，以AI智能驱动机房及弱电间业务增长 | KR1（AIoT场景落地）：基于AI算法（如能耗异常检测、容量预测、能耗分析等），在机房/弱电间场景落地至少1个AIoT应用（PUE能效优化、容量预警等），形成可复制的解决方案，实现试点项目落地2个。 |  |  |  | 赵燕辉
|  | KR2（标杆客户与价值验证）：在政府、商企、医疗行业打造2个“AIoT智慧机房”标杆案例，通过客户实际使用数据证明，形成行业解决方案白皮书。 |  |  |  | 赵燕辉
产品质量 | O2：夯实IPSIP质量底座，聚焦TOP问题与可靠性短板，实现产品 稳定性显著进阶 | KR1（质量体系与TOP问题）：针对IPSIPTOP3网上问题（告警异常、设备离线、稳定性）进行专项攻关，故障率下降20%。 |  |  |  | 明勇/王博
|  | KR2（质量度量与基线）：构建IPSIP产品的质量度量模型，完成至少2个核心产品的竞品对标测试，确立行业质量标杆。 |  |  |  | 赵燕辉/张力军
|  | KR3（DFX可靠性与安全）：建立IPSIP设备“全生命周期可靠性仿真”能力，实现设备“自恢复”机制，确保全年无重大批次质量事故。 |  |  |  | 测试/研发
AI-Native转型 | O3：重塑AI-Native研发范式，驱动IPSIP极速创新与交付 | KR1（研发效能提升）：软件构建AI-Native流水线，实现A1类（平台核心）需求周级交付，发布自动化率提升至60%。 |  |  |  | 颜骏（全体参与）
|  | KR2（AI赋能创新孵化）：利用AI生成代码、AI辅助设计等工具，将新传感器接入驱动的开发周期缩短50%；部分非标定制（平台对接，设备对接等）周期缩短50%，孵化2个基于大模型的物联网创新应用。 |  |  |  | 颜骏（全体参与）
|  | KR3（业务快速验证）：针对新拓展的行业场景，通过AI-Native将PoC周期从3个月缩短至1.5个月，快速迭代MVP，确保价值兑现。 |  |  |  | 颜骏（全体参与）
组织建设 | O4:打造懂客户、敢攻坚的自驱型团队 | KR1（零距离客户机制）：研发骨干季度走访不少于3家客户，深入机房、弱电间现场了解施工与运维痛点，形成“客户痛点地图”，驱动至少3项产品易用性改进（交付优化、平台配置优化等）。 |  |  |  | 赵燕辉
|  | KR2（梯队建设）：建立关键岗位的后备梯队，鼓励年轻员工在AIoT融合等领域进行技术创新，提升年轻骨干在核心项目中的占比。 |  |  |  | 赵燕辉

## IPSIP人力甘特图(2026)
整体人力甘特图
团队人力 |  |  | 2026年
姓名 | 岗位 | 团队代号 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 负责主价值领域 | 当前工作
刘运强T4 | TL | 开发组 | 3.7.13-拓扑驾驶舱版本 | 3.7.13-拓扑驾驶舱版本 | 3.7.13.5-IT资产数字化版/控制器适配 | 3.7.13.5-IT资产数字化版/操作系统替换预研 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本
颜骏T6 | AI布道师 | 开发组 | 3.7.13-拓扑驾驶舱版本 | 3.7.13-拓扑驾驶舱版本 | 3.7.13.1-能耗版本/AI效能 | 3.7.13.1-能耗版本/AI效能 | 3.7.13.1-能耗版本/AI效能 | 3.7.13.1-能耗版本/AI效能 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本
明勇T6 | 开发 | 开发组 | 3.7.13-拓扑驾驶舱版本 | 3.7.13-拓扑驾驶舱版本 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持
张力军P5 | 开发 | 开发组 | 3.7.13-拓扑驾驶舱版本 | 3.7.13-拓扑驾驶舱版本 | 3.7.13.1-能耗版本/3.7.13.5-IT资产数字化版/定制接口人/大项目支持 | 3.7.13.1-能耗版本/3.7.13.5-IT资产数字化版/定制接口人/大项目支持 | 3.7.13.1-能耗版本/3.7.13.5-IT资产数字化版/定制接口人/大项目支持 | 3.7.13.1-能耗版本/3.7.13.5-IT资产数字化版/定制接口人/大项目支持 | 3.7.13.5-IT资产数字化版/定制接口人/大项目支持 | 3.7.13.5-IT资产数字化版/定制接口人/大项目支持 | 3.7.13.5-IT资产数字化版/定制接口人/大项目支持 | 3.7.14-AI应用版本/定制接口人/大项目支持 | 3.7.14-AI应用版本/定制接口人/大项目支持 | 3.7.14-AI应用版本/定制接口人/大项目支持
王博T3 | 技术支持 | 开发组 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本
董赛T3 | 开发 | 开发组 | 3.7.13-拓扑驾驶舱版本 | 3.7.13-拓扑驾驶舱版本 | 3.7.13.1-能耗版本 | 3.7.13.1-能耗版本 | 3.7.13.1-能耗版本 | 3.7.13.1-能耗版本 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本
蒋民志T4 | 测试 | 测试组 | 技术支持 | 技术支持 | 3.7.13.1-能耗版本 | 3.7.13.1-能耗版本 | 3.7.13.1-能耗版本 | 3.7.13.1-能耗版本 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本
邱林坤T4 | 测试 | 测试组 | 3.7.13-拓扑驾驶舱版本 | 3.7.13-拓扑驾驶舱版本 | 3.7.13.1-能耗版本 | 3.7.13.1-能耗版本 | 3.7.13.1-能耗版本 | 3.7.13.1-能耗版本 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.13.5-IT资产数字化版 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本 | 3.7.14-AI应用版本
李丰竹w | 测试 | 测试组 | 无 | 无 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持
赵燕辉 | 开发 | 管理团队 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理
李丰竹w 赵燕辉: 版本人力甘特图 |  | 研发投资地图（4月）
[17 empty] | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试
李丰竹w 赵燕辉: 版本-人力; 无 管理: 2026年 |  | 管理 | 1 | 0.1 | 1 | 0
版本 | 岗位 | 当月占比 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 物理主线版本 | 7 | 0.7 | 5 | 2
IPSIP3.7.13.1-能耗版本 | 开发 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 质量效能 | 0 | 0 | 0 | 0
| 测试 | 0.66667 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 定制 | 0 | 0 | 0 | 0
IPSIP3.7.13.5-IT资产数字化版 | 开发 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 硬件导入 | 0 | 0 | 0 | 0
| 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 预研 | 0 | 0 | 0
IPSIP3.7.14-AI应用版本 | 开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 技术支持 | 2 | 0.2 | 1 | 1
| 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 总人数 | 10 |  | 7 | 3
硬件导入 | 开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
质量*效能 | 开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
技术支持 | 开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 测试 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
管理 | 开发 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
汇总 | 开发 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 测试 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
人力投资地图（预测）
版本-人力 |  |  | 2025年
版本 | 岗位 | 当月占比 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
AD7.0.26R3 &AD7.0.28R1 | 开发 |  | 12 | 12 | 10
| 测试 |  | 4 | 4 | 5
| 开发 |  | 0 | 0 | 0
| 测试 |  | 0 | 0 | 0
AD7.0.28R2 | 开发 |  |  |  | 2 | 8 | 8 | 8
| 测试 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 5
AD7.0.29 | 开发 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9
| 测试 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3
AD7.0.30 | 开发 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
| 测试 | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 1
KA客户POC | 开发 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 测试 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
云化AD | 开发 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 测试 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
预研 | 开发 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
技术支持 | 开发 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理 | 开发 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理 | 测试 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
汇总 | 开发 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33
| 测试 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8
| 开发缺口 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1
| 测试缺口 |  | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1

## AD人力甘特图(2024) (hidden)
整体人力甘特图
团队人力 |  |  | 2024年
姓名 | 岗位 | 团队代号 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 负责价值领域 |  | 撤出时间 | 下个工作
吴广华 | 开发 | coredump组 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 集群手动同步 | 7026R3 | / |  |  |  | 招行POC
刘文龙 | lizhi | coredump组 | 7027 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | / | / | / | / | / | RAS |  | lizhi
雷斌亭 | 开发 | coredump组 | 7027 | 预研 | 预研 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 预研 | 预研 | 云AD | 云AD | 云AD | 云AD | 半链接/排障能力/大项目 | 云AD | /
樊晗生 | 开发 | coredump组 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 7028 | 7028 | 7028 | 快速响应/ 7026R3 | 快速响应/ 7026R3 | 7028 | 7026R3 | 7026R3 | / | 吉大key/动态路由稳定/大项目 | 7026R3/内核升级 | /
高光毫 | 开发 | coredump组 | 7027 | 定制项目 | 质量/KA客户 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 技术支持 | 7026R3 | 7026R3 | 预研 | 预研 | sslo | ipro性能优化 | / |  |  |  | 质量补丁
刘都都 | 开发 | coredump组 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 预研 | 快速响应/ 定制 | 预研 | 7029 | 国密三级/定制邮储 | FPGA/DPU | / |  |  |  | 国税定制
张新锐 | 开发 | coredump组 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | SNMP定制 | 7026R3/协议栈 | /
郑泳 | 开发 | coredump组 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 云AD | 云AD | 云AD | 云AD | CNAD | 云AD | /
薛载路 | 测试 | coredump组 | 7027 | 7027 | 定制/补丁 | 7028 | 快速响应/ 7026R3 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 7026R3 | 快速响应/ 定制 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 |  | 移动入围 | / | 7026R3 |  |  | 1
曹刚 | 测试 | coredump组 | 7027 | 7027 | 定制/补丁 | 7028 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 |  | 7028 | 45544 | 7026R3 |  |  | 2
刘思远 | 测试 | coredump组 |  |  |  |  | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 |  | 7026R3 | / | / |  |  | 1.5
苏敏宁 | 开发 | 嘲风 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 命令行/snmp/syslog/PM | 7026R3 | /
王辉光 | 开发 | 嘲风 | 定制项目 | 定制项目 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 预研 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 排障能力 | 7026R3/抓包 | / |  |  |  | mac漂移补丁
彭文奕 | 开发 | 嘲风 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 定制 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 扩容/API | 7026R3/BUG | /
叶鹏 | 开发 | 嘲风 | 7027 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 扩容/大项目 | 平安中信 | / |  |  |  | 招行POC
金红星 | 开发 | 嘲风 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | GSLB | 安全/农行GLSB入围 | / |  |  |  | 安全/补丁
熊锐 | 开发 | 嘲风 | 定制项目 | 7027 | 质量/安全 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | / | / | / | 监视器/授权 | 护网/补丁/质量 /7026R3 | / | 快速响应团队
郑嘉颖 | 测试 | 嘲风 | 7027 | 7027 | 定制/补丁 | 快速响应/ 质量 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 |  | 7026R3 | / | / |  |  | 1
杨乐w | 测试 | 嘲风 | [8 empty] | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 |  | 7026R3
唐柴袁 | lizhi | 嘲风 | 质量补丁 | 质量补丁 | 定制/补丁 | 快速响应/ 质量 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | / | / | / | / |  | 728 | lizhi
何伟 | 开发 | 嘲风 | [5 empty] | / | / | 快速响应/ 定制 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 |  | 7026R3/RAS | /
曾泽铭w | 开发 | 嘲风 | / | / | / | / | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 定制 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 硬件巡检 | 7026R3/离线巡检 | /
李林林 | 开发 | 盘古 | 7027 | 7028 | 定制项目 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7029 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | irule/F5默认参数 | 7026R3 | /
田勤善 | 开发 | 盘古 | 7027 | 7027 | 质量/补丁 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 快速响应/ 定制 | 7028 | 云AD | 云AD | 云AD | 低延时 | 7028 BUG | /
郝春宇 | 开发 | 盘古 | 定制项目 | 质量/效能 | 质量/效能 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 快速响应/ 质量 | 补丁自动化 | 效能自动化 | /
何泳江 | 开发 | 盘古 | 7027 | 7028 | 质量 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | sslo | 7026R3/TOA | / |  |  |  | 农行卸载
左乾江 | 开发 | 盘古 | 7027 | 7028 | 定制项目 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 配置转换 | 7026R3/集群手动同步 | /
蒋品局 | lizhi | 盘古 | 7027 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | / | / | / | / | / | / | 运维能力工具包 | 离线巡检 | /
王鸿奇 | 开发 | 盘古 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 7028 | 快速响应/ 7026R3 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 7026R3 | 快速响应/ 7026R3 | 云AD | 云AD | 云AD | 云AD | SSL七层/定制 | 云AD | /
沈涛w（离职） | 开发 | 盘古 | [8 empty] | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | \ |  | 7026R3/BUG | /
郑奇高 | 测试 | 盘古 | 7027 | 7028 | 定制/补丁 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 |  | 7026R3 | / |  |  |  | 1
吴霖彬 | 测试 | 盘古 | 定制项目 | 质量补丁 | 定制/补丁 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 |  | 质量补丁/定制 | /
肖志鹏 | 开发 | 盘古 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 快速响应/ 7026R2英 | 快速响应/ 7026R2英 |  |  | 快速响应/ 定制 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 |  | 7026R3/硬件导入 | / |  |  |  | 农行卸载
刘亚 | 测试 | 效能质量团队 | 7027 | 7027 | 7027 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 | 快速响应/ 定制 |  | 质量补丁/定制 | /
臧韵琦 | 测试 | 效能质量团队 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 |  | 管理 | /
周黎利 | 开发 | 系统架构组 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 配置扩容 | 预研 | /
李洪懋 | 开发 | 系统架构组 | 7028 | 7028 | 定制项目 | 7028 | 快速响应/ 7026R3 | 7028 | 7028 | 快速响应/ 7026R3 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | ssl | 预研 | /
张祺 | 开发 | 系统架构组 | 7027 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | 预研 | F5兼容报告/真实场景流量/排障 | 预研 | /
石佳晨 | 开发 | 技术支持组 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持
徐瑞准 | 开发 | 技术支持组 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持
王超杰 | 开发 | 技术支持组 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持
方鹏斌 | 开发 | 管理团队 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理
陆树军 | 开发 | 管理团队 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理
石佳晨 徐瑞准 王超杰 方鹏斌 陆树军: 版本人力甘特图 |  | 研发投资地图
[17 empty] | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试
石佳晨 徐瑞准 王超杰 方鹏斌 陆树军: 版本-人力; 技术支持 技术支持 技术支持 管理 管理: 2024年 |  | UI | 1 | 0.025641 | 1
版本 | 岗位 | 当月占比 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 管理 | 2 | 0.051282 | 2
AD7.0.26R3 | 开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 14 | 13 | 11 |  | 主线版本 | 17 | 0.4359 | 12 | 5 |  | 主线12开发
| 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 预研 | 4 | 0.10256 | 4 |  |  | 预研4开发
AD7.0.26R2英文 | 开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 定制 | 3 | 0.076923 | 2 | 1 |  | 12开发
| 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | [5 empty] | 大项目攻坚 | 5 | 0.12821 | 5
AD7.0.27 | 开发 | 0.53571 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 机动 | 3 | 0.076923 | 2 | 1
| 测试 | 0.71429 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 技术支持 | 4 | 0.10256 | 3 | 1
AD7.0.28 | 开发 | 0.071429 | 2 | 5 | 2 | 11 | 9 | 10 | 9 | 3 | [5 empty] | 总人数 | 39 |  | 31 | 8
| 测试 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
AD7.0.29 | 开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
机动 质量补丁 护网 | 开发 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
| 测试 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
定制项目 大项目 | 开发 | 0.17857 | 5 | 11 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1
| 测试 | 0.14286 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 8月研发人力投资 | [6 empty] | 7月研发人力投资 | [5 empty] | 6月研发人力投资 | [5 empty] | 5月研发人力投资 | [5 empty] | 3月研发人力投资 | [5 empty] | 4月研发人力投资
预研 | 开发 | 0.035714 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |  |  | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试 | 健康度 |  |  | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试 | 健康度 |  | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试 | 健康度 |  | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试 | 健康度 |  | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试 |  |  | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试 | 健康度
技术支持 | 开发 | 0.10714 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 主线版本人力 | 20 | 0.5 | 14 | 6 | 增加2 |  | 主线版本人力 | 20 | 0.5 | 14 | 6 | 增加2 | 主线版本人力 | 17 | 0.4359 | 12 | 5 | 增加3 | 主线版本人力 | 20 | 0.51282 | 14 | 6 | 增加3 | 主线版本人力 | 5 | 0.128 | 4 | 1 | -,减少 | 主线版本人力 | 19 | 0.4872 | 15 | 4
管理 | 开发 | 0.071429 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 定制/大项目人力 | 8 | 0.15 | 6 | 2 | 减少3 |  | 定制/大项目人力 | 8 | 0.15 | 6 | 2 | 减少3 | 定制/大项目人力 | 10 | 0.25641 | 8 | 2 | 减少1 | 定制/大项目人力 | 8 | 0.20513 | 7 | 1 | 减少1 | 定制/大项目人力 | 22 | 0.56 | 16 | 6 | +,增加，护网和农行，定制 | 定制/大项目人力 | 10 | 0.2564 | 6 | 4
管理 | 测试 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 预研 | 4 | 0.1 | 4 | 0 | 持平，正常 |  | 预研 | 4 | 0.1 | 4 | 0 | 持平，正常 | 预研 | 3 | 0.076923 | 3 | 0 | 持平，正常 | 预研 | 3 | 0.076923 | 3 | 0 | 持平，正常 | 预研 | 4 | 0.1 | 4 | 0 | 持平，正常 | 预研 | 4 | 0.1026 | 5 | 0 | 持平，正常
汇总 | 开发 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 30 | 25 | 26 | 26 | 24
| 测试 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8
人力投资地图（预测）
版本-人力 |  |  | 2024年
版本 | 岗位 | 当月占比 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
AD7.0.26R英文 | 开发 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 测试 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
AD7.0.26R3 | 开发 | [7 empty] | 4 | 4 | 4
| 测试 | [7 empty] | 4 | 4 | 4
AD7.0.27 | 开发 |  |  | 4 | 1
| 测试 |  |  | 7 | 2
AD7.0.28 AD7.0.29 | 开发 |  |  | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 测试 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
质量补丁 护网 机动 | 开发 |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 测试 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
大项目 定制 | 开发 |  |  | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 测试 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
CNAD | 开发 |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 测试 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
预研 | 开发 |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
技术支持 | 开发 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
管理 | 开发 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
管理 | 测试 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
汇总 | 开发 | 30 | 2 | 32 | 36 | 35 | 31 | 31 | 37 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33
| 测试 | 9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9
| 开发缺口 |  | 28 | -2 | -6 | -5 | -1 | -1 | -7 | -6 | -6 | -3 | -3 | -3
| 测试缺口 |  | 8 | 8 | -1 | 0 | -1 | -1 | -6 | -5 | -4 | 0 | 0 | 0

## AD人力甘特图（2023） (hidden)
整体人力甘特图
团队人力 |  |  | 2023年
姓名 | 岗位 | 团队代号 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月（中） | 11月底 | 12月
吴广华 | 开发 | 白泽 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 集群手动同步/ras
张祺 | 开发 | 白泽 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 7028 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 | 真实场景流量/排障 | 浪潮问题
刘文龙 | 开发 | 白泽 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 | ras/机动人员 | 移动定制 |  |  | HW
郑嘉颖 | 测试 | 白泽 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 |  | 建行
曹刚 | 测试 | 白泽 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 |  | 移动定制
雷斌亭 | 开发 | coredump组 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 预研 | 预研 | 半链接/排障能力/大项目
樊晗生 | 开发 | coredump组 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 | 7027 | 7027 | 吉大key/动态路由稳定/大项目 |  |  |  | HW
高光毫 | 开发 | coredump组 | 7028 | 7028 | 7027 | 定制项目 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 7027 | 低延时
王鸿奇 | 开发 | coredump组 |  |  |  | 7028 | 7028 | 定制项目 | 定制项目 | 7028 | 三级国密/定制 | 农行-Irule
郑泳 | 开发 | coredump组 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | cnad | 定制-广发CNAD |  | 定制进行ing
王文强 | 开发 | coredump组 | 7028 | 质量补丁 | 7027 | 7028 | 7027 | 7027 | 7028 | 7027 | 真实场景流量/硬件排障/机动 | 性能问题
徐瑞准 | 开发 | coredump组 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 | 7027 | 定制项目 | 7027 | 定制项目 | jszc | 定制-兴业扩+曙光 |  | 定制进行ing
刘都都 | 开发 | coredump组 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 过载/HA/定制 | dpdk
张新锐 | 开发 | coredump组 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 半链接/机动人员 | 建行 |  |  | HW
方子健 | 开发 | coredump组 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 1 | 交行R7（硬件导入3系适配） |  |  | HW
薛载路 | 测试 | coredump组 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 |  | 农行POC
苏敏宁 | 开发 | 嘲风 | 定制项目 | 定制项目 | 7028 | 7028 | 7026R2 | 7026R2 | 预研 | 预研 | snmp/syslog/PM |  |  |  | HW
王辉光 | 开发 | 嘲风 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 7027 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 排障能力 | 农行irule |  |  | HW
彭文奕 | 开发 | 嘲风 | 7028 | 7028 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 7027 | 扩容/大项目 |  |  |  | HW
叶鹏 | 开发 | 嘲风 | 7028 | 7027 | 7027 | 7027 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 扩容 | 补丁自动化 |  |  | HW
金红星 | 开发 | 嘲风 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | gslb | 农行-GSLB-同步 |  |  | HW
唐柴袁 | 测试 | 嘲风 | 质量补丁 | 质量补丁 | 质量补丁 | 质量补丁 | 质量补丁 | 质量补丁 | 质量补丁 | 定制项目 |  | 农行POC
叶佳卉 | 测试 | 嘲风 | 定制项目 | 定制项目 | 7026R2 | 定制项目 | 定制项目 | / | / | /
方鹏斌 | 开发 | 盘古 | 7027 | 7027 | 7028 | 7028 | 定制项目 | 定制项目 | 7028 | 预研 | 兼容报告 |  | 定制-国网SSLo | 定制进行ing
李林林 | 开发 | 盘古 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 七层性能优化 | 农行-irule
田勤善 | 开发 | 盘古 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | irule/配置扩容
郝春宇 | 开发 | 盘古 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 配置转换 |  | 定制-国泰CNAD | 定制进行ing
何泳江 | 开发 | 盘古 | 7027 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 7027 | sslo |  |  |  | HW
左乾江 | 开发 | 盘古 |  |  | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 7027 | 定制项目 | 补丁自动化/调度优化 | 河南烟草局定制 |  |  | HW
蒋品局 | 开发 | 盘古 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | acheck工具/定制 | 护网 |  |  | HW
郑奇高 | 测试 | 盘古 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 |  | SSLO定制
吴霖彬 | 测试 | 盘古 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 |  | SSLO定制
刘亚 | 测试 | 效能质量团队 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027
骆俊 | 测试 | 效能质量团队 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 7027 | 定制项目 |  | 农行
周黎利 | 开发 | 系统架构组 | 定制项目 | 定制项目 | 预研 | 预研 | 预研 | 定制项目 | 预研 | 预研 | 配置扩容 | 建行
李洪懋 | 开发 | 系统架构组 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | 7028 | ssl
李雪莲 | 开发 | 系统架构组 | 休产假 | 休产假 | 7027 | 7027 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 定制项目 | 1 | 护网 |  |  | HW
石佳晨 | 开发 | 技术支持组 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | jszc
熊锐 | 开发 | 技术支持组 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 监视器/授权
王超杰 | 开发 | 技术支持组 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | 技术支持 | jszc
周凯 | 开发 | 管理团队 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理
陆树军 | 开发 | 管理团队 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理
臧韵琦 | 测试 | 管理团队 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理 | 管理
陈浩林 | 开发 | UI | UI | UI | UI | UI | UI | UI | UI | UI
版本人力甘特图
版本-人力 |  |  | 2023年
版本 | 岗位 | 当月占比 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月中 | 11月底 | 12月
AD7.0.26R2 | 开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AD7.0.27 | 开发 | 0.53571 | 15 | 15 | 17 | 15 | 19 | 8 | 9 | 9
| 测试 | 0.66667 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1
AD7.0.28 | 开发 | 0.10714 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3
| 测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
质量补丁 | 开发 | 0.035714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 测试 | 0.11111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
定制项目 | 开发 | 0.21429 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 17 | 12 | 12
| 测试 | 0.22222 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7
预研 | 开发 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4
技术支持 | 开发 | 0.10714 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
汇总 | 开发 | 31 | 28 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
| 测试 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8

## 项目日历-周 (hidden)
版本 | 类型 | 优先级 | 当前阶段 | 计划发布 | 01月份 |  | 02月份 |  | 03月份 |  | 04月份 |  | 05月份 |  | 06月份 |  | 07月份 |  | 08月份 |  | 09月份 |  | 10月份 |  | 11月份 |  | 负责人 | 项目进展概述 | 关键风险&路径 | 举措&跟踪进展
[5 empty] | 开发 | 测试 | 开发 | 测试 | 开发 | 测试 | 开发 | 测试 | 开发 | 测试 | 开发 | 测试 | 开发 | 测试 | 开发 | 测试 | 开发 | 测试 | 开发 | 测试 | 开发 | 测试
AD7.0.26R1 | 正式 | 高 | 已发布 | 5月15日 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 苏敏宁 | 5月19已正式发布
AD7.0.26R2 | 正式 | 低 | 需求 | 未启动 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 苏敏宁 | 暂定，待规划 | 需求阶段，cssp合入，oscp，研华硬件导入
AD7.0.27 | 正式 | 高 | 编码联调 | 08月31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 吴广华 | 关键价值： 1、合入Platos1.3系统，工具链+dpdk升级 2、GA410吞吐优化 3、P5000硬件导入、全平台网讯网卡支持 4、ARM新导入平台支持D2000等 | 详见周报 https://docs.atrust.sangfor.com/pages/viewpage.action?pageId=273336281 | 同左
| 正式 |  | 编码联调 | 08月31 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 方鹏斌
| 正式 |  | 编码联调 | 08月31 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 雷斌亭
| 正式 |  | 编码联调 | 08月31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 苏敏宁
AD7.0.28 | 正式 | 中 | 预研 | 待定 | [6 empty] | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 4 | 雷斌亭 | 关键预研项ssl高性能，API性能优化，网卡检测等 | 1，计划8月开始立项，目前看研发测的人员到位风险比较大，需求池需求还没投入RAT拆解，特别是信创硬件可靠性 2,国密 ECC-SM4-SM3 算法套件加密方向硬件卸载已调通，目前测出来的国密吞吐性能大于 18Gbps ，相比优化前的 6.6Gbps ，提升了 2 倍以上，此时 P5000 cpu 占用在 50% 出头，并未跑满压力（前端加密设备 cpu 已满）。 | 1，每周例行7028例会，对齐需求及预研排期风险
护网补丁/质量补丁 | 补丁 | 高 | / | / | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 王辉光 | 重保计划中 质量补丁验收
定制项目--华为移动入围 | 定制 | 高 | 开发 | 5月15 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 陈红伟 | 测试进行中，cg和zq出差
定制项目--东方航空 | 定制 | 高 | 测试 | 7月28 | [22 empty] | 苏敏宁 | 测试进行中
定制项目--邮储自动化对接 | 定制
定制项目--北京PAASAD定制 | 定制
其他外部POC支撑 | 外部支撑 | 低 | 测试 | \ | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 臧韵琦
预研（RAT） | 预研 | 中 | 预研 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 周黎利 |  | 商密国密性能提升优化预研
| 预研 | 中 | 预研 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 雷斌亭
| 预研 | 中 | 预研 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 方鹏斌 |  | 盘古： 1、方鹏斌（SSLO二层方案）-7月上旬完成编码自测
| 预研 | 中 | 预研 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 苏敏宁 |  | 嘲风： API缓存设计、代码梳理（为后续API性能优化做准备）
| 预研 | 中 | 预研 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 吴广华 |  | 白泽： 1、吴广华（集群手动同步方案）--暂停
管理 | 管理 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 陆树军
UI | UI |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 陈浩林
技术支持 | 技术支持 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 王超杰
效能质量组 | 效能 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 臧韵琦 |  | 1、用例责任田制度落地的统计功能进展滞后 2、外置设备构建自动化效率问题 3、升级流水线在部分版本会出现后台无法启用的问题 | 1、保证人力投入 2、梳理记录问题解决 3、解决bug
计划人力 |  |  |  |  | 36 | 10 | 28 | 11 | 30 | 11 | 32 | 11 | 32 | 12 | 32 | 10 | 33 | 10 | 29 | 10 | 22 | 5 | 22 | 7 | 22 | 7
当前人力 |  |  |  |  | 35 | 11 | 34 | 10 | 34 | 10 | 34 | 10 | 34 | 10 | 33 | 10 | 33 | 10 | 33 | 10 | 33 | 10 | 33 | 10 | 33 | 10
人员缺口 |  |  |  |  | -1 | 1 | 6 | -1 | 4 | -1 | 2 | -1 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 3

## 快速响应资源池 (hidden)
产线现状 | 按工作类型划分，主要是分为【主线版本】, 【 大项目/定制/质量版/外部支撑】 2大类工作； 按团队划分，主要是分为三个特新团队,3个TL分别管理10人的团队 存在问题: 1，2类工作由于不同时期投入优先级不一样，后者往往会抢占主线版本的人力，从去年7027的抽调影响可见非常大；2023年统计2类问题平均占比编制9人，最高峰时期如工行POC入围几乎全部门投入 2，人力抽调的策略无事前规划（看到谁技术强就抽谁，工作安排也较少考虑人才备份培养），人员工作相互切换成本高，人员感知不好，承诺的时间更变频繁，工作积极性受一定影响，主线项目管理难度较大，进度延期较多 3，以前也有快速响应团队和外包团队，隔离主线版本人力，有一定效果。但管理上需要一个兼职PM，圈定为此团队组员的氛围不佳，技术成长受限，离职率较高； 3，自从22年变革调整为TL 特性团队后，再无定制团队或快速响应团队，但从产线发展阶段现状，非主线版本工作内容有增无减少，而版本规划特性又集中在某些价值领域并非完全按特性责任田区分隔离，团队组员之间工作调动交叉也较多，对TL和PM的管理提出较大挑战 好的方面 1，40人力编制，3个TL分别管理10人的团队，大PM和TL的管理工作也相对合适 2，特性团队相对独立的快速响应团队有优势，强调onetrack和开发高质量要求，凝聚力,技术工作氛围和员工归属感较强 3，团队的精英化和组织结构简单文化
期望目标 | 对当前组织架构适当优化，有相对的人力资源隔离，有分层的人力抽调策略决策依据，减少沟通协作成本，使事务及人力效率运作最大化；
向外看 | 绝大多数产线都有定制和快速响应团队，拿AF,AC此类网关类产品做了对比，AC还有独立的外包团队（10人左右，但他们做的定制要求标准等相对AD没这么高），基本上都是对2类工作做了资源隔离，专人专事等；但AD主攻KA，针对大部分2类工作的能力和质量要求都较高，其他产线的组织架构不一定的借鉴意义； 产品的架构决定了组织结构，当前敏捷的特性团队划分实际上并没有很好解决责任田和人效问题
思路 | 1， 建立虚拟的快速响应团队人力资源池，按半年版本规划情况流动，相对固定（季度），名单由我们共同定期维护(不传递给组员+结合人才培养计划) 人员投入分布，质量版本 3人，定制 3人，外部支撑 3~4人（含合作方） 2，PM/TL从2类需求池（定制/质量/外部事项）中按高到低优先级选择分发组员；开发工作默认情况下按主线版本特性上车合入主线(传递时注意，工作按主干开发标准的高要求，而非杂事琐事) 3，无新的需求承接时，人员切回主线版本新特性拆解/修复遗留问题等工作任务，不承接版本关键路径工作（占比10~20%左右） 4，紧急事项抽调分层策略，快速响应团队人力->预研人力->主版本人力，允许特事特办

## 主线版本 (hidden)
产线 | 方向 | 版本号 | 关键价值 | 项目里程碑计划 | 变更 | 整体进展概述 | 关键风险和举措 | 责任人 | 预研项和进展 | BP解码进展 | DCP2价值立项进展 | TR3进展 | DCP3项目计划进展 | TR5-A进展 | TR6进展 | DCP4 Beta发布进展 | DCP5 上市进展 | DCP6 默认发货进展
应用交付产品研发部 |  | AD7.0.27 | 一、保硬件供应 1、网讯网卡支持 2、P5000国密网关型号导入 二、性价比和硬件质量提升 1、自研FT D2000 8核平台导入 2、FT2000 4核平台导入（1500a停产） 3、SSL新建/吞吐性能优化（国密/非国密） 4、GA410吞吐优化和延时优化 三、客户交付和POC 1、工商银行P5000平台适配及剩余功能主线化： 2、建设银行POC运维相关功能补齐 四、合入Platos1.3系统 1、合入平台部Platos1.3系统，建设通用的硬件导入、自主国产化的系统能力（工具链升级、dpdk升级） | DCP过点的里程碑计划 DCP2（价值立项）：2022.12.09 DCP3(计划决策)：2023.2.16 DCP4（预发布）：2023.11.17 DCP5（小批量上市）：2023.12.30 DCP6（正式上市）：2024.1.30 新增需求/护网/入围大项目等影响：变更电子流 DCP4（预发布）：2024.02.29 宕机问题影响估计DCP4（预发布）：2024.03.29 | 变更至2月29 https://itsm.atrust.sangfor.com/#/ticket/detail?id=64544&from=myCreatedTicket&project_id=0 https://itsm.atrust.sangfor.com/itsm/#/ticket/detail?id=74220 | 1、 项目当前进展： 已经dcp4-beta发布 2、关键价值进展：新功能价值基本已完成测试及收敛，无风险； 3、关键质量保障：beta计划的执行 4、 跨部门协作项：无 5、变更：已走2次变更 6、人员投入：开发(16人)、测试(5人)；人员投入抽调较多，新增需求/护网/入围大项目等影响 | 【跨部门协作】 在beta开局期间，需导入新硬件平台研华P5000、兆芯），可能存在质量和进度风险。 -举措： 1、出补丁支持新硬件型号； 2、与项目管理部和测试中心提前备案，申请延长beta周期 | 产线：陆树军 | 2023年已完成（NA） | 2023年已完成（NA） | 2023年已完成（NA） | 2023年已完成（NA） | 2023年已完成（NA） | 完成 已组织评审；IPD电子流已走完 | 完成 | 完成（4.28） | 进行中
|  | AD7.0.28（战略） | [F5替换] 1、F5默认参数对齐 2、F5配置转换工具优化，扩大F5版本等 3、F5 irules兼容支持[HTTP类和TCP类] 4、相关对比报告输出(F5和友商) 5、低时延，大容量(3w) [运维体验对齐]-KA 24小时排障，90%的问题一次性信息获取，向前覆盖708R和7026R 1、黑盒优化和离线巡检，对齐F5 2、设备强制offline 3、命令行简化，对齐F5 4、光衰统计等 5、SNAT端口使用率预警，对齐F5 6、太平等客户共性运维诉求_抓包优化对齐F5 [性能优化] 1、SSL吞吐性能提升 2、国密性能提升 [稳定性可视] 1、故障隔离(ECC内存、PCIE和网卡故障、硬盘) 2、硬件组件监控完善（RAS） [信创增强] 1、研华兆芯6780A 2、研华5/7系 [SSLO优化] 1、SSLO二层接入 [VAD标准化] 1、X86和arm版本 //需要和HCI对接 | DCP2（价值立项）：2024.04.07 DCP3(计划决策)：2024.04.30 DCP4（预发布）：2024.07.15 DCP5（小批量上市）：2024.09.15 预计： DCP3(计划决策)：2024.5.15 | 无 | 1、 项目当前进展：已完成DCP2立项，当前系统需求&设计阶段TR2~TR3，DCP3计划在5-15完成； 2、关键价值进展：系统需求拆解中 3、关键质量保障：版本缺陷预防计划制定及评审 4、 跨部门协作项：已完成跨部门需求基线握手，并且在立项前完成流程研讨达成共识 5、变更：无变更 6、人员投入：开发(10人)、测试(2人) | 【进度风险】 部分关键模块人员投入晚，拆解+缺陷预防工作量估算偏差以及人员抽调，可能影响到28项目计划调整。 -举措：核心模块的需求拆解完成后，根据实际工作量估算，再上平台梳理计划，并与BG及立项团队沟通。 【技术/质量风险】 SSL性能优化模块，转测较晚，目前估算要到6.10号左右转测，且质量风险比较大。 -措施：和BG对齐需求基线，梳理模块剩余工作量以及改动列表，制定详细缺陷预防计划，架构师重点参与，测试人员提前介入等措施保证模块质量 | 产线：陆树军 | 1、SSL高性能（国密&商密）已完成预研； 部分信创国密信号的商密和国密吞吐，距离农行POC要求有一定差距，是否合入非信创已有的性能优化价值先在7028推出（BG还在决策） 2、SSLO二层已完成预研 3、低时延已完成预研 4、大容量及F5兼容报告这2个需求在28版本不承诺，所对应的预研项尚未完成 | 2023年已完成（NA） | 已完成 4-7号下午线下立项评审通过 | 进行中 | 进行中

## 业务投资地图(2024H2) (hidden)
业务投资分解 | [8 empty] | 人力分布 | [5 empty] | 目标客户
类型 | 上半年总投/人天 | 目标投入 | 业务方向 | 开发目标投入 | 子方向 | 开发 | TL | 测试 | 开发 | Q3 | Q4 | 测试 | Q3 | Q4 | 1，7028：默认配置，RAS，sslo二层，配置转换工具 - -8月
AD7.0.26R3 |  |  | 长稳版本迭代 | 9 | 农行特性 | 1 | 0 | 5 | 苏敏宁 | 1 | 1 |  |  |  | 农行负载/卸载特性9月 中行行负载/卸载，国密三级等 中信POC入围（8月中） 周期：8~10月； 投入开发10人，测试5人
[5 empty] | 中行/中信特性 | 1 | 0 |  | 李林林 | 1 | 1 | 郑奇高 | 1 | 1 |  | 1
[5 empty] | irules兼容 | 1 | 0 |  | 何伟 | 1 | 1 | 郑嘉颖 | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 1 | 0 |  | 张新锐 | 1 | 1 | 吴霖彬 | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 1 | 0 |  | 何泳江 | 1 | 1 | 薛载路 | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 1 | 0 |  | 樊晗生 | 1 | 1 | 曹刚 | 1 | 1 |  | 7028
[6 empty] | 1 | 0 |  | 左乾江 | 1 | 1 | 刘思远 | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 1 | 0 |  | 彭文奕 | 1 | 1 |  |  |  |  | 待定
[7 empty] | 0 |  | 田勤善 | 1 | [5 empty] | 待定
[5 empty] | 集群手动同步 | 1 | 0 |  | 吴广华 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 低时延合入 |  | 0 |  | 肖志鹏(临时) | [5 empty] | 何泳江 | 1
[5 empty] | F5预研落地 |  | 0 |  | 曾泽铭w(临时) | [5 empty] | 豪哥&张新锐 | 1
[5 empty] | 手动抓包 |  | 0
长期投入& 核心竞争力 |  |  | 物理AD 技术预研 友商分析 | 7 | C3000优化版导入 | 1 | 0 |  | 张琪 | 1 | 1 |  |  |  | AD7.0.29
[5 empty] | FPGA导入 | 1 | 0 |  | 刘都都 | 1 | 1 |  |  |  | AD7.0.29
[5 empty] | F5预研落地 | [9 empty] | AD7.0.26R3
[5 empty] | 七层性能优化/IPRO优化 | 1 | 0 |  | 高光毫 | 1 | 1 |  |  |  | 部分
[5 empty] | 量子加密场景 | [9 empty] | AD7.0.29，lhm
[5 empty] | 配置扩容 | 1 | 0 |  | 叶鹏 | 1 | 1 |  |  |  | 定制;pwy释放到版本
[5 empty] | 抓包/客户流量异常场景的自证 | 1 | 0 |  | 王辉光 | 1 | 1
[5 empty] | SSL性能优化 | 1 | 0 |  | 李洪懋 | 1 | 1
SSLO七层反代
[5 empty] | 集群手动同步 | 0 | 0 | [7 empty] | AD7.0.26R3
[5 empty] | 排障工具的继续开发 | 0 | 0 | [7 empty] | 技术支持团队
|  |  | 云化AD 新控制面架构VAD,PASSAD,CNAD | 5 | 标准化容器云接入场景方案 | 1 | 0 |  | 郑泳 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 0 |  | 王鸿奇 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 0 |  | 田勤善 | 0 | 1
[5 empty] | 控制面新架构 | 1 | 0 |  | 雷斌亭 | 1 | 1
[5 empty] | 数据面新架构 | 1 | 0 |  | 周黎利 | 1 | 1
公共支撑 |  |  | 大项目支撑 质量运营(安全/工具/硬件巡检/效能) | 5 | KA大项目支撑 | 1 | 0 | 1 | 金红星 | 1 | 1 | 杨乐w | 1 | 1 | 正在投入 中国移动入围华为鲲鹏适配（2024.6） 移动POC入围（8月中下旬标前） 邮储定制（7月底），应急管理部定制（7月底） 待投入 中信POC入围（8月中） 农行负载发货（9月10号）农行卸载测试（9月测试）--irule 中国银行负载和卸载，预计Q3，想有个项目型，后面有框架入围 交通银行（预计11月） 兴业银行框架标(扩容) 工行卸载
[6 empty] | 1 | 0 |  | 肖志鹏 | 1 | 1
[7 empty] | 0 |  | 沈涛 | 1 | 1
0
[5 empty] | 质量运营(安全/工具/硬件巡检/效能 | 1 | 0 | 1 | 熊锐 | 1 | / | 刘亚 | 1 | 1 | 1，护网安全，SP护网补丁 0.5人 2，质量运营，SP质量补丁，硬件变更，acheck巡检/软硬件巡检能力（长期） 2人 3，效能，平台工具，0.5人
[6 empty] | 1 | 0 |  | 曾泽铭w | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 0 |  | 郝春宇 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 技术支持 | 3 | 技术支持 | 1 | 0 | 0 | 王超杰 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 0 | 0 | 徐瑞准 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 0 | 0 | 石佳晨 | 1 | 1
|  |  | 管理团队 | 2 | 管理团队 | 1 | 0 | 1 | 方鹏斌 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 0 |  | 陆树军 | 1 | 1 | 臧韵琦 | 1 | 1
[6 empty] | 0 | 0
合计 |  | 0 | - | 31 |  | 30 | 0 | 8
[5 empty] | 计划人力 | 30 |  | 8 |  | 31 | 30 | 测试 | 9 | 9
[5 empty] | 实际人力 | 30 |  | 8 |  | 30 | 30 |  | 9 | 9
[5 empty] | 偏差 | 0 |  | 0 |  | -1 | 0 |  | 0 | 0
人力偏差分析 1，6~9月份，预计7028（8月底），7026R2EN（8月中），7026R3（9月底）最多三个版本并行，目前7026R3未启动（开发开发缺口3人，测试4人），Q3缺口增加； 2，预研缺口，当前开发从正式版本出来，时间点在7月下旬；预研项缺口3人，无法并行投入 3，主线版本预计17人左右（含预研人力落入版本）， 4，KA/大项目攻坚保持和上半年一样（4人） 5，质量运营（含效能和安全），4人。上半年技术债和质量运营投入不足（包括技术债BUG，check巡检基线，线上运营等） 个人拆解思路 1，首先，先按历史经验和下半年实际情况，优先隔离大项目/定制的人力资源投入，保证增长 2，其次，保质量，质量是兜底，不能出问题，主动运营这块 3，最后，剩余人力再投入主线版本和预研项，而价值需求需要聚焦优先级，从高优先级到低优先级排序进行开发。并行开发必然存在较大缺口。可以适当使用1和2上的闲置人力
研发投资地图
| 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试
主线版本 | 16 | 0.45714 | 10 | 6 | 开发17人
预研 | 6 | 0.17143 | 6
云化AD |  |  | 4
KA支撑 | 4 | 0.11429 | 3 | 1 | 开发8人
质量运营 | 3 | 0.085714 | 2 | 1
管理 | 3 | #DIV/0! | 2 | 1
架构师 |  |  | 1
技术支持 | 3 | 0.085714 | 3
总人数 | 35 |  | 31 | 9

## 跨部门协作需求
主导部门 | 协作部门 | 协作项 | 协作项完成时间 | 合入版本的发布时间 | 主导部门合入版本 | 是否达成一致 | 是否完成 | 备注 | 协作接口人 | 责任人 （产线主管） | 状态
IPSIP | 供应链/硬件 | 【控制器适配】6600H控制器适配 | 46142 |  |  | 是 | 是 | 需要更新高端型号控制器母盘 | 张刚/张文涛 | 赵燕辉
|  | 【存储适配】采集小主机M1200 Emmc适配 | [5 empty] | 评估存储替换的性价比，再决策是否投入替换

## 业务投资地图(2026-预测)
业务投资分解 | [8 empty] | 人力分布 | [5 empty] | 目标客户
业务 | 上半年总投/人天 | 目标投入 | 业务方向 | 承载版本 | 预期 | 子方向 | 开发（人月） | 测试（人月） | 开发 | Q3 | Q4 | 测试 | Q3 | Q4
能耗版本 |  |  | 通过新增能耗业务系统提升上攻中产品的竞争力 | IPSIP3.7.13.1 | 2025年4月-6月 | 1、能耗系统的开发 2、网上问题合入 | 9 | 3 | 张琪、刘都都 | 1 | 1
IT资产数字化 |  |  | 扩大我们在机房的监控范围，将对动环的监测延申至IT资产，提供一个更聚焦、更自动、更方便的IT资产数字化系统 | IPSIP3.7.13.5 | 2025年4月-9月 | 1.IT网络监测 2.IT资产数字化管理 3.告警优化 4.统计分析优化 5.网上问题合入 | 24 | 8 | 雷斌亭 | 1 | 1
AI应用 |  |  | 基于AI算法落地AI应用（预警，分析等） | IPSIP3.7.14 | 2025年8月-12月 | 1.AI应用 | 8 | 2.6667 | 雷斌亭 | 1 | 1
探索 |  |  | 新场景探索 |  |  | 业务新方向 | 3
长期投入& 核心竞争力 |  |  | 重大技术预研 |  |  | 国产化替换（数据库，中间件） | 12 | 4 | 张琪 | 1 | 1
[6 empty] | 控制器适配 | 1 | 0.33333
[6 empty] | EMMC替换 | 3 | 1 | 刘都都 | 1 | 1
[6 empty] | 架构优化 | 3 | 1
效能和质量运营 |  |  | 研发效能AI | / |  | 研发效能AI | 12 | 6 | 曾泽铭w | 1 | 1
[9 empty] | 郝春宇 | 1 | 1
|  |  | 质量运营 | / |  | 技术支持 | 12 | 12 | 王超杰 | 1 | 1
[9 empty] | 徐瑞准 | 1 | 1
[9 empty] | 石佳晨 | 1 | 1
公共管理 |  |  | 管理团队 | / |  | 管理团队 | 12 | 6 | 方鹏斌 | 1 | 1
[9 empty] | 陆树军 | 1 | 1 | 臧韵琦 | 1 | 1
合计 |  | 0 | - |  |  | 计划人力（人月） | 99 | 44
[6 empty] | 计划人力 | 8.25 | 3.6667 |  | 10 | 10 | 测试 | 1 | 1
[6 empty] | 实际人力 | 7 | 3 |  | 30 | 30 |  | 9 | 9
[6 empty] | 偏差 | -1.25 | -0.66667 |  | 20 | 20 |  | 8 | 8
研发投资地图
战场 | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试 |  | 人力 | 缺口 | 补齐后 人力 | 补齐后占比 | 核心价值
能耗版本 | 1 | 0.076759 | 0.75 | 0.25 |  | 1
IT资产数字化 | 2.6667 | 0.20469 | 2 | 0.66667 |  | 2.6667 | 1（前端）
AI应用 | 2 | 0.15352 | 0.66667 | 0.22222 |  | 0.88889
探索 | 0.25 | 0.01919 | 0.25 | 0 |  | 0.25 |  |  |  | SSLO，NPB
长期投入& 核心竞争力 | 2.1111 | 0.16205 | 1.5833 | 0.52778 |  | 2.1111
效能和质量运营 | 3.5 | 0.26866 | 2 | 1.5 |  | 3.5
管理 | 1.5 | 0.11514 | 1 | 0.5 |  | 1.5
总人数 | 13.0278 |  | 8.25 | 3.6667 |  | 11.9167
现有 |  |  | 7 | 3

## AI项目人力 (hidden)
整体人力甘特图
团队人力 |  |  | 2025年
姓名 | 岗位 | 团队代号 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 负责价值领域 | 当前工作 | 备注
吴广华 | 开发 | coredump组 | 7029 | 7029 | 7029 | 7030 | 7030 | 7030 | 集群 | DPU版本 | NA
左乾江 | 开发 | coredump组 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7030 | 7030 | 7030 | 四七层吞吐性能优化(LRO/GSO) 、集群手动同步 | 预研-CPU过载 | OK
肖志鹏 | 开发 | coredump组 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7030 | 7030 | 7030 | C3000平台(硬件导入类) | 浪潮定制ARP代理 | OK
王辉光 | 开发 | 盘古 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7030 | 7030 | 7030 | SSLO反代 | 7026R3/预研-SSLO反代 | OK
叶鹏 | 开发 | 盘古 | 预研 | 预研 | 预研 | 7030 | 7030 | 7030 | 配置大容量 | 预研-大容量 | NA
彭文弈 | 开发 | 盘古 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7030 | 7030 | 7030 |  | 预研-大容量 | OK
张新锐 | 开发 | 盘古 | 7026R3 | 7026R3 | 7026R3 | 7030 | 7030 | 7030 | 业务效果一致(Profile行为一致性、usleep低延时改进) | sslbypass定制补丁 | OK
田勤善 | 开发 | 云化小组 | AD云化 多主集群 | AD云化 多主集群 | AD云化 多主集群 | AD云化 多主集群 | AD云化 AD容器化预研 | AD云化 AD容器化预研 | 云化/VAD+多主集群 | 多主集群 | NA
王鸿奇 | 开发 | 云化小组 | AD云化 API性能预研 | AD云化 API性能预研 | AD云化 API性能预研 | AD云化 拓展API | AD云化 拓展API | AD云化 拓展API | 云化/拓展API | 扩容API | OK
郑泳 | 开发 | 云化小组 | AD云化 PAASAD标准化 | AD云化 PAASAD标准化 | AD云化 PAASAD标准化 | AD云化PAASAD标准化 | AD云化 PAASAD标准化 | AD云化 PAASAD标准化 | 云化/PAASAD+CNAD | 国泰君安定制 | NA
何伟 | 开发 | 云化小组 | AD云化 VAD标准化 | AD云化 VAD标准化 | AD云化 VAD标准化 | AD云化PAASAD标准化 | AD云化PAASAD标准化 | AD云化PAASAD标准化 | 云化/VAD | 平台识别和授权识 | OK

## 业务投资地图(2026H1)
业务投资分解 | [7 empty] | 人力分布 | [5 empty] | 目标客户
类型 | 上半年总投/人天 | 目标投入 | 业务方向 | 开发目标投入 | 子方向 | 开发 | 测试 | 开发 | Q1 | Q2 | 测试 | Q1 | Q2
IPSIP3.7.13.1-能耗版本 |  |  | 高价值版本 | 2.5 | 能耗管理 | 1 | 1 | 颜骏 | 1 | 1 | 邱林坤 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 1 | 董赛 | 1 | 1 | 蒋民志 | 1 | 1
[6 empty] | 0.5 |  | 张力军 | 0.5 | 0.5
IPSIP3.7.13.5-IT资产数字化 |  |  | 高价值版本 | 2.5 | 1.IT网络监测 2.IT资产数字化管理 3.网络拓扑管理 4.告警优化 5.统计分析优化 6.网上问题合入 | 1 | 0 | 刘运强 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 0 | 明勇 | 1 | 1
[6 empty] | 0.5 |  | 张力军 | 0.5
长期投入& 核心竞争力 |  |  | 控制器适配 | 2 | 控制器适配 | 1 | 1 | 刘玉强 |  | 1 | 李丰竹w | 1 | 1
[5 empty] | EMMC替换 | 1 |  | 明勇 |  | 1
公共支撑 |  |  | 技术支持 | 1 | 技术支持 | 1 | 1 | 王博 | 1 | 1 | 李丰竹w | 1 | 1
|  |  | 管理团队 | 1 | 管理团队 | 1 | 0.5 | 赵燕辉 | 1 | 1 | 韦美清 | 0.5 | 0.5
合计 |  | 0 | - | 9 |  | 9 | 4.5
[5 empty] | 计划人力 | 9 | 4.5 |  | 7 | 8.5 | 测试 | 4.5 | 4.5
[5 empty] | 实际人力 | 7 | 3 |  | 7 | 7 |  | 3 | 3
[5 empty] | 偏差 | -2 | -1.5 |  | 0 | -1.5 |  | -1.5 | -1.5
研发投资地图
版本 | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试
主线版本 | 7 | 0.51852 | 5 | 2
长期投入& 核心竞争力 | 3 | 0.22222 | 2 | 1
管理 | 1.5 | #DIV/0! | 1 | 0.5
技术支持 | 2 | 0.14815 | 1 | 1
总人数 | 13.5 |  | 9 | 4.5

## 业务投资地图(2026-10)
业务投资分解 | [7 empty] | 人力分布 |  |  |  | 目标客户
类型 | 上半年总投/人天 | 目标投入 | 业务方向 | 开发目标投入 | 子方向 | 开发 | 测试 | 开发 | Q4 | 测试 | Q4
AI应用 |  |  | AI应用 | 4 | AI应用 | 1 | 1 | 刘运强 | 1 | 邱林坤 | 1
[6 empty] | 1 | 1 | 王博 | 1 | 蒋民志 | 1
[6 empty] | 1 |  | 张力军 | 1
[6 empty] | 1 |  | 董赛 | 1
长期投入& 核心竞争力 |  |  | 技术预研 友商分析 | 2 | 架构预研 | 1 |  | 明勇 | 1
[5 empty] | 国产化数据库 | 1 |  | 颜骏 | 1
公共支撑 |  |  | 技术支持 | 1 | 技术支持 | 1 | 1 | 明勇 | 1 | 李丰竹w | 1
|  |  | 管理团队 | 1 | 管理团队 | 1 | 0.5 | 赵燕辉 | 1 | 韦美清 | 0.5
合计 |  | 0 | - |  |  | 8 | 3.5
[5 empty] | 计划人力 | 8 | 3.5 |  | 8 | 测试 | 3.5
[5 empty] | 实际人力 | 7 | 3 |  | 7 |  | 3
[5 empty] | 偏差 | -1 | -0.5 |  | -1 |  | -0.5
研发投资地图
版本 | 研发人数 | 占比 | 开发 | 测试
AI应用 |  |  | 4 | 2
长期投入& 核心竞争力 | 2 | 0.36364 | 2
公共支撑 | 3.5 | #DIV/0! | 2 | 1.5
总人数 | 5.5 |  | 8 | 3.5

## 业务投资地图（2024H1） (hidden)
业务投资分解 | [8 empty] | 人力分布 | [6 empty] | 目标客户
类型 | 上半年总投/人天 | 目标投入 | 业务方向 | 子方向目标投入 | 子方向 | 开发 | TL | 测试 | 开发 | 开发 | 开发 | 开发 | TL | 测试 | 测试
AD7.0.28 | 1100 | 15 | 替换F5 | 15 | 默认参数对齐 | 1 | 2 | 4 | 彭文奕 |  |  |  | 李林林 | 郑奇高
[5 empty] | 离线巡检 | 1 |  |  | 蒋品局 |  |  |  | 苏敏宁 | 刘亚
[5 empty] | f5配置转换 | 1 |  |  | 左乾江 |  |  |  |  | 郑嘉颖
[5 empty] | 低延时优化 | 1 |  |  | 田勤善 |  |  |  |  | 唐柴袁
[5 empty] | irule支持（HTTP，TCP） | 1 |  |  | 何泳江
[5 empty] | RAS | 1 |  |  | 刘文龙
[5 empty] | SSLO二层 | 1 |  |  | 高光毫
[5 empty] | 运维排障优化 | 1 |  |  | 王辉光
[5 empty] | 硬件导入 | 1 |  |  | 樊晗生
AD7.0.26R3 | 66 | 3 | 质量改进 | 3 | 技术债 | 1 | 0 | 1 | 李洪懋 | 王鸿奇 |  |  |  | 薛载路
[5 empty] | 定制削减 | 1 | 0
AD7.0.26R2EN | 264 | 4 | 海外市场 | 4 | 海外市场 | 2 | 0 | 2 | 吴广华 | 张新锐 |  |  |  | 曹刚 | 刘思远 | 宝马香港
长期投入& 核心竞争力 | 396 | 3 | 技术预研 友商分析 | 4 | 配置大容量 | 2 | 0 | 0 | 叶鹏 | 周黎利
[5 empty] | SSL高性能（商密&国密） | 0 | 0
[5 empty] | FPGA | 1 | 0 |  | 刘都都
[5 empty] | C3000（交换芯片） | 0 | 0
[5 empty] | F5分析 | 1 | 0 |  | 张祺
[5 empty] | 迪普分析 | 0 | 0
[5 empty] | 可信token | 0 | 0
公共支撑 | 2266 | 15 | KA定制 | 3 | KA定制 | 2 | 1 | 0 |  | 金红星 | 郑泳 |  | 雷斌亭 | 吴霖彬 |  | 正在投入 建设银行信创负载（2024.6）--正在测试 交行 708系列 曙光GA220 /GA320--已做完，待测试 中国银联信总-命令行对接（2024.5） 中国移动入围华为鲲鹏适配（2024.6） 广发定制（TOA透传）（2024.5） 中储粮SSLO定制(二期)（2024.6） OGCIO SNI扩容到1000或者1500（2024.6） CNAD持续 待投入--6月 兴业银行框架标(扩容)，中信POC入围（8月） 华为AD替换F5定制补丁（多租户优化） 移动POC入围（6月中下旬标前）
|  |  | 覆盖性市场定制 | 0 | 覆盖性市场定制 | 0 | 0 | 0
|  |  | 质量运营(安全/工具/硬件巡检） | 4 | (安全/工具/硬件巡检） | 4 | 0 | 0 | 熊锐 | 曾泽铭w | 郝春宇 | 余杰w |  |  |  | SP护网补丁，SP质量补丁， 硬件ECN变更， acheck巡检/软硬件巡检能力（长期）
|  |  | 技术支持 | 3 | 技术支持 | 3 | 0 | 0 | 王超杰 | 徐瑞准 | 石佳晨
|  |  | 测试团队 | 1 | 测试(定制+质量) | 0 | 0 | 1
|  |  | 管理团队 | 3 | 管理团队 | 2 | 0 | 1 | 方鹏斌 | 陆树军 |  |  |  | 臧韵琦
合计 | 4092 | 40 | - | 40 | - | 28 | 3 | 9
[6 empty] | 31 |  | 9

## 物理AD分组人员（废弃） (hidden)
姓名 | 产品 | 岗位 | 职称 | 合作方 | 团队代号 | 技术田 | 备注 | 其他 | 当前版本 | 下个版本 | 到位时间
吴广华 | AD | 开发 | T5 | 否 | 白泽 | 架构责任田：mad 业务责任田：节点池、业务主机、SSL虚拟服务（不包含http）、ssl策略、ssl证书管理、高可用、硬件导入--加速卡、国密卡、网卡、sdk（含上层架构） | TL | 预研，高可用支持手动同步 | 7027
张祺 | AD | 开发 | T6 | 否 | 白泽 | dpdJ升级1 |  | dpdk升级、全平台网卡适配 | 7027 | 7028 | 6月中
刘文龙 | AD | 开发 | T4以下 | 否 | 白泽 | 硬件导入 |  | 工具链升级（母盘镜像制作） | 7027
郑嘉颖 | AD | 测试 | T4 | 否 | 白泽 |  | 测试TSE | 测试设计,效能改进 | 7027
曹刚 | AD | 测试 | T4以下 | 否 | 白泽 |  |  | 网络，性能可靠性 | 定制 | 7027 | 移动入围出差7月中
苏敏宁 | AD | 开发 | M5 | 否 | 嘲风 | 架构责任田：状态中心、API框架、系统配置中心、报表、调试框架（iproc、日志框架等） 业务责任田：dns服务、dns代理、系统管理、硬件导入 | TL |  | 7026R2 | 7026R2
王辉光 | AD | 开发 | T5 | 否 | 嘲风 |  |  | 国密SDK | 护网
彭文奕 | AD | 开发 | T4 | 否 | 嘲风 |  |  | 7027 | 7028 | 7028 | 已到位，预研
陈健绍 | AD | 开发 | T4 | 否 | 嘲风 |  |  | 硬件适配，snmp | 7026R2 | 7026R2
叶鹏 | AD | 开发 | T4 | 否 | 嘲风 |  |  | 硬件，补丁升级改进 | 7027 | 7028 | 已到位，预研
金红星 | AD | 开发 | T4以下 | 否 | 嘲风 |  |  | 7027 | 7027
唐柴袁 | AD | 测试 | T4以下 | 是 | 嘲风 |  |  | 性能专项，补丁/母盘，外部测试支撑 | 定制 | 7028
叶佳卉 | AD | 测试 | T4以下 | 否 | 嘲风 |  | 测试TSE | 测试设计，护网，母盘，API预研验收 | 7026R2 | 7028
方鹏斌 | AD | 开发 | T6 | 否 | 盘古 | 架构责任田：监视器、adappd配置中心、openad、ADM、ipro 业务责任田：L7虚拟服务协议、安全策略、自定义内容、优化策略（除tcp）、天窗/8583、SSLO、OCSP | TL | 预研，SSLO二层方案 | 7027
李林林 | AD | 开发 | T5 | 否 | 盘古 |  |  | sslo | 定制
田勤善 | AD | 开发 | T4以下 | 否 | 盘古 |  |  | 工具链升级（版本升级） | 7027
郝春宇 | AD | 开发 | T4以下 | 否 | 盘古 |  |  |  | 7027
何泳江 | AD | 开发 | T4 | 否 | 盘古 |  |  |  | 7027
蒋品局 | AD | 开发 | T4以下 | 否 | 盘古 |  |  |  | 7026R2 | 7027 | cssp
郑奇高 | AD | 测试 | T5 | 否 | 盘古 |  | 测试TSE | 性能可靠性专项 | 7027
吴霖彬 | AD | 测试 | T4以下 | 是 | 盘古 |  |  | 测试设计 | 7027
雷斌亭 | AD | 开发 | T6 | 否 | coredump组 | 架构责任田：dpdk、内存管理、消息队列、netfilter、协议栈、多租户、paasad 业务责任田：链路负载-智能路由、规则地址库、网络接口、l3、l4虚拟服务协议、tcp优化策略 | TL | CTO | 7027
樊晗生 | AD | 开发 | T4以下 | 否 | coredump组 |  |  | 动态路由 | 7027
高光毫 | AD | 开发 | T4 | 否 | coredump组 | TCP协议栈 |  | 预研, 引用计数、下载协议优化， 交行正向代理路由池定制 | 定制 | 7029 | 6-5,低时延
郑泳 | AD | 开发 | T4 | 否 | coredump组 |  |  | 工具链升级（多分区） | 7027 | 1111
王文强 | AD | 开发 | T6 | 否 | coredump组 |  |  | 预研, 疑难问题，网上问题响应 | 7028 | 7028
徐瑞准 | AD | 开发 | T4 | 否 | coredump组 | 路由 |  |  | 7027
刘都都 | AD | 开发 | T4以下 | 否 | coredump组 | 过载保护 |  |  | 7027 |  | dpdk后备（待定）
张新锐 | AD | 开发 | T4以下 | 否 | coredump组 |  |  |  | 7027
方子健 | AD | 开发 | T4以下 | 否 | coredump组 |  |  |  | 7027
薛载路 | AD | 测试 | T4 | 否 | coredump组 |  |  | 性能可靠性专项 | 7027 | 7028
刘亚 | AD | 测试 | T5 | 否 | 效能质量团队 | 主线TSE、质量看护 |  | 效能，自动化 | 7027
骆俊 | AD | 测试 | T4 | 否 | 效能质量团队 |  |  | 效能改进 | 7027
石佳晨 | AD | 开发 | T4以下 | 否 | 技术支持组 |  |  |  | 技术支持 | 技术支持
熊锐 | AD | 开发 | T4 | 否 | 技术支持组 |  |  |  | 技术支持 | 技术支持
周黎利 | AD | 开发 | T6 | 否 | 系统架构组 | APPD、FPGA、DPDJ、API、内核、工具链、预研 | 架构师 |  | 预研 | 预研
王超杰 | AD | 开发 | T6 | 否 | 系统架构组 |  | RAT |  | 技术支持 | 技术支持
李洪懋 | AD | 开发 | T5 | 否 | 系统架构组 |  |  | 预研,ssl性能优化 | 预研 | 7028
李雪莲 | AD | 开发 | T4 | 否 | 系统架构组 |  |  | 定制 | 定制 | 定制 | 休产假
周凯 | AD | 开发 | M | 否 | 管理团队 | 全面敏捷、大金融、大企业、组织梯队建设 |  |  | 管理 | 管理
陆树军 | AD | 开发 | M | 否 | 管理团队 | 全面敏捷、大金融、大企业、组织梯队建设 |  | 敏捷变革管理 | 管理 | 管理
臧韵琦 | AD | 测试 | T6 | 否 | 管理团队 | 测试左移、自动化、工具平台维护 |  |  | 管理 | 管理
陈浩林 | AD | 开发 | T4 | 是 | UI |  |  | UI，chl | UI | UI
|  |  | 开发人力 |  |  | 周期
|  |  | 7026R1 | 0 | 0 | 已预发布，2023-3月
|  |  | 7026R2 | 3 | 0.09375 | 2022-02月-2023-4月
|  |  | 7027 | 16 | 0.5 | 算上3个TL
|  |  | 7028 | 2 | 0.0625 | 2022-4月-2023-7月
|  |  | UI | 1 | 0.03125 | 长期
|  |  | 技术支持 | 3 | 0.09375 | 长期
|  |  | 管理 | 2 | 0.0625 | 长期
|  |  | 定制 | 3 | 0.09375 | 2022-12月-2023-2月
|  |  | 护网 | 1 | 0.03125 | 2022-12月-2023-2月
|  |  | 预研 | 2 | 0.0625 | 包括TL，长期技术规划预研
|  |  | 总 | 32
|  |  | 测试人力 |  |  | 周期
|  |  | 7026R1 | 0 | 0 | 2022-12月-2023-3月
|  |  | 7026R2 | 1 | 0.1 | 2022-02月-2023-4月
|  |  | 7027 | 6 | 0.6 | 2022-12月-2023-6月
|  |  | 7028 | 0 | 0 | 2022-4月-2023-7月
|  |  | 管理 | 1 | 0.1 | 长期
|  |  | 效能 | 0 | 0 | 长期
|  |  | 定制 | 2 | 0.2 | 2023-1月-2023-4月
|  |  | 护网 | 0 | 0 | 2023-1月-2023-4月，护网+外部POC支撑
|  |  | 预研 | 0 | 0 | 技术预研验收
|  |  | 总 | 10